|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпрезидиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми(протокол от 06 декабря 2018 г. № 7-ПС) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

*«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка МСП | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Л.В. Максимова,Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми  |
| Руководитель регионального проекта | М.В. Анисимова, министр экономики Республики Коми  |
| Администратор регионального проекта | Н.А. Усова, заместитель министра экономики Республики Коми  |
| Связь с государственными программами Республики Коми | Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №418 |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Обеспечение в Республике Коми к 2024 году увеличения количества выданных микрозаймов до 476 ед., поручительств до 412 ед. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель федерального проекта |
| 1 | Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) 3, млрд. рублей | основной | 253,0 | 31.12.2018 | 1 120,3 | 1 380,1 | 1 574,9 | 1776,2 | 1 977,6 | 2 178,9 |
| Показатели регионального проекта |
| 1 | Количество выданныхмикрозаймов, ед.[[1]](#footnote-2) | основной  | 48 | 01.04.2018 | 166 | 245 | 272 | 382 | 463 |  476 |
| 2 | Количество выданных поручительств, ед.[[2]](#footnote-3) | дополнительный | 142 | 01.04.2018 | 187 | 232 | 277 | 322 | 367 | 412 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| **Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей** |
|  | Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта:В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: -закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО.Срок: 20.12.2024 |
|  | Развитие инфраструктурыподдержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми»).Результат регионального проекта. Наличие в Республике Коми развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию. | 20.12.2024 | Предоставлена поддержка в виде гарантий и поручительств не менее 45 субъектами МСП ежегодноУвеличен объема кредитования субъектов МСП Республики Коми при поддержке участников НГС. |
|  | Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории Республики Коми | 20.12.2024 | Обеспечение распространения информации о продуктах НГС среди субъектов МСП Республики Коми, повышение заинтересованности предпринимательского сообщества в указанных мерах поддержки |
|  | Субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на возмещение части затрат в разрезе направлений | 20.12.2024 | Предоставлены субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП |
|  | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 20.12.2024 | Оказана поддержка проектов субъектов МСП, имеющим социальную значимость, в рамках реализации проекта «Народный бюджет».Платежное поручение о предоставлении субсидии |
|  | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям | 20.12.2019 | Оказана финансовая поддержка субъектов МСП, зарегистрированных на территориях муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным.Платежное поручение о предоставлении субсидии |
| **Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования** |
| Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы.Характеристика результата федерального проекта:Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике.Срок реализации: 30.12.2020  |
| 2.1 | Информирование субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку | 20.12.2024 | Повышена информированность субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку. Публикации СМИ. |
| **Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП** |
| 3.1. | Проработка вопроса о возможности докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП | 01.05.2019 | Совместное заключение Министерства Республики Коми имущества и земельных отношений, Министерства экономики Республики Коми и Министерства финансов Республики Коми |
| 3.2. | Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов поддержки | 20.12.2024 | Повышение уровня осведомленности субъектов МСП о мерах льготной лизинговой поддержки, доступной на территории Республики Коми, в целях расширения объемов лизинговой поддержки. |
| **Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга** |
| Результат федерального проекта: Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработкуединых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.Характеристика результата федерального проекта:Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организацийСрок реализации: 20.12.2019 |
| 4.1. | Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствии сконцепция развития государственных микрофинансовых организаций  | 20.12.2020 | Обеспечено соответствие деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» концепции развития государственных микрофинансовых организаций |
| Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.Характеристика результата федерального проекта:Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.Срок реализации: 20.12.2024 |
| 4.2. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»).Наличие в Республике Коми развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию | 20.12.2024 | Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). |
| 4.3. | Организация взаимодействия АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми (далее – субъектов МСП) | 20.12.2024 | Обеспечена комплексность финансовой поддержки субъектов МСП на территории Республики Коми, а также согласованность действий со стороны организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по их оказанию |
| 4.4. | Организация продвижения услуг АО «Микрокредитная компания Республики Коми» среди целевых групп на территории Республики Коми | 20.12.2024 | Увеличен спрос на продукты АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |
| 4.5. | Продвижение краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» как альтернативного источника финансирования проектов субъектов МСП | 20.12.2024 | Развитие дополнительных инструментов оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП Республики Коми, вовлечение общественности к процессу поддержки субъектов МСП |
| **Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей** |
| 5.1. | Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа  | 20.12.2024 | Оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям, популяризация социального предпринимательства и стимулирование его развития |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей** |
|  | Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. |
| 1.1. | Наличие развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию |
| 1.1.1. | Межбюджетные трансферты Республике Коми  | 116,6423 | 64,7889 | 60,8859 | 224,548 | 283,911 | 91,368 | **842,1441** |
| 1.1.2. | Консолидированный бюджет Республики Коми | 6,1397 | 3,4101 | 3,2051 | 11,818 | 14,943 | 4,809 | **44,3249** |
| 1.1.2.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 6,1397 | 3,4101 | 3,2051 | 11,818 | 14,943 | 4,809 | **44,3249** |
| 1.1.2.2 | местный бюджет |  |   |   |   |   |   | **0** |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0,8 | 2,1 | 3,1 | 5 | 10,5 | 15,2 | **36,4** |
| 1.2. | Предоставлены субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на сумму 17,5 млн.рублей |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет Республики Коми | 3,0774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | **17,4644** |
| 1.2.1.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 3,0774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | 2,8774 | **17,4644** |
| 1.2.1.2 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет Республики Коми | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | **24,0** |
| 1.3.1.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | **24,0** |
| 1.3.1.2 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 1.4. | Предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет Республики Коми | 15,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15,789** |
| 1.4.1.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 15,0 |  |  |  |  |  | **15,0** |
| 1.4.1.2 | местный бюджет | 0,789 |  |  |  |  |  | **0,789** |
| **2.** | **Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга** |
|  | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты Республике Коми | 109,8736 | 12,1375 | 16,0454 | 68,736 | 47,607 | 7,522 | **261,9215** |
| 2.1.2. | Консолидированный бюджет Республики Коми | 5,7834 | 3,8355 | 0,8446 | 3,6180 | 2,5060 | 0,3960 | **16,9835** |
| 2.1.2.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 5,7834 | 3,8355 | 0,8446 | 3,6180 | 2,5060 | 0,3960 | **16,9835** |
| 2.3. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   | **0** |
|  | **Всего по региональному проекту, в том числе**: | 262,1054 | 93,1494 | 90,9584 | 320,5974 | 366,0444 | 126,1724 | **1259,0274** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 226,5159 | 76,9264 | 76,9313 | 293,284 | 331,518 | 98,89 | **1104,0656** |
| 1.1.2. | Консолидированный бюджет Республики Коми | 34,7895 | 14,123 | 10,9271 | 22,3134 | 24,3264 | 12,0824 | **118,5618** |
| 1.1.2.1 | республиканский бюджет Республики Коми | 34,0005 | 14,123 | 10,9271 | 22,3134 | 24,3264 | 12,0824 | **117,7728** |
| 1.1.2.2 | местный бюджет | 0,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,789** |
| 1.1.3 | внебюджетные источники | 0,8 | 2,1 | 3,1 | 5 | 10,5 | 15,2 | **36,4** |

5. Участники федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
|  | Администратор регионального проекта | Усова Н.А. | Заместитель министра экономики Республики Коми | Анисимова М.В. – Министр экономики Республики Коми  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Разработчик паспорта регионального проекта | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми |  |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
 |
| 1.1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на содействие развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) (Взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми») |
|  1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Сажин А.В. | Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Рочев М.В. | Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | - |  |
| 1.2. Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории Республики Коми |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Юхнин Я.В. | Заместитель начальника Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми  | Порядин М.Ю. – руководитель Администрации Главы Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми |  |
| 4. | Участник регионального проекта | Рочев М.В. | Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | - |  |
| 5. | Участник регионального проекта | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | - |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Просужих А.А.  | И.о.министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 7. | Участник регионального проекта | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 1.3. Субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на возмещение части затратв разрезе направлений на общую сумму 17,5 млн.рублей к 2024 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП Республики Коми | Руководители организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП Республики Коми | - |  |
| 4. | Участник регионального проекта | Просужих А.А. | И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 24,0 млн. рублей, в том числе ежегодно по 4,0 млн. рублей |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 1.5. Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, в размере 15 млн. рублей |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Кузьмина Н.В. | Начальник отдела развития малого, среднего и социального предпринимательства | Усова Н.А. - Заместитель министра экономики Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования |
| 2.1. Информирование субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Юхнин Я.В. | Заместитель начальника Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми  | Порядин М.Ю. – руководитель Администрации Главы Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | - |  |
| 4. | Участник регионального проекта | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП |
| 3.1. Проработка вопроса о возможности докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Сажин А.В. | Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Рубцова Г.З. | Министр финансов Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 3.2. Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов поддержки |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Потапова Н.В. | Директор ООО «Комиагролизинг» | ? |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» |  |  |
| 4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга |
| 4.1. Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствии сконцепция развития государственных микрофинансовых организаций |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | - |  |
| 4.2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования, - микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми») |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимова М.В. | Министр экономики Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Сажин А.В. | Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | - |  |
| 4.3. Организация взаимодействия АО «Микрокредитная компания» с организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Республики Коми |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | - |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | - |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Рочев М.В. | Генеральный директор АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | - |  |
| 4.4. Организация продвижения услуг АО «Микрокредитная компания Республики Коми» среди целевых групп на территории Республики Коми |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | - |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Смышляева А.В. | Генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |  |
| 4.5. Продвижение краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» как альтернативного источника финансирования проектов субъектов МСП |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Палькевич И.Г. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шондi» | - |  |
| 2. | Участники регионального проекта | Сапрыкин К.А. | Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 3. | Участники регионального проекта | Саришвили Г.Н. | Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 4. | Участники регионального проекта | ОМСУ в РК | Руководители администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми |  |
| 1. Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей
 |
| * 1. Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа
 |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шершнева И.П. | Руководитель Центра инноваций социальной сферы | - |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает создание в Республике Коми системы оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП. С целью расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, при формировании регионального проекта использован принцип комплексности, позволяющий охватить потребности в получении финансирования предпринимателей Республики Коми разных категорий и отраслевой принадлежности. Региональный проект органично вписывает мероприятия Национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по направлению оказания финансовой поддержки, в том числе предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банка», региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов по льготным ставкам, расширение лизинговой поддержки, а также предусматривает дополнительные мероприятия, в том числе внедрение альтернативных источников финансирования МСП – краудфандинговой платформы «ЗарниШайт».Проект предусматривает докапитализациюорганизаций инфраструктуры финансовой поддержки субъектов МСП Республики Коми: АО «Гарантийный фонд Республики Коми» на цели расширения поддержки субъектов МСП в форме поручительств и АО «Микрокредитная компания Республики Коми» на цели увеличения объемов микрофинансирования субъектов МСП Республики Коми. Также проект предусматривает возможность докапитализации ООО «Комиагролизинг» на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП, информирование субъектов МСП о существующих льготных лизинговых продуктах региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО «МСП Банк».Кроме того, планируется возмещать субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП части расходов по ряду направлений, в числе которых участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, страхование имущества, передаваемого в залог по договорам займа и пр. Также будет продолжена работа по софинансированию муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки и минимизации расходов субъектов МСП по ее привлечению, предусматривается субсидирование расходов субъектов МСП по привлечению гарантий и поручительств региональной гарантийной организации.*Используемые сокращения:**Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;**РК – Республика Коми.**ПС - Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми**РРП - Руководитель регионального проекта**ПК- Проектный комитет по реализации в Республике Коми проектов по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Финансовая поддержка МСП»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля[[3]](#footnote-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  | Окончание |
|  | Наличие в Республике Коми развитой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающий упрощенный доступ к льготному финансированию. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Отчет о деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми»на отчетную дату(Форма 19). Предоставлена поддержка в виде гарантий и поручительств не менее 45 субъектами МСП ежегодноУвеличен объема кредитования субъектов МСП Республики Коми при поддержке участников НГС | К |
|  | В 2019 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Рочев | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2020 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Рочев | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2021 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Рочев | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2022 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Рочев | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2023 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Рочев | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
|  | В 2024 году обеспечено подтверждение участия АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в Национальной гарантийной системе на основе успешного прохождения оценки соблюдения АО «Гарантийный фонд Республики Коми» требований законодательства Российской Федерации, проводимой АО «Корпорация «МСП» *(по результатам оценки не выявлены отклонения от требований/ по результатам оценки выявлены отклонения от требований, но замечания устранены в установленный срок)* | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Рочев | Заключение АО «Корпорация «МСП» о соблюдении (несоблюдении) требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности | РП |
| 1.1.1 | АО «Гарантийный фонд Республики Коми» присвоен ранг на основе оценки финансовой устойчивости и эффективности деятельности, в соответствии с разработанной Минэкономразвития России и АО «Корпорация «МСП» системой внутренних рангов для региональных гарантийных организаций | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.В. Рочев | Информация АО «Корпорация «МСП» о присвоенном ранге | РП |
|  | В 2019 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 10.01.2019 | 01.02.2019 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 01.02.2019 | 15.02.2019 | М.В. АнисимоваМ.В. Рочев | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 122,782 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваА.В. СажинМ.В. Рочев | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2019 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Рочев | Отчет о деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми»по состоянию на отчетную дату (Форма 19) | РП |
|  | В 2020 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 10.01.2020 | 01.02.2020 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2020 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 01.02.2020 | 15.02.2020 | М.В. АнисимоваМ.В. Рочев | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 68,199 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. АнисимоваА.В. СажинМ.В. Рочев | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2020 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Рочев | Отчет о деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми»по состоянию на отчетную дату (Форма 19) | РП |
|  | В 2021 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 10.01.2021 | 01.02.2021 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2021 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 01.02.2021 | 15.02.2021 | М.В. АнисимоваМ.В. Рочев | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 64,091 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. АнисимоваА.В. СажинМ.В. Рочев | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2021 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Рочев | Отчето деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми»по состоянию на отчетную дату (Форма 19) | РП |
|  | В 2022 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 10.01.2022 | 01.02.2022 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2022 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 01.02.2022 | 15.02.2022 | М.В. АнисимоваМ.В. Рочев | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2022 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 236,366 млн. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. АнисимоваА.В. СажинМ.В. Рочев | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2022 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Рочев | Отчето деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми»по состоянию на отчетную дату (Форма 19) | РП |
|  | В 2023 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 10.01.2023 | 01.02.2023 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2023 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 01.02.2023 | 15.02.2023 | М.В. АнисимоваМ.В. Рочев | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2023 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 298,854 млн. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. АнисимоваА.В. СажинМ.В. Рочев | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2023 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Рочев | Отчет о деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми»по состоянию на отчетную дату (Форма 19) | РП |
|  | В 2024 году принято участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях привлечения средств на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 10.01.2024 | 01.02.2024 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
|  | В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 01.02.2024 | 15.02.2024 | М.В. АнисимоваМ.В. Рочев | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
|  | В 2024 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в размере 96,177 млн. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваА.В. СажинМ.В. Рочев | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций | РП |
|  | В 2024 году обеспечено отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу РГО, не менее 1,5 | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Рочев | Отчет о деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми»по состоянию на отчетную дату (Форма 19) | РП |
| 1.1.2 | Обеспечена ежегодная докапитализация АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в том числе с привлечением субсидии за счет средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 886,469 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году – 122,782 млн. рублей;- в 2020 году – 68,199 млн. рублей;- в 2021 году – 64,091 млн. рублей;- в 2022 году – 236,366 млн. рублей;- в 2023 году – 298,854 млн. рублей;- в 2024 году – 96,177 млн. рублей. |  | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваА.В. СажинМ.В. Рочев | В Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики» предусмотрено мероприятие по докапитализации АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | К |
| 1.2.1. | В 2019 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваА.А. ПросужихЯ.В. ЮхнинМ.В. РочевИ.Г. ПалькевичЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.1.1. | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Я.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.1.2. | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. РочевИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.2. | В 2019 году оказано не менее 50 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Рочев | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.3. | В 2019 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. РочевА.А.ПросужихЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.4 | В 2020 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинМ.В. РочевИ.Г. ПалькевичЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.4.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Я.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.4.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. РочевИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.5 | В 2020 году оказано не менее 55 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Рочев | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.6 | В 2020 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. РочевА.А. ПросужихЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.7 | В 2020 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 10.01.2020 | 20.12.2020 | А.А. ПросужихИ.Г. ПалькевичОМСУ РК | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2.8 | В 2021 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинМ.В. РочевИ.Г. ПалькевичЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.8.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Я.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.8.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. РочевИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.9 | В 2021 году оказано не менее 60 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Рочев | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.10 | В 2021 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. РочевА.А. ПросужихЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.11 | В 2021 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 10.01.2021 | 20.12.2021 | А.А. ПросужихИ.Г. ПалькевичОМСУ РК | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2.12 | В 2022 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинМ.В. РочевИ.Г. ПалькевичЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.12.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Я.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.12.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. РочевИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.13 | В 2022 году оказано не менее 65 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Рочев | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.14 | В 2022 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. РочевА.А. ПросужихЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.15 | В 2022 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 10.01.2022 | 20.12.2022 | А.А. ПросужихИ.Г. ПалькевичОМСУ РК | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2.16 | В 2023 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинМ.В. РочевИ.Г. ПалькевичЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.16.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Я.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.16.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. РочевИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.17 | В 2023 году оказано не менее 70 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Рочев | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.18 | В 2023 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. РочевА.А. ПросужихЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.19 | В 2023 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 10.01.2023 | 20.12.2023 | А.А. ПросужихИ.Г. ПалькевичОМСУ РК | Информационные сообщения о кредитном продукте  | РП |
| 1.2.20 | В 2024 году проведена работа по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинМ.В. РочевИ.Г. ПалькевичЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Информационные сообщения об услугах НГС | РП |
| 1.2.20.1 | Организована публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации Республики Коми (региональных СМИ, официальных сайтах органов власти Республики Коми, аккаунтах в социальных сетях, информационном портале mbrk.ru, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Я.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Медиа-план проекта «В помощь малому бизнесу» | РП |
| 1.2.20.2 | Организовано и проведено не менее 4 очных мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП Республики Коми, в том числе с участием банков-партнеров АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. РочевИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Реестр публичных мероприятий АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.21 | В 2024 году оказано не менее 75 консультаций по вопросам получения поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Рочев | Реестр консультаций АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | РП |
| 1.2.22 | В 2024 году осуществлен поиск и отбор инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС, обеспечено их методическое сопровождение.ОМСУ в РК обеспечено содействие субъектам МСП по направлению в адрес АО «Гарантийный фонд Республики Коми» заявок на предоставление поручительств по кредитам, а также не менее 1 первичного комплекта документов на получение поддержки со стороны участников НГС | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. РочевА.А. ПросужихЕ.Г. КириякОМСУ в РК | Реестр региональных проектов субъектов МСП | РП |
| 1.2.23 | В 2024 году организовано информирование субъектов МСП о специальном кредитном продукте (промышленной ипотеке) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 10.01.2024 | 20.12.2024 | А.А. ПросужихИ.Г. ПалькевичОМСУ РК | Информационные сообщения о кредитном продукте | РП |
| 1.2. | Обеспечено ежегодное распространение информации о продуктах НГС среди субъектов МСП Республики Коми, повышение заинтересованности предпринимательского сообщества в указанных мерах поддержки | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинМ.В. РочевИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информация об услугах НГС, размещенная в открытом доступе | К |
| 1.3.1.1. | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по участию в международных, межрегиональных и республиканских выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры)  | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | РП |
| 1.3.1.2. | В 2019 году субъектам МСП возмещена часть затрат по участию в международных, межрегиональных и республиканских выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) в размере 0,2 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.1. | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в международных, межрегиональных и республиканских выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) на сумму 0,2 млн.рублей | - | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Отчет Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.2.1 | В 2019 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.2 | В 2019 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.3 | В 2019 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.4 | В 2020 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Анисимова | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.5 | В 2020 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.6 | В 2020 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.7 | В 2021 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Анисимова | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.8 | В 2021 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.9 | В 2021 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.10 | В 2022 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Анисимова | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.11 | В 2022 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.12 | В 2022 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.13 | В 2023 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Анисимова | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.14 | В 2023 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.15 | В 2023 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2.16 | В 2024 году сформирован реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | РП |
| 1.3.2.17 | В 2024 году рассмотрены заявки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.2.18 | В 2024 году организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми возмещены части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, в размере 0,686 млн. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Платежное поручение | РП |
| 1.3.2. | Предоставлены субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат, связанных с обеспечением их деятельности, на сумму 4,116 млн. рублей, в том числе ежегодно по 0,686 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваОрганизации инфраструктуры поддержки субъектов МСП РК | Отчет Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.3.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.2 | В 2019 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.3 | В 2020 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.4 | В 2020 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.5 | В 2021 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.6 | В 2021 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.7 | В 2022 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.8 | В 2022 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.9 | В 2023 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.10 | В 2023 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3.11 | В 2024 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.3.12 | В 2024 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, в размере 0,2 млн. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.3 | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, на сумму 1,2 млн. рублей, в том числе ежегодно по 0,2 млн. рублей |  | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Отчет Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.4.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.А. Просужих | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.2 | В 2019 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.А. Просужих | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.3 | В 2020 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.А. Просужих | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.4 | В 2020 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.А. Просужих | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.5 | В 2021 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.А. Просужих | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.6 | В 2021 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.А. Просужих | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.7 | В 2022 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.А. Просужих | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.8 | В 2022 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.А. Просужих | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.9 | В 2023 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.А. Просужих | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.10 | В 2023 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.А. Просужих | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4.11 | В 2024 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.А. Просужих | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП | РП |
| 1.3.4.12 | В 2024 году субъектам МСП возмещены части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции в размере 0,291 млн. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.А. Просужих | Платежное поручение | РП |
| 1.3.4 | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции на сумму 1,746 млн. рублей, в том числе ежегодно по 0,291 млн. рублей |  | 20.12.2024 | А.А. Просужих | Отчет Министерства экономики Республики Коми | РП |
| 1.3.5.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.2 | В 2019 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.3 | В 2020 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.4 | В 2020 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.5 | В 2021 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.6 | В 2021 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.7 | В 2022 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.8 | В 2022 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.9 | В 2023 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.10 | В 2023 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5.11 | В 2024 году приняты и рассмотрены заявки от субъектов МСП на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Заключение Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 1.3.5.12 | В 2024 году субъектам МСП возмещены части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 1,7 млн. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Платежное поручение | РП |
| 1.3.5 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций в размере 10,2 млн. рублей, в том числе ежегодно по 1,7 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова  | Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства РК от 28.09.2012 №418 | РП |
| **1.3.** | **Предоставлены субсидии субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП на сумму 17,5 млн.рублей** |  | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваА.А. Просужих | Платежные поручения |  |
| 1.4.1 | В 2019 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | 01.01.2019 | 01.05.2019 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Отраслевое заключение  |  |
| 1.4.2 | В 2019 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми  | 01.05.2019 | 01.07.2019 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.3 | В 2019 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | 01.07.2019 | 01.10.2019 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежное поручение |  |
| 1.4.4 | В 2020 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | 01.01.2020 | 01.05.2020 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Отраслевое заключение  |  |
| 1.4.5 | В 2020 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми  | 01.05.2020 | 01.07.2020 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.6 | В 2020 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 01.07.2020 | 01.10.2020 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежное поручение |  |
| 1.4.7 | В 2021 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | 01.01.2021 | 01.05.2021 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Отраслевое заключение  |  |
| 1.4.8 | В 2021 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми  | 01.05.2021 | 01.07.2021 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.9 | В 2021 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | 01.07.2021 | 01.10.2021 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежное поручение |  |
| 1.4.10 | В 2022 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | 01.01.2022 | 01.05.2022 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Отраслевое заключение  |  |
| 1.4.11 | В 2022 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми  | 01.05.2022 | 01.07.2022 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.12 | В 2022 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | 01.07.2022 | 01.10.2022 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежное поручение |  |
| 1.4.13 | В 2023 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | 01.01.2023 | 01.05.2023 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Отраслевое заключение  |  |
| 1.4.14 | В 2023 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми  | 01.05.2023 | 01.07.2023 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.15 | В 2023 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | 01.07.2023 | 01.10.2023 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежное поручение |  |
| 1.4.16 | В 2024 году рассмотрены заявки от муниципальных образований – потенциальных участников конкурса | 01.01.2024 | 01.05.2024 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Отраслевое заключение  |  |
| 1.4.17 | В 2024 году заключены договоры с муниципальными образованиями Республики Коми  | 01.05.2024 | 01.07.2024 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Договор о субсидировании |  |
| 1.4.18 | В 2024 году предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в размере 4,0 млн. рублей | 01.07.2024 | 01.10.2024 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежное поручение |  |
| **1.4.** | **Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», предоставлены в размере 24,0 млн. рублей, в том числе ежегодно по 4,0 млн. рублей** |  | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежные поручения |  |
| 1.5.1 | В 2019 году приняты и рассмотрены заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Коми, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. Заключены соглашения с муниципальными образованиями, не относящимися к монопрофильным муниципальным образованиям | 15.01.2019 | 01.06.2019 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Постановление Правительства Республики Коми о распределении объемов субсидий в 2019 году между бюджетами муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям. Соглашения с муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, на 2019 год |  |
| 1.5.2 | В 2019 году предоставлены субсидии из республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям | 15.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежное поручение |  |
| **1.5.** | **Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям, предоставлены в размере 15 млн. рублей** |  | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваОМСУ в РК | Платежные поручения |  |
| 2. | **Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования** |
| 2.1.1 | В 2019 году опубликовано не менее 2 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 01.07.2019 | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.2 | В 2020 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 10.01.2020 | 20.12.2020 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.3 | В 2021 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 10.01.2021 | 20.12.2021 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.4 | В 2022 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 10.01.2022 | 20.12.2022 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.5 | В 2023 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 10.01.2023 | 20.12.2023 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1.6 | В 2024 году опубликовано не менее 4 информационных сообщений о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП;- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки;- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 10.01.2024 | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| 2.1. | Организовано информирование субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах |  | 20.12.2024 | М.В. АнисимоваЯ.В. ЮхнинИ.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Информационные сообщения об инструментах фондового рынка |  |
| **3.** | **Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП** |
| 3.1. | Проработка вопроса о возможных механизмах докапитализации ООО «Комиагролизинг» с целью увеличения объема предоставления лизинговых услуг субъектам МСП | 10.01.2019 | 01.05.2019 | М.В. Анисимова А.В. Сажин Г.З. Рубцова | Совместное заключение Минимущества РК, Минэка РК и Минфина РК  |  |
| 3.2.1. | Назначение в Республике Коми лиц, ответственных за организацию работы с лизинговыми проектами субъектов МСП | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Н.А. УсоваИ.Г. Палькевич | Письма в АО «Корпорация «МСП» |  |
| 3.2.1.1 | Определение в Республике Коми лиц, ответственных за организацию работы с проектами субъектов МСП для оказания лизинговой поддержки дочерними региональными лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП» | 10.01.2019 | 31.03.2019 | И.Г. Палькевич | Список ответственных лиц (направлен в АО «Корпорация «МСП») |  |
| 3.2.1.2. | Обучение не менее 1 уполномоченного лица со стороны Центра «Мой бизнес» по подготовке проектов субъектов МСП для оказания лизинговой поддержки дочерними региональными лизинговыми компаниями АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | И.Г. Палькевич | Свидетельство о прохождении обучения |  |
| 3.2.1.3 | В 2019 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированиюо продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | И.Г. ПалькевичА.А. ПросужихЕ.Г. Кирияк | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.2 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.В. АнисимоваИ.Г. Палькевич | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.3 | В 2019 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Н.В. Потапова | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.4 | В 2020 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | И.Г. ПалькевичА.А. ПросужихЕ.Г. Кирияк | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.5 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | 01.01.2020 | 20.12.2020 | И.Г. Палькевич | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.6 | В 2020 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Н.В. Потапова | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.7 | В 2021 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | И.Г. ПалькевичА.А. ПросужихЕ.Г. Кирияк | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.8 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | 01.01.2021 | 20.12.2021 | И.Г. Палькевич | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.9 | В 2021 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Н.В. Потапова | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.10 | В 2022 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании,поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | И.Г. ПалькевичА.А. ПросужихЕ.Г. Кирияк | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.11 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | 01.01.2022 | 20.12.2022 | И.Г. Палькевич | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.12 | В 2022 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Н.В. Потапова | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.13 | В 2023 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | И.Г. ПалькевичА.А. ПросужихЕ.Г. Кирияк | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.14 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | 01.01.2023 | 20.12.2023 | И.Г. Палькевич | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.15 | В 2023 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Н.В. Потапова | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| 3.2.16 | В 2024 году обеспечена совместная работа Центра «Мой Бизнес» и АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» в рамках Соглашения о взаимодействии по информированию о продуктах Региональной лизинговой компании, поиску и сопровождению проектов, требующих лизинговой поддержки, включая организацию мероприятий с участием субъектов МСП (в том числе резидентов моногородов) и поставщиков оборудования, соответствующего требованиям программы льготного лизинга АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | И.Г. ПалькевичА.А. ПросужихЕ.Г. Кирияк | Годовой отчет Центра «Мой Бизнес» |  |
| 3.2.17 | Осуществлено размещение не менее 4 публикаций в официальных источниках информации, включая официальные сайты органов исполнительной власти Республики Коми, аккаунты в социальных сетях, информационный портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru | 01.01.2024 | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич | Информационные сообщения о лизинговых продуктах АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» |  |
| 3.2.18 | В 2024 году ООО «Комиагролизинг» организовано консультирование субъектов МСП по вопросу получения лизинговой поддержки в ООО «Комиагролизинг» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Н.В. Потапова | Реестр консультаций ООО «Комиагролизинг» |  |
| **3.2.** | **Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов поддержки** |  | **20.12.2024** | **М.В. Анисимова****И.Г. Палькевич****Н.В. Потапова** | **Информация о мерах лизинговой поддержки субъектов МСП** |  |
| **4.** | **Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга** |
| 4.1. | Приведение деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в соответствии с концепцией развития государственных микрофинансовых организаций |  | 20.12.2020 | А.В. СмышляеваН.А. Усова | Актуализированные Устав АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и программа Долгосрочного развития  |  |
| 4.2.1 | Обеспечена докапитализация АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в том числе с привлечением субсидии за счет средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО в размере 278,905 млн.рублей, в том числе:- в 2019 году – 115,657 млн. рублей;- в 2020 году – 15,973 млн. рублей;- в 2021 году – 16,890 млн. рублей;- в 2022 году – 72,354 млн. рублей;- в 2023 году – 50,113 млн. рублей;- в 2024 году – 7,918 млн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.В. Анисимова | Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства РК от 28.09.2012 №418 |  |
| 4.2.1.1 | В 2019 году принято участие Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2019 | 01.02.2019 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.2 | Заключено в 2019 году соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2019 | 15.02.2019 | М.В. Анисимова | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.3 | В 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 115,657 млн. рублей | 16.02.2019 | 01.09.2019 | А.В. СажинА.В. Смышляева | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.4 | Разработан микрокредитный продукт АО «Микрокредитная компания» для субъектов МСП – экспортоориентированных компаний | 01.01.2019 | 01.04.2019 | А.В. Смышляева | Изменения в документы, регламентирующие деятельность АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.5 | Разработаны микрокредитные продукты АО «Микрокредитная компания Республики Коми» для субъектов МСП по отраслевому принципу (для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве (сельхозкооперации), лесопромышленной отрасли, обрабатывающем производстве, программы для предпринимателей, осуществляющих деятельность в моногородах, для социального предпринимательства и т. п.)  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | А.В. Смышляева | Изменения в документы, регламентирующие деятельность АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.6 | Принято участие в 2020 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2020 | 01.02.2020 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.7 | Заключено в 2020 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2020 | 15.02.2020 | М.В. АнисимоваА.В. Смышляева | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.8 | В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 15,973 млн. рублей | 16.02.2020 | 01.09.2020 | А.В. СажинА.В. Смышляева | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.9 | В 2020 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.В. Смышляева | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.10 | Принято участие в 2021 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2021 | 01.02.2021 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.11 | Заключено в 2021 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2021 | 15.02.2021 | М.В. АнисимоваА.В. Смышляева | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.12 | В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 16,890 млн. рублей | 16.02.2021 | 01.09.2021 | А.В. СажинА.В. Смышляева | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.13 | В 2021 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.В. Смышляева | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.14 | Принято участие в 2022 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2022 | 01.02.2022 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.15 | Заключено в 2022 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2022 | 15.02.2022 | М.В. АнисимоваА.В. Смышляева | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.16 | В 2022 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 72,354 млн. рублей | 16.02.2022 | 01.09.2022 | А.В. СажинА.В. Смышляева | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.17 | В 2022 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.В. Смышляева | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.17 | Принято участие в 2023 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2023 | 01.02.2023 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.18 | Заключено в 2023 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2023 | 15.02.2023 | М.В. АнисимоваА.В. Смышляева | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.19 | В 2023 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 50,113 млн. рублей | 16.02.2023 | 01.09.2023 | А.В. СажинА.В. Смышляева | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.20 | В 2023 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.В. Смышляева | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.2.1.21 | Принято участие в 2024 году Республики Коми в отборе заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2024 | 01.02.2024 | М.В. АнисимоваА.В. Сажин | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 4.2.1.22 | Заключено в 2024 году соглашение о предоставлении субсидий из федерльного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2024 | 15.02.2024 | М.В. АнисимоваА.В. Смышляева | Соглашение с Минэкономразвития России |  |
| 4.2.1.23 | В 2024 году осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрокредитная компания Республики Коми» в размере 7,918 млн. рублей | 16.02.2024 | 01.09.2024 | А.В. СажинА.В. Смышляева | Договор о предоставлении бюджетных инвестиций |  |
| 4.2.1.24 | В 2024 году обеспечена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.В. Смышляева | Отчет АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| **4.2** | **Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.)** |  | **20.12.2024** | **М.В. Анисимова** | **Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики», утвержденная постановлением Правительства РК от 28.09.2012 №418** |  |
| 4.3.1 | Обеспечено сотрудничество АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в части предоставления гарантийной поддержки по микрозаймам в случае недостаточности обеспечения | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Рочев М.В.Смышляева А.В. | Соглашение о сотрудничестве |  |
| 4.3.2 | Обеспечено взаимодействие АО «Микрокредитная компания Республики Коми» с Центром «Мой бизнес» с целью оказания комплекса услуг Центром по информированию и консультированию субъектов МСП о предоставлении микрозаймов | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Смышляева А.В. | Соглашение о взаимодействии |  |
| **4.3.** | **Обеспечена комплексность финансовой поддержки субъектов МСП на территории Республики Коми, а также согласованность действий со стороны организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП по их оказанию** | **01.01.2019** | **20.12.2024** | **А.В. Смышляева** | **Соглашения о взаимодействии/ сотрудничестве** |  |
| 4.4.1 | В 2019 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Смышляева  | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.2 | В 2019 году оказано не менее 150 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.В. Смышляева  | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.3 | В 2020 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.В. Смышляева  | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.4 | В 2020 году оказано не менее 180 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.В. Смышляева  | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.5 | В 2021 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В. Смышляева  | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.6 | В 2021 году оказано не менее 210 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.В. Смышляева  | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.7 | В 2022 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Смышляева  | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.8 | В 2022 году оказано не менее 240 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Смышляева  | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.9 | В 2023 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Смышляева  | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.10 | В 2023 году оказано не менее 270 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.В. Смышляева  | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.11 | В 2024 году принято участие в публичных мероприятиях (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) с субъектами МСП Республики Коми | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Смышляева  | Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| 4.4.12 | В 2024 году оказано не менее 300 консультаций субъектам МСП по вопросам предоставления микрозаймов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Смышляева  | Реестр консультаций АО «Микрокредитная компания Республики Коми» |  |
| **4.4.** | **Увеличен спрос на продукты АО «Микрокредитная компания Республики Коми»** |  | **31.12.2024** | А.В. Смышляева  | **Отчет о деятельности АО «Микрокредитная компания Республики Коми»** |  |
| 4.5.1 | Организованы и проведены мероприятия с субъектами МСП по презентации краудфандинговой платформы «ЗарниШайт» и ее возможностей как площадки для сбора стартовых средств на реализацию проекта | 10.01.2019 | 20.12.2024 | И.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Годовой отчет о деятельности Центра «Мой Бизнес» |  |
| 4.5.2 | Обеспечено массовое информационное оповещение о проектах, размещенных на краудфандинговой платформе «Зарнишайт» с целью популяризации проектов и привлечения инвесторов | 10.01.2019 | 20.12.2024 | И.Г. ПалькевичОМСУ в РК | Годовой отчет о деятельности Центра «Мой Бизнес» |  |
| 4.5.3 | Внедрение практики кооперации с Центрами поддержки предпринимательства других субъектов Российской Федерации (далее – Центры), включая заключение соглашений о сотрудничестве, в реализации которых предусмотреть мероприятия по продвижению Платформы | 10.01.2019 | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич | Соглашения с организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП других субъектов Российской Федерации |  |
| 4.5.4 | Ежегодная презентация Платформы с использованием ресурса Постоянных Представительств Республики Коми в г. Москва и г. Санкт-Петербург и Постоянных представительств регионов СЗФО | 10.01.2019 | 20.12.2024 | И.Г. ПалькевичК.А. СапрыкинГ.Н. Саришвили | Публикации в СМИ |  |
| 4.5.5 | Ежегодное размещение на Интернет-ресурсах Центра «Шондi» актуальной информации об успешном опыте завершенных в связи с полным сбором средств, проектах | 10.01.2019 | 20.12.2024 | И.Г. Палькевич | Публикации в СМИ |  |
| 4.5.6 | Проработка возможности учета данных по инвесторам проектов, осуществляющих платежи через платежный сервис «Robokassa», в том числе регион их местонахождения | 10.01.2019 | 20.12.2019 | И.Г. Палькевич | Предусмотрена возможность учета данных по инвесторам |  |
| **4.5.** | **Развитие дополнительных инструментов оказания мер финансовой поддержки субъектам МСП Республики Коми, вовлечение общественности к процессу поддержки субъектов МСП** |  | **20.12.2024** | **И.Г. Палькевич****ОМСУ в РК** | **Годовой отчет о деятельности Центра «Мой Бизнес» в части продвижения краудфандинговой платформы «ЗарниШайт»** |  |
| **5.** | **Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей** |
| 5.1.1 | Поиск потенциальных участников конкурса проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», ежегодно | 10.01.2019 | 20.12.2024 | И.П. Шершнева | Информация о наличии потенциальных участников |  |
| 5.1.2 | Проведены консультации по подготовке комплекта документов для подачи заявки на участие в конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», ежегодно | 10.01.2019 | 20.12.2024 | И.П. Шершнева | Заявка на участие в конкурсе |  |
| **5.1.** | **Обеспечено ежегодное участие не менее 1 социального проекта от Республики Коми во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» с возможностью получения беспроцентного займа**  | **10.01.2019** | **20.12.2024** | **И.П. Шершнева**  | Информация об участии социальных проектов от Республики Коми |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка МСП»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методикарасчета | Базовыепоказатели | Источникданных | Ответственныйзасбор данных2 | Уровеньагрегированияинформации | Временныехарактеристики | Дополнительнаяинформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных поручительств, единиц |
| 1. | Расчет производится на основании отчета о деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 142 | Отчет о деятельности регионального гарантийного фондаАО «Гарантийный фонд Республики Коми» по состоянию на 01.04.2018 | АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | *Поручительства* | *Ежеквартально* | - |

1. Рассчитано нарастающим итогом, в соответствии со средним размером микрозайма в Республике Коми. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием. [↑](#footnote-ref-2)
2. Рассчитано нарастающим итогом. Данные могут быть пересчитаны, когда будут представлены окончательные суммы финансирования. [↑](#footnote-ref-3)
3. К - куратор;

РП - руководитель регионального проекта [↑](#footnote-ref-4)