Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «31» декабря 2015 года № 1950

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 24 декабря 2013 № 1795

**Муниципальная программа**

**«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск»). |
| Соисполнители программы | 1. Администрация городского поселения «Сосногорск»;  2. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  3. Администрация городского поселения «Войвож»;  4. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  5. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  6. Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  7. Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;  8. Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск».  9. Отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск».  10. Ресурсоснабжающие организации коммунального комплекса. |
| Подпрограммы программы | 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;  2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;  3. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск».  4. «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Программно-целевые инструменты  программы | - |
| Цель программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования муниципального района «Сосногорск», создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере, улучшение жилищных и создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск», улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Задачи программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  2. Обеспечение экологических требований.  3. Снижение объемов потребления топливно- энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере.  4. Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  5. Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.  6. Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».  7. Осуществление переданных полномочий.  8. Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, в общей численности граждан, проживающих в домах признанных аварийными до 01.01.2012.  Целевые индикаторы подпрограмм, включенных в состав программы, приводятся в паспортах подпрограмм. |
| Этапы и сроки реализации  программы | Срок реализации программы – 2014-2020 год включительно.  Выполнение программы осуществляется в 2 этапа:  первый этап – с 2014 года по 2016 год;  второй этап – с 2017 года по 2020 год. |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программывсего **159 616 074,27рублей**, в том числе по годам:  2014 год – 3 972 270,00 рублей;  2015 год –84 402 601,27рублей;  2016 год – 28 014 355,00рублей;  2017 год – 32 608 817,00 рублей;  2018 год – 10 618 031,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | Реализация программы позволит к 2020 году:  1. Модернизировать и обновить систему коммунальной инфраструктуры МО МР «Сосногорск».  2. Снизить эксплуатационные затраты.  3. Устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  4. Улучшить экологическую ситуацию на территории района.  5. Снизить затраты на энергообеспечение в структурных бюджетных подразделениях муниципального района «Сосногорск» за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы.  6. Привести к значительной экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.  7. Переселить граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидировать аварийныйжилищный фонд.  8. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах на территории муниципального района «Сосногорск».  9. Создать комфортные условия для проживания населения в Сосногорском районе.  10. Снизить уровень загрязнения окружающей среды, повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в районе. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

Программа определяет основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства района, то есть объектов систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг, а также определяет основные направления улучшения жилищных условий населения и отражает направления в сфере энергосбережения.

Реформа жилищно-коммунального хозяйства, начатая в Российской Федерации в начале 1990-х годов, является на сегодня одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики, как государства, так и муниципального района «Сосногорск».

Актуальность данной реформы определяется следующим: жилищно-коммунальные услуги являются одним из важнейших показателей качества жизни людей, жилищно-коммунальное хозяйство – это важнейший сектор экономики.

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии.

В жилищно-коммунальной отрасли района существует ряд проблем, основными из которых являются неравномерное распределение коммунальных мощностей и неэффективное их использование, высокий уровень как морального, так и физического износа сетей. Одна из самых важных проблем – низкая эффективность управления в жилищно-коммунальной сфере.Существующее положение в коммунальном хозяйстве сдерживает дальнейшее развитие района. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации.

На территории района также имеется проблема, связанная с низкой доступностью жилья. Большая часть жилищного фонда в районе была построена в 70-ые годы. В связи с расположением района в местности Крайнего Севера и приравненной к ней строительство нового жилья является дорогостоящим и длительным. В совокупности данных факторов стоимость жилья находится на высоком и, зачастую, на недоступном уровне для населения.

Острота проблемы также связанна с низкой доступностью ипотечных жилищных кредитов для всего населения и, в первую очередь, для молодежи.

Программа направлена на создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечения в жилищную сферу дополнительных бюджетных и внебюджетных финансовых средств, снижение социальной напряженности среди молодежи, укрепления семейных отношений и как следствие улучшения демографической ситуации в районе.

Разработка программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Проблема обращения с отходами производства и потребления в городах Республики Коми, в том числе и в муниципальном районе «Сосногорск», продолжает оставаться одной из важнейших. Она актуальна как с точки зрения улучшения экологической ситуации, так и неиспользования ресурсного потенциала района. Этому вопросу уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти, в том числе Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым (поручение от 29.03.2011 N Пр-781). В соответствии с [разделом 5.5](consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=57117;fld=134;dst=103754) "Охрана окружающей среды" Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 № 45, одной из задач улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду.

На сегодняшний день созданы все предпосылки для начала строительства межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Реализация данной программы позволит организовать работу по утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного законодательства.

**Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования**

**муниципального района «Сосногорск».**

Приоритетным направлением в сфере развития жилищно-коммунального комплекса в МОМР "Сосногорск" является повышение качества жизни людей на территории МОМР "Сосногорск" путем обеспечения надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. Приоритетным направлением в сфере обеспечения граждан государственной поддержкой при приобретении жилья является создание условий на территории муниципального района «Сосногорск», обеспечивающих доступность жилья дляграждан, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Реализация данной программы позволит организовать работу по утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного законодательства.

Основной цельюпрограммы является:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования муниципального района «Сосногорск», создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере, улучшение жилищных и создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск», улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

2. Обеспечение экологических требований.

3. Снижение объемов потребления топливно- энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере.

4. Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5. Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

6. Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

7. Осуществление переданных полномочий.

8. Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы.**

Срок реализации программы – 2014-2020 год включительно.

Выполнение программы осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2014 года по 2016 год;

второй этап – с 2017 года по 2020 год.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Система мероприятий программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, и связь с показателями программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к программе (таблица 2).

Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках соответствующих подпрограмм.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы.**

Правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилья в МОМР "Сосногорск", обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Республики Коми, в том числе:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля 2010№145-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности в Республике Коми, направленных на реализацию в Республике Коми Федерального Закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 413 «О Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=8105798E9312805E0D8D1442BE182679AD2E07476C52187A4B9F3A32C873E9849232C41A6AE39DE741C2E8RAq0I)е Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=9D087A6AFD81C19594891DC27F7963E9FD5A64192B194694320BAFADADwEl0N) Российской Федерации;

- [Постановление](consultantplus://offline/ref=9D087A6AFD81C19594891DC27F7963E9FB59651F2B1B1B9E3A52A3AFwAlAN) Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

**-**Постановление Правительства Республики Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы»;

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Закон Республики Коми от 07.12.2012 № 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;

- Закон Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Распоряжение Правительства Республики Коми от16.10.2012 № 408-р «Об утверждении концепции по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми».

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.**

Планируется, что реализация программы к 2020 году приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры позволит повысить качество жизни граждан.

Стабилизация финансового положения предприятий жилищно-коммунального хозяйства обеспечит повышение надежности и качества предоставляемых услуг, эффективность расходов организаций коммунального комплекса, стабильность занятости и доходов для работников этой сферы.

Полный перечень показателей (индикаторов) программы и их значения по годам реализации приведены в приложении к программе [(Таблица 1)](#Par1114).

Выполнение программы в полном объеме позволит:

1. Модернизировать и обновить систему коммунальной инфраструктуры МО МР «Сосногорск», снизить эксплуатационные затраты, устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшить экологическое состояние окружающей среды;
2. Обеспечить надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами);
3. Обеспечить сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;
4. Обеспечить доступность услуг для потребителей;
5. Повысить эффективность деятельности организации;
6. Обеспечить соблюдение экологических требований;
7. Оснастить объекты приборами учета коммунальных ресурсов;
8. Снизить потребление коммунальных ресурсов;
9. Повысить доступность жилья для молодых семей, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
10. Привлечь в жилищную сферу дополнительных средств из федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников;
11. Повысить информированность населения по вопросам улучшения жилищных условий;
12. Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
13. Предоставить отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=31DDB34C6DFEB2D99D46C4B639918BF4A03D2909783590E5A0D434A863K0K6G) «О ветеранах» и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH) «О социальной защите инвалидов в РФ», единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений;
14. Переселить граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидировать аварийный жилищный фонд;
15. Провести мероприятия по капитальному ремонту в многоквартирных домах на территории муниципального района «Сосногорск»;
16. Создать комфортные условий для проживания населения в Сосногорском районе.

17. Снизить уровень загрязнения окружающей среды, повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в районе.

**Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм.**

Масштаб задач программы предусматривает выделение четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Целью подпрограммы является: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Задачи подпрограммы:

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

2. Обеспечение экологических требований.

Ответственный исполнительподпрограммы:

Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск»).

Соисполнители подпрограммы:

1. Администрация городского поселения «Сосногорск»;

2. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;

3. Администрация городского поселения «Войвож»;

4. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;

5. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;

6. Ресурсоснабжающие организации коммунального комплекса.

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Целью подпрограммы является: Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Задача подпрограммы: Снижение объемов потребления топливно - энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск»).

Соисполнители подпрограммы:

1. Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;
2. Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;

3. Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск».

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Целью подпрограммы является: Улучшение жилищных и создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Задачи подпрограммы:

1. Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

4. Осуществление переданных полномочий.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск».

Соисполнители подпрограммы:

1. Администрация городского поселения «Сосногорск»;
2. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;
3. Администрация городского поселения «Войвож»;
4. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;

5. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск».

Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Целью подпрограммы является: Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Задача подпрограммы: Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск»).

Соисполнители подпрограммы:

1. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск».

2. Отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск».

3. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска».

**Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» в 2014 - 2020 годах составляет:

120 421 314,55 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 918 270,00рублей;

2015 год – 46 337 401,55 рублей;

2016 год – 27 621 881,00 рублей;

2017 год – 32 271 881,00 рублей;

2018 год – 10 271 881,00 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2014 - 2020 годах составляет:

26 765 082,62 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 25 689 522,62 рублей;

2016 год – 392 474,00 рублей;

2017 год – 336 936,00рублей;

2018 год – 346 150,00 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в 2014 - 2020 годах составляет:

12 375 677,10 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 12 375 677,10 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей.

Объем ассигнований на реализацию программы за счет внебюджетных источников 2014 - 2020 годах составляет:

54 000,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 54 000,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей.

[Ресурсное обеспечение](file:///\\Operdegurniy\..\..\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\Главный%20бухгалтер\ПРОГНОЗ%202013-2015\2014-2016%202\моя%20программа.doc#Par1802) программы в целом, а также по каждой подпрограмме по годам реализации программы в разрезе источников финансирования приводится в приложении 1к программе (таблица 4).

**Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценок степени достижения целей и решения задач программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОМР «Сосногорск»:

1)оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

 - фактическое значение индикатора,

 - плановое значение индикатора;

2)оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОМР «Сосногорск» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации программы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = Сдц\*УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки  эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск»). |
| Соисполнители  подпрограммы | 1. Администрация городского поселения «Сосногорск»;  2. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  3. Администрация городского поселения «Войвож»; 4. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  5. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  6. Ресурсоснабжающие организации коммунального комплекса. |
| Подпрограммно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  2. Обеспечение экологических требований. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Аварийность коммунальной системы.  2. Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы – 2014-2020 годы.  Выполнение подпрограммы осуществляется в 2 этапа:  первый этап – с 2014 года по 2016 год;  второй этап – с 2017 года по 2020 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, направляемый на реализацию подпрограммы всего:  0,00 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,00 рублей;  2015 год – 0,00 рублей;  2016 год – 0,00 рублей;  2017 год – 0,00 рублей;  2018 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит к 2020 году:  1. Модернизировать и обновить систему коммунальной инфраструктуры МО МР «Сосногорск».  2. Снизить эксплуатационные затраты.  3. Устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  4. Улучшить экологическую ситуацию на территории района. |

**Раздел 1. Характеристика системы коммунальной инфраструктуры МОМР «Сосногорск», описание основных проблем.**

Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОМР «Сосногорск» на 2014-2020 годы разработана на основании схемы территориального планирования МОМР «Сосногорск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подпрограмма служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

К системам коммунальной инфраструктуры района относятся объекты и сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важной задачей является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг. В связи с этим для проведения оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса Советом муниципального района «Сосногорск» было принято решение от 19.12.2007 № 72 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

В целях расчета населения за фактически потребленные ресурсы, стимулирование конечных потребителей к экономии ресурсов, установления точности, достоверности и единства измерения в части потребляемых ресурсов Администрацией муниципального района «Сосногорск» и Администрациями городских поселений, управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями проводится разъяснительная работа о необходимости установки коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов. По состоянию на 31.12.2013 было уставлено и введено в эксплуатацию холодного водоснабжения 144 общедомовых приборов учета, горячего водоснабжения 8, теплоснабжения 20 и электрической энергии 273 общедомовых приборов учета.

Существующее положение в коммунальном хозяйстве района, в частности: физический износ, мощность и пропускная способность, сдерживают дальнейшее развитие района. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации.

Карта-схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения приведена на рисунке 1.

**Теплоснабжение.**

Поставщиками тепла для потребителей муниципального района «Сосногорск» являются:

- Сосногорская ТЭЦ Филиала«Коми» ПАО «Т Плюс» (г. Сосногорск);

- ООО «Сосногорская тепловая компания» (пгт. Войвож, пст. Верхнеижемский, пст. Ираель, пст. Керки, пст. Малая Пера, пст. Поляна, с. Усть-Ухта);

- ООО «Теплосервис» (пгт. Нижний Одес);

- Воркутинский участок Дирекции по тепловодоснабжению (ДТВУ-5) Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (пст. Керки).

На территории района находится 15 котельных, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Мощность, Гкал/год | Количество используемого сырья в год (т., куб. м/год) | Вид топлива | Принадлежность |
| 1 | Сосногорская ТЭЦ | 313 | 567000 тыс. | газ | Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» |
| 2 | Котельная вокзала ст. Керки | 0,96 | 170 | уголь | ДТВУ-5 СЖД – филиала ОАО «РЖД» |
| 3 | Котельная № 6 пгт.Нижний Одес | 23,4 | 8895277 | газ | ООО «Теплосервис» |
| 4 | Котельная № 1 пгт.Нижний Одес | 32 | 5330000 | газ | администрация МР «Сосногорск» |
| 5 | Котельная № 12 пгт.Нижний Одес | 19 | 1546000 | газ | администрация МР «Сосногорск» |
| 6 | Котельная пст.Поляна | 1,06 | 532 | уголь | администрация МР «Сосногорск» |
| 7 | Котельная пст.Керки | 1,06 | 525 | уголь | администрация МР «Сосногорск» |
| 8 | Котельная пст.Ираель | 3,1 | 1734 | уголь | администрация МР «Сосногорск» |
| 9 | Котельная пст.Малая Пера | 0,83 | 511 | уголь | администрация МР «Сосногорск» |
| 10 | Котельная № 1 с.Усть-Ухта | 1,59 | 773 | уголь | администрация МР «Сосногорск» |
| 11 | Котельная № 2 с.Усть-Ухта | 1,59 | 579 | уголь | администрация МР «Сосногорск» |
| 12 | Котельная пст.Верхнеижемский | 9,0 | 2204 | газ | администрация МР «Сосногорск» |
| 13 | Котельная ст.Нибель | 1,62 | 362 | газ | администрация МР «Сосногорск» |
| 14 | Котельная пгт.Войвож | 10,91 | 5808 | газ | администрация МР «Сосногорск» |
| 15 | Котельная школы с.Усть-Ухта | 1,0 | 1000 | дрова | администрация МР «Сосногорск» |

Общая мощность источников тепловой энергии составляет 420,12Гкал/год.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на территории муниципального района «Сосногорск» составляет 112,5 км, износ тепловых сетей – 89 %.

**Водоснабжение.**

Поставщиками водоснабжения для потребителей МР «Сосногорск» являются следующие организации:

- ОАО «Водоканал» (г. Сосногорск и пст. Верхнеижемский);

- ООО «Водоканал-Войвож» (пгт. Войвож);

- ООО «Водоканал Нижний Одес» (пгт. Нижний Одес);

- ООО «Сосногорская тепловая компания» (пст. Вис, пст. Ираель, пст. Керки, пст. Малая Пера, пст. Поляна, с. Усть-Ухта).

Основными источниками водоснабжения являются р. Ижма, р. Ванью и подземные воды, в границах которых обустроены и эксплуатируются водозаборные скважины в количестве 26 штук (дебит 31,15 тыс. м3/сут.).

На территории района эксплуатируется 6 водозаборов:

- ОАО «Водоканал» - 3 водозабора: водозабор «Катыдведь» производительностью 5,525 тыс. куб. м/сут., водозабор «Сосногорский» производительностью 2,408 тыс. куб. м/сут., водозабор в пст. Верхнеижемский производительностью 0,121 тыс. куб. м/сут.;

- ООО «Водоканал Нижний Одес» - 1 водозабор производительностью 9,6 тыс.куб. м/ сут.;

- ООО «Водоканал-Войвож»- 2 водозабора в пгт. Войвож и ст. Нибель общей производительностью 2,84 тыс. куб. м/сут.

Протяженность водопроводных сетей на территории муниципального района «Сосногорск» составляет 193,2 км. Износ водопроводных сетей – 91%.

### Проблемы эксплуатации систем водоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 89%.
2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.
3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
4. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

* надежность;
* качество, экологическая безопасность;
* стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

**Надежность.**

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

* аварийность на трубопроводах за 2013 год – 0,4 ед./км.

**Качество, экологичность.**

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются (таблица 1):

-перебои в водоснабжении (часы, дни);

-частота отказов в услуге водоснабжения;

-давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, являются:

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

-расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района могут быть сформированы мероприятия производственной программы:

* реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
* модернизация насосных станций с применением частотного регулирования и современного насосного оборудования;
* реконструкция и модернизация очистных сооружений.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения:

Таблица 1

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца  б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | \_ | С 1 человека по установленному нормативу |

**Стоимость (доступность для потребителей).**

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленных на территории МО МР «Сосногорск» тарифах на холодное водоснабжение для населения, нормативах потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц, а также установленном с 01.04.2013 региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг муниципальных образований на территории МО МР «Сосногорск», доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Тариф на холодное водоснабжение, установленный для населения в 2013 году, руб./куб.м (с учетом НДС) | Величина среднего норматива потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц | Размер платы за услуги холодного водоснабжения, руб. | Региональный стандарт стоимости ЖКУ на одиноко проживающего гражданина, руб./мес. | Доля платы за услуги холодного водоснабжения, % |
| ГП «Сосногорск» | 29,35 | 4,83 | 141,76 | 3393,06 | 4 |
| ГП «Нижний Одес» | 27,41 | 6,33 | 173,51 | 4036,56 | 4 |
| ГП «Войвож» | 50,49 | 6,45 | 532,66 | 5153,28 | 10 |

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в 2013 году на 1 человека составят 8516,42 руб./мес., с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году(38711,00 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

С учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и доли платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для потребителей муниципальных образований на территории МОМР «Сосногорск» на 1 человека в 2013 году составил:

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, руб./мес. | Доля платы за услуги холодного водоснабжения, % | Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения на 1 человека, руб./мес. |
| ГП «Сосногорск» | 8516,42 | 4 | 340,66 |
| ГП «Нижний Одес» | 8516,42 | 4 | 340,66 |
| ГП «Войвож» | 8516,42 | 10 | 851,64 |

Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2013 году составил:

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения на 1 человека, руб./мес. | Величина среднего норматива потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц | Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2013 году с учетом НДС, руб./куб.м |
| ГП «Сосногорск» | 340,66 | 4,83 | 70,5 |
| ГП «Нижний Одес» | 340,66 | 6,33 | 53,8 |
| ГП «Войвож» | 851,64 | 6,45 | 132,04 |

Услуги по холодному водоснабжению организаций коммунального комплекса доступны для потребителей МО МР «Сосногорск», так как тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2013 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (115,0%) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения, что приведено в нижеследующей таблице:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Тариф на холодное водоснабжение, установленный для населения в 2013 году, руб./куб.м (с учетом НДС) | Прогнозный тариф на холодное водоснабжение на 2014 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов, руб./куб.м (с учетом НДС) | Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2013 году с учетом НДС, руб./куб.м | Отношение прогнозного тарифа к максимально допустимому размеру тарифа на холодное водоснабжение для населения в 2014 году, % |
| ГП «Сосногорск» | 29,35 | 30,72 | 70,5 | 56 |
| ГП «Нижний Одес» | 27,41 | 28,70 | 53,8 | 47 |
| ГП «Войвож» | 50,49 | 52,86 | 132,04 | 60 |

**Водоотведение.**

Централизованная система водоотведения функционирует в г. Сосногорске, пгт. Войвож, пгт. Нижний Одес и пст. Верхнеижемский.

Очистка хозяйственно-бытовых стоков осуществляется на очистных сооружениях канализации г.Сосногорска и пст. Верхнеижемский (обслуживающая организация ОАО «Водоканал»), пгт. Войвож (ООО «Водоканал-Войвож») и пгт. Нижний Одес (ООО «Водоканал Нижний Одес»).

Протяженность канализационных сетей составляет 112,6 км. Износ сетей достигает 82%.

### Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

* старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 82%;
* рост аварий, связанных с износом коллекторов;
* значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

* надежность;
* качество, экологическая безопасность;
* стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей подпрограмме технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

**Надежность.**

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

**Качество, экологическая безопасность.**

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
|
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца  б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

**Стоимость (доступность для потребителей).**

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленных на территории МО МР «Сосногорск» тарифах на услуги по водоотведению для населения, нормативах на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц, а также установленном с 01.04.2013 региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг муниципальных образований на территории МО МР «Сосногорск», доля платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Тариф на услуги водоотведения, установленный для населения в 2013году, руб./куб.м (с учетом НДС) | Величина среднего норматива на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц | Размер платы за услуги водоотведения, руб. | Региональный стандарт стоимости ЖКУ на одиноко проживающего гражданина, руб./мес. | Доля платы за услуги водоотведения, % |
| ГП «Сосногорск» | 28,72 | 7,71 | 221,43 | 3393,06 | 6 |
| ГП «Нижний Одес» | 30,09 | 7,21 | 216,95 | 4036,56 | 5 |
| ГП «Войвож» | 65,26 | 7,02 | 458,13 | 5153,28 | 9 |

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в 2013 году на 1 человека составят 8516,42 руб./мес., с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году(38711,00 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

С учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг водоотведения на предстоящий период регулирования и доли платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования, максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для потребителей муниципальных образований на территории МОМР «Сосногорск» на 1 человека в 2013 году составил:

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, руб./мес. | Доля платы за услуги водоотведения, % | Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения на 1 человека, руб./мес. |
| ГП «Сосногорск» | 8516,42 | 6 | 510,98 |
| ГП «Нижний Одес» | 8516,42 | 5 | 425,82 |
| ГП «Войвож» | 8516,42 | 9 | 766,48 |

Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2013 году составит:

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения на 1 человека, руб./мес. | Норматив на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц | Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2013 году с учетом НДС, руб./куб.м |
| ГП «Сосногорск» | 510,98 | 7,71 | 66,28 |
| ГП «Нижний Одес» | 425,82 | 7,21 | 59,06 |
| ГП «Войвож» | 766,48 | 7,02 | 109,19 |

Услуги по водоотведению организаций коммунального комплекса доступны для потребителей МО МР «Сосногорск», так как тарифы на услуги водоотведения на 2013 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (115,0%) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения, что приведено в нижеследующей таблице:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Тариф на услуги водоотведения, установленный для населения в 2013 году, руб./куб.м (с учетом НДС) | Прогнозный тариф на услуги водоотведения на 2014 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов, руб./куб.м (с учетом НДС) | Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2013 году с учетом НДС, руб./куб.м | Отношение прогнозного тарифа к максимально допустимому размеру тарифа на водоотведение для населения в 2014 году, % |
| ГП «Сосногорск» | 28,72 | 30,07 | 66,28 | 55 |
| ГП «Нижний Одес» | 30,09 | 31,5 | 59,06 | 47 |
| ГП «Войвож» | 65,26 | 68,33 | 109,19 | 37 |

**Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, описание основных целей и задач подпрограммы.**

**Прогноз развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО МР «Сосногорск».**


В соответствии с основными приоритетами, определенными [Стратегией](consultantplus://offline/ref=F5CEFE4233DA891AD4E8C4984BC7E6F5A4A08FDC239ECCDF675DE3BE8F5F0597A389B1ECDAE0B647680CBETAwBM) экономического и социального развития МО МР «Сосногорск» на период до 2020 года, одним из которых является реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры была сформулирована цель настоящей подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению МО МР «Сосногорск», путем развития жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг.

2. Обеспечение экологических требований.

Рисунок 1. Карта-схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения





**Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 год.

Выполнение подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2014 года по 2016 год;

второй этап – с 2017 года по 2020 год.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы.**

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО МР «Сосногорск» на 2014-2020 годы включают в себя мероприятия для улучшения качества предоставления коммунальных услуг.

Основные цели мероприятий – повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоснабжения, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы.**

Подпрограмма подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 413 «О Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=8105798E9312805E0D8D1442BE182679AD2E07476C52187A4B9F3A32C873E9849232C41A6AE39DE741C2E8RAq0I)е Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы.**

Реализация подпрограммы позволит:

- модернизировать и обновить коммунальную инфраструктуру МР «Сосногорск»,

- снизить эксплуатационные затраты,

- устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- улучшить экологическое состояние окружающей среды.

**Оценка риска.**

Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОМР «Сосногорск» на 2014-2020 годы содержит потенциальные риски. При реализации данной подпрограммы возможно невыполнение подпрограммных мероприятий и не достижение индикаторов подпрограммы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей подпрограммы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий подпрограммы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации и Республики Коми;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах подпрограммы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий подпрограммы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий подпрограммы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам и срокам финансирования реконструкции и модернизации объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств подрядчиков по условиям платежей по договорам;

- неточность прогнозирования стоимости или объема подпрограммы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов в рамках подпрограммы.

Причины:

- значительная корректировка плана социально-экономического развития района на период до 2020 года.

Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть:

1. Привлечение заемных средств.
2. Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета.
3. Перераспределение средств ремонтного фонда организаций коммунального комплекса в целях финансирования мероприятий подпрограммы.

**Управление реализацией подпрограммы и контроль за ее выполнением.**

Администрация МО МР «Сосногорск» обеспечивает реализацию подпрограммы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий подпрограммы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Администрация МО МР «Сосногорск» координирует работу исполнителей, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации подпрограммы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников подпрограммы и ежеквартально собирает сведения о результатах реализации подпрограммы.

Мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация МО МР «Сосногорск».

Показатели по мониторингу реализации подпрограммы:

- аварийность коммунальной системы;

- процент отношения проб соответствующих нормативам к общему количеству проб ресурсоносителей.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса проводится администрацией МО МР «Сосногорск» в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОМР «Сосногорск» на 2014-2020 годы, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей района, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации подпрограммы и уточняется ежегодно. В ходе реализации подпрограммы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета МО МР «Сосногорск» 0,00 рублей, в том числе:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей.

[Ресурсное обеспечение](file:///\\Operdegurniy\..\..\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\Главный%20бухгалтер\ПРОГНОЗ%202013-2015\2014-2016%202\моя%20программа.doc#Par1802) программы в целом, а также по каждой подпрограмме по годам реализации программы в разрезе источников финансирования приводится в приложении 1 к программе (таблица 4).

**Раздел 8. Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в [разделе 9](file:///C:\Users\13c1p\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\mpeconomic.docx#Par760) муниципальной программы.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск»). |
| Соисполнители  подпрограммы | 1. Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  2. Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;   1. Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск». |
| Подпрограммно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере. |
| Задачи подпрограммы | Снижение объемов потребления топливно- энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Выполнение энергосберегающих мероприятий.  2. Доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы – 2014-2020 годы.  Выполнение Подпрограммы осуществляется в 2 этапа:  первый этап – с 2014 года по 2016 год;  второй этап – с 2016 года по 2020 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы всего **2 305 600,00рублей**, в том числе по годам:  2014 год – 2 305 600,00 рублей;  2015 год – 0,00 рублей;  2016 год – 0,00 рублей;  2017 год – 0,00 рублей;  2018 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение затрат на энергообеспечение в структурных бюджетных подразделениях муниципального района «Сосногорск» за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы.  2. Приведение к значительной экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения. |

Примечание: Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению в соответствии с проектами решений Совета муниципального района «Сосногорск» «О бюджете муниципального района».

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере энергосбережения и энергоэффективности структурных бюджетных подразделений муниципального района «Сосногорск».**

Подпрограмма направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии.

В структурных бюджетных подразделениях администрации муниципального района «Сосногорск» существуют следующие проблемы, решение которых позволит повысить энергетическую эффективность в учреждениях:

* не в полном объёме оснащены здания, помещения учреждений приборами учёта используемых энергетических ресурсов;
* необходимость в замене электрических ламп на энергосберегающие;
* необходимость в утеплении помещений, зданий (утепление и уплотнение дверных и оконных проёмов);
* необходимость в перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность сократить энергозатраты учреждений, улучшить техническое состояние объектов.

Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий подпрограммы.

**Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере энергосбережения и энергоэффективности, описание основных целей и задач подпрограммы. Прогноз развития сферы энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

Приоритетным направлением в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Цель подпрограммы:

- Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Снижение объемов потребления топливно - энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере в сопоставимой оценке.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Подпрограмма рассчитана на период 2014-2020 годы включительно. Выполнение подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2014 года по 2016 год;

второй этап – с 2016 года по 2020 год.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.**

Программа состоит из следующих разделов, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности и соответствующих требованиям Закона № 261-ФЗ.

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях, объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

**Раздел 5. Основные меры правовогорегулирования в сфере энергосбережения, направленные на достижение цели и конечных результатов подпрограммы.**

Подпрограмма подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля 2010№145-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности в Республике Коми, направленных на реализацию в Республике Коми Федерального Закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы.**

Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий приведены в приложении 1 (таблица 1) к муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий уточняются ежегодно.

Реализация подпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности должна обеспечить снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта.

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться на основе показателей результативности.

За период реализации подпрограммы планируется:

- снижение затрат на энергообеспечение в структурных бюджетных подразделениях муниципального района «Сосногорск» за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы к 2014 году не менее чем на 15%;

- приведение к значительной экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет оценки** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. **Общие вопросы энергоэффективности ТЭК района** | |
| Повышение энергоэффективности и улучшение технико-экономических показателей работы бюджетных учреждений | Экономия ТЭР (электроэнергии, теплоэнергии), снижение затрат на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования |
| Внедрение приборов и систем учета потребляемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях | Количественный и процентный рост обеспеченности приборами и системами учета приведет к снижению «коммерческих потерь» |
| **2. Электроэнергетика** | |
| Повышение надежности электроснабжения потребителей бюджетных учреждений | Снижение количества аварийных отключений в электросетевом хозяйстве |
| Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок энергоресурсов в бюджетных учреждениях | Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды и снижение сверхнормативных потерь электроэнергии |
| 1. **Теплоэнергетика** | |
| Повышение надежности теплоснабжения потребителей в бюджетных учреждениях | Снижение количества аварийных отключений объектов |
| Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования и материалов в системах теплоснабжения объектов бюджетных учреждений | Снижение расхода теплоносителя на обогрев объектов и снижение сверхнормативных потерь тепла |

В механизме реализации подпрограммы администрация муниципального района «Сосногорск» осуществляет итоговый контроль за реализацией мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На администрацию муниципального района «Сосногорск» возлагаются функции заказчика подпрограммы, осуществляющего:

- текущее управление реализацией подпрограммы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств из местного бюджета;

- контролирует размещение муниципального заказа исполнителями программы в целях исполнения мероприятий подпрограммы, предусматривающих финансирование из местного бюджета;

- расчет и уточнение значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы;

- разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения подпрограммы;

- согласование финансовых механизмов реализации подпрограммы;

- координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации подпрограммных мероприятий;

- подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по подпрограммным мероприятиям.

На структурные бюджетные подразделения администрации муниципального района возлагаются функции организации и контроля исполнения подпрограммы в подведомственных им организациях.

Реализацию подпрограммы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий бюджетными учреждениями.

Механизм реализации подпрограммы включает:

- выполнение подпрограммных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

- предоставление ежеквартальных отчетов по предусмотренным формам.

- ежегодную подготовку отчета о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку подпрограммы с учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).

Корректировка подпрограммы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.**

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществить преимущественно за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск», а также средств из внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» в 2014 - 2020 годах составляет:

2014 – 2 251 600,00 рублей;

2015 – 0,00 рублей;

2016 – 0,00 рублей;

2017 – 0,00 рублей.

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных источников 2014 - 2020 годах составляет:

54 000,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 54 000,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей.

[Ресурсное обеспечение](file:///\\Operdegurniy\..\..\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\Главный%20бухгалтер\ПРОГНОЗ%202013-2015\2014-2016%202\моя%20программа.doc#Par1802) программы в целом, а также по каждой подпрограмме по годам реализации программы в разрезе источников финансирования приводится в приложении 1 к программе (таблица 4).

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно и предусматриваются в бюджете МОМР «Сосногорск» на очередной финансовый год.

**Раздел 8. Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск») |
| Соисполнители  подпрограммы | 1. Администрация городского поселения «Сосногорск»;  2. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  3. Администрация городского поселения «Войвож»;  4. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;   1. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск». |
| Подпрограммно - целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Улучшение жилищных и создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Задачи подпрограммы | 1. Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  2. Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.  3. Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».  4. Осуществление переданных полномочий. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Количество членов молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;  2. Количество отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=31DDB34C6DFEB2D99D46C4B639918BF4A03D2909783590E5A0D434A863K0K6G) «О ветеранах» и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета;  3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями;  4. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  5. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;  6. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;  7. Количество отловленных безнадзорных животных.  8. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности.  9. Выполнение переданных государственных полномочий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы – 2014-2020 год.  Выполнение подпрограммы осуществляется в 2 этапа:  первый этап – с 2014 года по 2016 год;  второй этап – с 2016 года по 2020 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования, направляемый на реализацию подпрограммы:  **всего – 152 560 474,27 рублей**, в том числе по годам:  2014 год – 1 666 670,00рублей:  2015 год – 84 402 601,27рублей;  2016 год – 23 264 355,00 рублей;  2017 год – 32 608 817,00 рублей;  2018 год – 10 618 031,00 рублей.  Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно с учетом сложившейся средней рыночной стоимости жилья и иных факторов, и предусматриваются в бюджете МО МР «Сосногорск» на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:   1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. 2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   3. Предоставление отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=31DDB34C6DFEB2D99D46C4B639918BF4A03D2909783590E5A0D434A863K0K6G) «О ветеранах» и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH) «О социальной защите инвалидов в РФ», единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений.  4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных домов.  5. Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории муниципального района «Сосногорск».  6. Создание комфортных условий для проживания населения в Сосногорском районе. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы МО МР «Сосногорск».**

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости.

Основными проблемами в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются:

- обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой населения.

Одной из наиболее важных проблем в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является то, что значительная доля населения МР «Сосногорск» не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества.

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социальной сферы, в том числе: здоровье, образование, правонарушения и другое.

Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7D8FFA24C9512ED91DC4F7CFxBBBH) Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

На территории муниципального района «Сосногорск» для поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, применяется реализация мероприятий федеральных и республиканских целевых программ по улучшению жилищных условий граждан.

Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан в рамках реализации мероприятий подпрограммы содействует решению жилищной проблемы отдельных категорий граждан на территории муниципального района «Сосногорск», и направлена на сокращение сроков ожидания в очереди, уменьшение социальной напряженности в обществе.

Таким образом, настоящая подпрограмма необходима для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан г. Сосногорска.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в 2013-2017 годах, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации будет произведено в соответствии с республиканской адресной программой, утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 12.04.2013 № 120«О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы».

Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального района «Сосногорск» составляет 0,14 %.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не имеют возможности самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийные жилые дома находятся под угрозой обрушения, что создает особую опасность для жизни и здоровья проживающих в них граждан. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик муниципального района «Сосногорск» и сдерживает развитие инфраструктуры.

Решение проблемы аварийного жилищного фонда невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти всех уровней.

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования.

[Пунктом 1 статьи 39](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8E029B5E25C05C486004E1199B04D91C6D45369E61D3NCO5H)Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что бремя расходов по содержанию общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений.

Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество.

Согласно [пункту 1 статьи 158](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8E029B5E25C05C486004E1199B04D91C6D45369F61DBNCO8H) Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Согласно [пункту 3 статьи 158](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8E029B5E25C05C486004E1199B04D91C6D4636N9OEH) Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

В то же время возникают большие трудности в проведении капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников, если учитывать их значительный износ.

Общая площадь многоквартирных домов в Сосногорском районе составляет 1,124 млн. кв. метров и насчитывает 520многоквартирных жилых домов. Несвоевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов приводит к их ускоренному износу и увеличению роста ветхого и аварийного жилья.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8E039A5E25C05C486004E1N1O9H)"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрено выделение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на решение данных проблем и определены условия предоставления государственной финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в [статье 4](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C1445CA682E578EA6D60E965A2F9502173B59B61091539E533407729362DBC02604N8ODH) Закона Республики Коми "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми".

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта в многоквартирных домах исходя из требований [части 3 статьи 168](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8E029B5E25C05C486004E1199B04D91C6D45369F61D9NCO1H) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8E029B5E25C05C486004E1N1O9H) Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8E029B5E25C05C486004E1N1O9H) Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

В настоящее время на территории г. Сосногорска Республики Коми наблюдается острая нехватка не просто «зеленых участков» в черте города, а садов и парков, приспособленных для комфортного и полезного отдыха. В связи с этим возникает необходимость проектирования и строительства нового парка для отдыха граждан. В 2015 году планируется провести мероприятия по организации объекта «Обустройство городского лесопарка, расположенного между улицами Горького и 65 лет Победы в г. Сосногорске, РК – второй этап».

Наличие парка позволит и детям, и их родителям ежедневно организовывать свой досуг с максимальной пользой для здоровья и минимальными затратами денежных средств. Именно детям особенно необходимо проводить как можно больше времени на свежем воздухе для их стабильного физического и умственного развития и формирования у них крепкого здоровья.

Разработка данного направления поможет решить ряд проблем, к числу которых относятся:

- Ухудшение общего состояния здоровья горожан, малая подвижность жителей города вследствие преимущественно сидячего образа жизни;

- Потребность в организованных местах для отдыха людей всех возрастных групп и в первую очередь – детей;

- Отсутствие достаточного количества проектов, направленных на формирование экологической культуры населения.

При реализации проекта будет создано пространство, в котором могут расти и развиваться дети в условиях благоприятной экологической обстановки, заниматься популярными и полезными с точки зрения здоровья видами спорта(катание на велосипедах и роликовых коньках) и проводить больше времени на свежем воздухе.

Разработка Концепции является значительным положительным фактором в улучшении экологического состояния городской среды в целом и формирования имиджа города Сосногорска – как одного из значимых городов северного края.

**Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере, описание основных целей и задач подпрограммы. Прогноз развития.**

Основными приоритетами в области создания условий для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории МР «Сосногорск» на период до 2020 года является исполнение государственных полномочий по обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и финансовая поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и республиканским законодательством.

В соответствии с основными приоритетами, целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории МО МР «Сосногорск», а также создание комфортных условий для населения Сосногорского района.

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1. Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

4. Осуществление переданных государственных полномочий.

Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, вставших на учет до 01.01.2014.

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения, вставших на учет до 01.01.2005;

- улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилья;

- проведение капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов;

- создание комфортных условий для проживания населения в Сосногорском районе.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

Подпрограммой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений, приобретенных на рынке жилья, следующими способами:

1) заключение договоров мены взамен изымаемых жилых помещений, приобретенных в многоквартирных домах по выкупной цене равной стоимости аналогичного по благоустройству жилища;

2) предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложение № 2 к подпрограмме.

Одной из целей подпрограммы является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Сосногорском районе.

В целях реализации подпрограммы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта администрация муниципального района «Сосногорск» будет утверждать краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации республиканской адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в порядке, установленном Правительством Республики Коми.

Мероприятия подпрограммы направлены на планирование и организацию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятия подпрограммы реализуются на основании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ежегодно корректируемых.

Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных и подлежащих сносу или реконструкции).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1390652B25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DFZ5f1H) - [9](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1390652B25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3D9Z5fBH) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года№ 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать комплекс работ, направленных на устранение неисправностей всех изношенных элементов многоквартирных домов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, возвращающих изначальные или улучшающие эксплуатационные характеристики, внешний вид ремонтируемых многоквартирных домов. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых может финансироваться за счет средств, формируемых исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установлен [частью 1 статьи 166](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1397642A21651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC85D1DCZ5f9H)Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование дополнительных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Очередность осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании сведений технических/кадастровых паспортов многоквартирных домов с учетом положений Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1397642A21651BDB2C273C44ZFfFH) Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в [статье 4](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEA49EF767E249BD1ECF6827256F4E85737C6113F6956C9F10C5C3B889D2DD59BF95Z8f0H) Закона Республики Коми "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми".

Строительство нового парка предполагает:

- создание нового городского культурно-событийного центра города;

- изменением внешнего облика города в целом;

- обосновывает необходимость комплексного благоустройства лесного массива и привнесения в его состав дополнительных функций, разделяя территорию на многофункциональные зоны, выбирая оптимальную модель развития культурного парка.

Современный культурно – развлекательный парк будет представлять собой комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания и выполнять несколько основных задач, главные из которых следующие:

1. Пропаганда культурных традиций, общечеловеческих ценностей.
2. Создание условий для полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей городского округа, так и жителей других населенных пунктов Республики Коми, независимо от их возраста и социального статуса.
3. Обеспечение безопасного отдыха граждан.
4. Обеспечение отдыхающих граждан всеми необходимыми услугами, товарами, для наиболее полноценного отдыха.

Отправной точкой реализации концепции предлагается считать утверждение, что без современной парковой зоны с комфортными условиями для семейного отдыха и развлечения среду обитания горожан невозможно считать полноценной. Ожидаемый результат реализации концепции – развитие городского парка культуры и отдыха круглогодичного действия в сочетании отдыха и развлечений с культурно-познавательными элементами и реализацией потребности населения в самовыражении. Реализация мероприятий развития городского парка заложит основу для эффективной культурно-массовой работы с населением на данной территории. Здесь можно будет проводить концерты, мини-спектакли, фестивали песни, праздники, игровые программы для организованных групп детей и т.д. Расширение и укрепление материальной базы, а также появление парковых аттракционов и объекта общественного питания увеличит поток посетителей парка. Он будет востребован как для активного и тихого отдыха и для физкультурных индивидуальных и массовых занятий горожан, так и сможет стать одним из объектов событийного туризма, обеспечивающим качественной услугой организации досуга не только для Сосногорцев, но и для гостей города. А удовлетворенность качеством своего досуга, доступностью тех или иных развлечений для человека является не только индикатором его социального положения, но и показателем развития экономики города. Различные формы организации досуга способны оказать серьезное влияние на мировоззрение, особенно детей и молодежи.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 год включительно.

Выполнение подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2014 года по 2016 год;

второй этап – с 2017 года по 2020 год

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.**

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий и подмероприятий:

Задача 1. Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

1) Строительство многоквартирного дома.

2) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

3) Снов аварийных домов.

Задача 2. Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов:

1) Утверждение краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов.

2) Предоставление средств местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

3) Актуализация республиканской программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Задача 3. Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»:

1) Организация информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам улучшения жилищных условий молодых семей.

2) Учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории муниципального района «Сосногорск», в том числе: проверка предоставленных молодыми семьями документов; формирование списка молодых семей для участия в подпрограмме и предоставление их в соответствующий орган исполнительной власти Республики Коми.

3) Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат на приобретение жилья.

4) Организация информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан.

5) Учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории муниципального района «Сосногорск», в том числе: проверка предоставленных документов; формирование списка.

6) Предоставление отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременных социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения.

7) Организация информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

8) Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории муниципального района «Сосногорск», в том числе: проверка предоставленных документов; формирование списка.

9) Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений по договорам найма, специализированных жилых помещений.

10) Отлов и содержание безнадзорных животных.

11) Содержание аппарата МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска».

12) Обустройство объектов для создания привлекательной среды МО МР «Сосногорск».

13) Создание условий для комфортного проживания граждан.

Задача 4. Осуществление переданных полномочий:

1) Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

2) Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3) Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан РФ, имеющих право получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получений субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья.

4) Осуществление переданных полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5) Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в данной сфере.**

Подпрограмма подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 413 «О Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=8105798E9312805E0D8D1442BE182679AD2E07476C52187A4B9F3A32C873E9849232C41A6AE39DE741C2E8RAq0I)е Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=9D087A6AFD81C19594891DC27F7963E9FD5A64192B194694320BAFADADwEl0N) Российской Федерации;

- [Постановление](consultantplus://offline/ref=9D087A6AFD81C19594891DC27F7963E9FB59651F2B1B1B9E3A52A3AFwAlAN) Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

**-** Постановление Правительства Республики Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы»;

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Закон Республики Коми от 07.12.2012 № 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;

- Закон Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми».

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы.**

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Предоставление отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=31DDB34C6DFEB2D99D46C4B639918BF4A03D2909783590E5A0D434A863K0K6G) «О ветеранах» и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH) «О социальной защите инвалидов в РФ», единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений.

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных домов.

5. Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории муниципального района «Сосногорск».

6. Создание комфортных условий для проживания населения в Сосногорском районе.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» в 2014 - 2020 годах составляет:

113 419 714,55 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 666 670,00 рублей;

2015 год – 46 337 401,55 рублей;

2016 год – 22 871 881,00 рублей;

2017 год – 32 271 881,00 рублей;

2018 год – 10 271 881,00 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2014 - 2020 годах составляет:

26 765 082,62 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 25 689 522,62 рублей;

2016 год – 392 474,00 рублей;

2017 год – 336 936,00 рублей;

2018 год – 346 150,00 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в 2014 - 2020 годах составляет:

12 375 677,10 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 12 375 677,10 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей.

[Ресурсное обеспечение](file:///\\Operdegurniy\..\..\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\Главный%20бухгалтер\ПРОГНОЗ%202013-2015\2014-2016%202\моя%20программа.doc#Par1802) программы в целом, а также по каждой подпрограмме по годам реализации программы в разрезе источников финансирования приводится в приложении 1 к программе (таблица 4).

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно и предусматриваются в бюджете МОМР «Сосногорск» на очередной финансовый год.

**Раздел 8. Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 1 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 3: | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района "Сосногорск" | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Итого по МО МР "Сосногорск":** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **66** | **66** | **1 677,50** | **25** | **4** | **21** | **1 080,90** | **196,90** | **884,00** | **44 591 138,89** | **10 636049,45** | **25 223301,13** | **8 731 788,31** |  |  |
| **Итого по МО МР «Сосногорск» (I этап) на 2013-2014 годы:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **18** | **18** | **313,10** | **5** | **0** | **5** | **242,30** | **0,00** | **242,30** | **11 583174,93** | **3 240972,35** | **4 457 205,71** | **3 884996,87** |  |  |
| 1 | г Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 28 | б/н | 03.11.2009 | 04.2014 | 04.2015 | 10 | 10 | 209,60 | 3 | 0 | 3 | 163,90 | 0,00 | 163,90 | 7 835 255,35 | 2 192304,46 | 3 015006,25 | 2 627  944,64 |  |  |
| 2 | г Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 32 | б/н | 03.11.2009 | 04.2014 | 04.2015 | 8 | 8 | 103,50 | 2 | 0 | 2 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 3 747919,58 | 1 048667,89 | 1 442199,46 | 1 257052,23 |  |  |
| **Итого по МО МР «Сосногорск» (III этап) на 2015-2016 годы:** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **48** | **48** | **1364,40** | **20** | **4** | **16** | **838,60** | **196,90** | **641,70** | **33 007 963,96** | **7 395 077,10** | **20 766 095,42** | **4 846 791,44** |  |  |
| 1 | г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 14 а | б/н | 03.11.2009 | 04.2016 | 03.2017 | 3 | 3 | 241,00 | 1 | 0 | 1 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 1 165 079,58 | 261 023,47 | 732 979,28 | 171 076,83 |  |  |
| 2 | г. Сосногорск, ул. Лермонтова, д. 17 | б/н | 03.11.2009 | 04.2016 | 03.2017 | 13 | 13 | 211,40 | 4 | 0 | 4 | 211,40 | 0,00 | 211,40 | 8 320 872,38 | 1 864 201,41 | 5 234 858,78 | 1 221 812,19 |  |  |
| 3 | г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 22 | б/н | 03.11.2009 | 04.2016 | 03.2017 | 3 | 3 | 240,50 | 2 | 0 | 2 | 75,70 | 0,00 | 75,70 | 2 979 612,29 | 667 549,89 | 1 874 544,98 | 437 517,42 |  |  |
| 4 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | б/н | 03.11.2009 | 04.2016 | 03.2017 | 8 | 8 | 210,20 | 4 | 3 | 1 | 210,20 | 164,60 | 45,60 | 8 273 639,42 | 1 853 619,37 | 5 205 143,40 | 1 214 876,65 |  |  |
| 5 | г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 14 | б/н | 03.11.2009 | 04.2016 | 03.2017 | 4 | 4 | 238,80 | 3 | 0 | 3 | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 3 510 983,05 | 786 597,75 | 2 208 842,97 | 515 542,33 |  |  |
| 6 | г Сосногорск ул. Гипсовый рудник д. 46 | б/н | 05.10.2011 | 04.2016 | 03.2017 | 5 | 5 | 86,90 | 2 | 0 | 2 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 3 420 453,23 | 766 315,53 | 2 151 888,50 | 502 249,20 |  |  |
| 7 | г Сосногорск ул. 40 лет Октября д. 30 | б/н | 05.10.2011 | 04.2016 | 03.2017 | 8 | 8 | 66,00 | 2 | 1 | 1 | 66,00 | 32,30 | 33,70 | 2 597 812,57 | 582 011,79 | 1 634 345,69 | 381 455,09 |  |  |
| 8 | г Сосногорск ул. Советская д. 11 | б/н | 05.10.2011 | 04.2016 | 03.2017 | 4 | 4 | 69,60 | 2 | 0 | 2 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 2 739 511,44 | 613 757,89 | 1 723 491,82 | 402 261,73 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 3: | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района "Сосногорск" | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Итого по МО МР "Сосногорск":** | | **1 1080,90** | **44 591 138,89** | **838,60** | **33 007 963,96** | **39 360,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260,30** | **11 583174,93** | **44499,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по МО МР «Сосногорск» (I этап) на 2013-2014 годы:** | | **242,30** | **11 583 174,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260,30** | **11 583 174,93** | **44 499,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 28 | 163,90 | 7 835 255,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,3 | 7 835 255,35 | 43 217,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 32 | 78,40 | 3 747 919,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 3 747 919,58 | 47 442,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по МО МР «Сосногорск» (III этап) на 2015-2016 годы:** | | **838,60** | **33 007 963,96** | **838,60** | **33 007 963,96** | **39 360,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 14 а | 29,60 | 1 165 079,58 | 29,60 | 1 165 079,58 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск, ул. Лермонтова, д. 17 | 211,40 | 8 320 872,38 | 211,40 | 8 320 872,38 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 22 | 75,70 | 2 979 612,29 | 75,70 | 2 979 612,29 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | 210,20 | 8 273 639,42 | 210,20 | 8 273 639,42 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 14 | 89,20 | 3 510 983,05 | 89,20 | 3 510 983,05 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сосногорск ул. Гипсовый рудник д. 46 | 86,90 | 3 420 453,23 | 86,90 | 3 420 453,23 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сосногорск ул. 40 лет Октября д. 30 | 66,00 | 2 597 812,57 | 66,00 | 2 597 812,57 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сосногорск ул. Советская д. 11 | 69,60 | 2 739 511,44 | 69,60 | 2 739 511,44 | 39 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Приложение N 3 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 3: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района "Сосногорск" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения адресной программы**  **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | |
|
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | **Итого по программе** | **0,00** | **242,30** | **0,00** | **838,60** | **0,00** | **1 1080,90** | **0** | **5** | **0** | **20** | **0** | **25** | **0** | **18** | **0** | **48** | **0** | **66** |
| 1 | МО МР "Сосногорск" | 0,00 | 242,30 | 0,00 | 838,60 | 0,00 | 1 080,90 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Администрация муниципального района «Сосногорск» (отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск») |
| Соисполнители  подпрограммы | 1. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  2. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  3. Отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск». |
| Подпрограммно - целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | 1) Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск»;  2) Ликвидации и рекультивации несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1) Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов;  2) Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации программы 2014-2020 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования, направляемый на реализацию подпрограммы:  **всего – 4 750 000,00 рублей**, в том числе по годам:  2016 год – 4 750 000,00 рублей;  2017 год – 0,00 рублей;  2018 год – 0,00 рублей.  Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно с учетом сложившейся средней рыночной стоимости жилья и иных факторов, и предусматриваются в бюджете МО МР «Сосногорск» на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит к 2020 году:  1) Снизить уровень загрязнения окружающей среды;  2) Повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в районе;  3) Совершенствовать систему утилизации твердых бытовых и промышленных отходов;  4) Уменьшить площади земельных участков, занимаемых объектами захоронения отходов. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере**

**организации утилизации и переработки бытовых и**

**промышленных отходов.**

Проблема обращения с отходами производства и потребления в городах Республики Коми, в том числе и в муниципальном районе «Сосногорск», продолжает оставаться одной из важнейших. Она актуальна как с точки зрения улучшения экологической ситуации, так и неиспользования ресурсного потенциала района. Этому вопросу уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти, в том числе Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым (поручение от 29.03.2011 N Пр-781). В соответствии с [разделом 5.5](consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=57117;fld=134;dst=103754) "Охрана окружающей среды" Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 N 45, одной из задач улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду.

Одной из основных проблем, связанных с отходами на территории муниципальном районе «Сосногорск», в настоящее время является проблема размещения отходов производства и потребления на специально организованных полигонах и, к сожалению, все свалки ТБО на территории муниципального района «Сосногорск» являются несанкционированными т. е. территории, где размещаются и накапливаются твердые бытовые и промышленные отходы, эксплуатируются без оформления акта выбора земельного участка, каких-либо проектов и норм.

Свалки ТБО в г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес и пгт. Войвож эксплуатируются по 40-50 лет.

Несанкционированные свалки ТБО, стихийно сложившиеся места размещения и захоронения отходов на территории Сосногорского района являются источником вторичного загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха и водных объектов, оказывают повышенное негативное воздействие на окружающую среду, усложняют экологическую обстановку в районе и представляют собой угрозу для здоровья населения.

Загрязнение земель бытовыми отходами ухудшает экологическую ситуацию, эстетический облик района, уменьшает эффективность использования земельных ресурсов, приводит к снижению поступления доходов за использование земельных ресурсов и росту расходов бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок.

В составе промышленных отходов наибольшую долю составляет грунт, загрязненный нефтепродуктами (накапливается в шламонакопителях ТПП «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Коми», накоплено до 1 тыс. куб. м.) последняя переработка (обработка) нефтешламов проводилась 5 лет назад на Пашнинском нефтепромысле с применением биологических препаратов.

В числе промышленных отходов – отходы переработки древесины: на территории городского поселения «Сосногорск» размещено около 170 тыс. куб. м. отходов древесной коры, сучьев, нетоварной щепы, в том числе на месте бывшей лесобазы Сосногорского ЛПХ в водоохраной зоне р. Ижма более 100 тыс. куб. м. на площади около 6 га. На территории пст. Малая Пера брошено объединением «Ухталес» более 20 тыс. куб. м. отходов на площади около 6 га.

Существуют и другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы:

- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;

- не используются в полном объеме вторичные отходы;

- не принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие правила обращения с отходами.

Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, отсутствие системы раздельного сбора, вторичного использования отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. В настоящее время остро стоят проблемы сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к чрезвычайным ситуациям.

На сегодняшний день созданы все предпосылки для начала строительства межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Реализация данной подпрограммы позволит организовать работу по утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного законодательства.

**Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.**

Проблема обращения с отходами производства и потребления в городах Республики Коми, в том числе и в муниципальном районе «Сосногорск», продолжает оставаться одной из важнейших. Она актуальна как с точки зрения улучшения экологической ситуации, так и неиспользования ресурсного потенциала района.

Несанкционированные свалки ТБО, стихийно сложившиеся места размещения и захоронения отходов на территории Сосногорского района являются источником вторичного загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха и водных объектов, оказывают повышенное негативное воздействие на окружающую среду, усложняют экологическую обстановку в районе и представляют собой угрозу для здоровья населения.

Загрязнение земель бытовыми отходами ухудшает экологическую ситуацию, эстетический облик района, уменьшает эффективность использования земельных ресурсов, приводит к снижению поступления доходов за использование земельных ресурсов и росту расходов бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок.

Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, отсутствие системы раздельного сбора, вторичного использования отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. В настоящее время остро стоят проблемы сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к чрезвычайным ситуациям.

На сегодняшний день созданы все предпосылки для начала строительства межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Реализация данной подпрограммы позволит организовать работу по утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного законодательства.

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 1 к Программе.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 год включительно.

Выполнение подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2014 года по 2016 год;

второй этап – с 2017 года по 2020 год

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.**

[Перечень](#Par1498) основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе (таблица 2).

Решение проблемы снизит антропогенную нагрузку на окружающую среду за счет уменьшения загрязняющих выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта, очистки сточных вод и внедрение экологических инноваций в сферу жилищно - коммунального хозяйства.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в данной сфере.**

Подпрограмма подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства РК от 28.09.2012 N 414 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды.

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Распоряжение Правительства Республики Коми от16.10.2012 № 408-р «Об утверждении концепции по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми».

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов подпрограммы.**

Реализация данной подпрограммы позволит организовать работу по утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного законодательства.

Предложенные в подпрограмме мероприятия при их реализации дадут определенный социальный, экологический и в конечном итоге экономический эффект.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- снизить уровень загрязнения окружающей среды;

- повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в районе;

- совершенствовать систему утилизации твердых бытовых и промышленных отходов;

- уменьшить площади земельных участков, занимаемых объектами захоронения отходов.

Администрация муниципального района «Сосногорск» осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы и оперативный контроль над ходом ее реализации, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Основные функции:

- организует обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий подпрограммы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;

- разрабатывает, участвует в разработке в пределах своих полномочий муниципальные правовые документы, необходимые для выполнения подпрограммы;

- организует сбор и систематизацию информации о реализации подпрограммных мероприятий, осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы;

Подпрограмма реализуется на основе действующих муниципальных правовых документов администрации муниципального района «Сосногорск».

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МР «Сосногорск» составляет 4 750 000,00 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 4 750 000,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей.

**Раздел 8. Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

Таблица № 1

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Показатель,  (индикатор)  наименование | Ед.  изм. | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | |
| Цель программы: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, улучшение жилищных условий граждан и создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, в общей численности граждан, проживающих в домах признанных аварийными до 01.01.2012. | | % | 27 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению МО МР «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Аварийность коммунальной системы | | ед/км | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Задача 2: Обеспечение экологических требований. | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб): | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | | % | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| - водоотведение | | % | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| Подпрограмма 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск»; | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2: Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Снижение объемов потребления топливно - энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Выполнение энергосберегающих мероприятий. | ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | | Доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электрической энергии | % | 0 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| - тепловой энергии | % | 0 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| - горячей воды | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - холодной воды | % | 0 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Подпрограмма 3: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 3: Улучшение жилищных и создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. | чел. | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. | тыс. кв.м. | 0 | 37,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту. | ед. | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | Количество членов молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | чел. | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | | Количество отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=31DDB34C6DFEB2D99D46C4B639918BF4A03D2909783590E5A0D434A863K0K6G) «О ветеранах» и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета. | чел. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. | чел. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | | Количество отловленных безнадзорных животных. | ед. | 538 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.8 | | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4: Осуществление переданных государственных полномочий. | | | | | | | | | | |
| 3.9 | | Выполнение переданных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4: «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 4: Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона. | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Таблица № 2

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | |
| Задача 1: Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»,  Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014-2020 | Повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоснабжения, реконструкция и модернизация систем водоснабжения. | Предоставление не качественных услуг водоснабжения населению. | Снижение аварийности коммунальной системы. |
| Задача 2: Обеспечение экологических требований. | | | | | | |
| 2.1 | Мониторинг качества отобранных проб воды и сточных вод. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | Ежеквартально | Соблюдение экологических требований при предоставлении услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Минимальное негативное воздействие на окружающую среду. | Снижение качества предоставления услуг потребителям водоснабжения и водоотведения. Негативное воздействие на окружающую среду. | Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб). |
| Подпрограмма 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | |
| Задача 1: Снижение объемов потребления топливно - энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере | | | | | | |
| 1.1 | Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении. | Директоры бюджетных учреждений. | 2014-2020 | Развитие нормативно правовой базы в целях внедрения инновации и модернизации в организациях являющихся потребителями энергоресурсов. | Отсутствие внедрения инновации и модернизации в организациях являющихся потребителями энергоресурсов развития энергоснабжения и повышения эффективности. | Выполнение энергосберегающих мероприятий. |
| 1.2 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений. | Директоры бюджетных учреждений. | 2014 | Выявление потерь энергоресурсов, возможность разработки мероприятий для экономии энергетических ресурсов. Экономия денежных средств при оплате за энергетические ресурсы. | Потери энергетических ресурсов, отсутствие экономии бюджетных средств. | Выполнение энергосберегающих мероприятий. |
| 1.3 | Регулярная очистка светильников, окон, радиаторов. | Директоры бюджетных учреждений. | 2014 | Снижение расходов энергетических ресурсов. | Увеличение расходов энергетических ресурсов. | Выполнение энергосберегающих мероприятий. |
| 1.4 | Проверка, содержание в исправном состоянии приборов узлов учета и запорно-регулирующей арматуры систем потребления энергетических ресурсов, тепловая изоляция трубопроводов. | Директоры бюджетных учреждений. | 2014 | Снижение потребления энергетических ресурсов, выявление потерь. | Повышение потребления энергетических ресурсов, увеличение затрат. | Выполнение энергосберегающих мероприятий. |
| 1.5 | Промывка и опрессовка систем отопления. | Директоры бюджетных учреждений. | 2014 | Качественное предоставление коммунальных услуг и снижение потерь в системах теплоснабжения. | Увеличение потерь в системах теплоснабжения , снижение качества предоставляемых услуг. | Выполнение энергосберегающих мероприятий. |
| 1.6 | Применение энергосберегающих ламп, энергосберегающих светильников, установка энергосберегающих окон и дверей, установка автоматических доводчиков на дверях. | Директоры бюджетных учреждений. | 2014 | Снижение потерь энергетических ресурсов. | Увеличение потерь энергетических ресурсов. | Выполнение энергосберегающих мероприятий. |
| 1.7 | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов. | Директоры бюджетных учреждений. | 2014 | Рациональное использование энергетических ресурсов. | Нерациональное использование энергетических ресурсов. | Увеличение доли введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке. |
| Подпрограмма 3: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | |
| Задача 1: Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск», Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска», Администрации городских поселений. | 2014 - 2020 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Ликвидация аварийного жилищного фонда. | Ухудшение жилищных условий граждан. Проживание граждан в не пригодном для проживания жилищном фонде. | Увеличение количества граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. |
| 1.2 | Создание условий для комфортного проживания граждан. | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска», отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск». | 2016-2020 | Улучшение условий для проживания граждан и создание комфортных условий. | Ухудшение условий проживания граждан. Проживание граждан в некомфортных условиях. |  |
| Задача 2: Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск», Администрации городских поселений. | 2014 - 2020 | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах. | Старение жилищного фонда, ухудшение условий проживания граждан в многоквартирных домах. | Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.  Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. |
| Задача 3: Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | | | |
| 3.1 | Учет молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Формирование списков молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. | Лишение граждан, категории «молодая семья» права состоять на учете на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. | Увеличение количества членов молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. |
| 3.2 | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Улучшение жилищных условий молодых семей. Строительство или приобретение жилья. | Отсутствие возможности молодых семей улучшить свои жилищные условия. | Увеличение количества членов молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. |
| 3.3 | Учет отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Формирование списков отдельных категорий граждан, имеющих право на получение социальных выплат. | Отсутствие списков отдельных категорий граждан, имеющих право на получение социальных выплат. | Увеличение количества отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=31DDB34C6DFEB2D99D46C4B639918BF4A03D2909783590E5A0D434A863K0K6G) «О ветеранах» и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета. |
| 3.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отсутствие возможности отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» улучшить свои жилищные условия. | Увеличение количества отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=31DDB34C6DFEB2D99D46C4B639918BF4A03D2909783590E5A0D434A863K0K6G) «О ветеранах» и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета. |
| 3.5 | Учет граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Формирование списков граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Отсутствие списков граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. |
| 3.6 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»,  Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Предоставление жилых помещений по договору специализированного найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Отсутствие жилых помещений для проживания граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. |
| 3.7 | Отлов и содержание безнадзорных животных. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Снижение количества безнадзорных животных. | Увеличение количества безнадзорных животных. | Увеличение количества отловленных безнадзорных животных. |
| 3.8 | Обеспечение условий для реализации подпрограмм. | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска». | 2014 - 2020 | Реализация мероприятий подпрограмм. | Не реализация мероприятий подпрограмм. |  |
| 3.9 | Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска». | 2014 - 2020 | Обустройство культурно-досуговой зоны г.Сосногорска. | Отсутствие обустроенной культурно-досуговой зоны г. Сосногорска. | Повышение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности. |
| Задача 4: Осуществление переданных полномочий. | | | | | | |
| 4.1 | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Осуществление мероприятий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда. | Отсутствие мероприятий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда. | Выполнение переданных государственных полномочий. |
| 4.2 | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Осуществление мероприятий по предоставлению социальных выплат для улучшения жилищных условий из федерального бюджета отдельным категориям граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отсутствие мероприятий по предоставлению социальных выплат для улучшения жилищных условий из федерального бюджета отдельным категориям граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Выполнение переданных государственных полномочий. |
| 4.3 | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014 - 2020 | Осуществление мероприятий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий. | Отсутствие мероприятий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий. | Выполнение переданных государственных полномочий. |
| 4.4 | Осуществление переданных поселениями полномочий по организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 2014-2020 | Осуществление мероприятий по реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов. | Отсутствие улучшения жилищных условий граждан. | Выполнение переданных государственных полномочий. |
| Подпрограмма 4: Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | | | |
| Задача 1: Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона. | | | | | | |
| 1.1 | Строительство межпоселенческого полигона бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»,  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»,  Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск», отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск». | 2016-2020 | Снижение уровня загрязнения окружающей среды, совершенствование системы утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. | Повышение уровня загрязнений окружающей среды, отсутствие системы утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. | Увеличение количества построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. |
| 1.2 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов. | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»,  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»,  Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск», отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск». | 2016-2020 | Повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в районе, уменьшение площади земельных участков, занимаемых объектами захоронения отходов. | Снижение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в районе, увеличение площади земельных участков, занимаемых объектами захоронения отходов. | Увеличение количества ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов. |

Таблица № 3

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид  нормативного  правового  акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Сроки принятия. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | |
| 1.1 | Федеральный закон от 30.12.2004  № 210-ФЗ | «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2004-2020 |
| 1.2 | Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2003-2020 |
| 1.3 | Федеральный закон от 27.11.2009  № 261-ФЗ | «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2009-2020 |
| 1.4 | Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 413 | «О Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=8105798E9312805E0D8D1442BE182679AD2E07476C52187A4B9F3A32C873E9849232C41A6AE39DE741C2E8RAq0I)е Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»; | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2012-2020 |
| Подпрограмма 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | |
| 2.1 | Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2003-2020 |
| 2.2 | Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ | «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2009-2020 |
| 2.3 | Распоряжение Правительства Республики Коми от 09.04.2010  №145-р | «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности в Республике Коми, направленных на реализацию в Республике Коми Федерального Закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2010-2020 |
| Подпрограмма 3: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | | | | |
| 3.1 | Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2003-2020 |
| 3.2 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 | «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2010-2020 |
| 3.3 | Федеральный закон от 12.01.1995  № 5-ФЗ | «О ветеранах» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 1995-2020 |
| 3.4 | Федеральный закон от 24.11.1995  № 181-ФЗ | «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 1995-2020 |
| 3.5 | Закон Республики Коми от 07.12.2012  № 104-РЗ | «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2012-2020 |
| 3.6 | Закон Республики Коми от 05.04.2005  № 30-РЗ | «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2005-2020 |
| 3.7 | Федеральный закон от 21.07.2007  № 185-ФЗ | «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2007-2020 |
| 3.8 | Закон Республики Коми от 24.06.2013  № 57-РЗ | «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2013-2020 |
| 3.9 | Федеральный закон от 29.12.2004  № 188-ФЗ | «Жилищный кодекс Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2004-2020 |
| 3.10 | Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012  № 413 | «О Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=8105798E9312805E0D8D1442BE182679AD2E07476C52187A4B9F3A32C873E9849232C41A6AE39DE741C2E8RAq0I)е Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2012-2020 |
| 3.11 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=9D087A6AFD81C19594891DC27F7963E9FB59651F2B1B1B9E3A52A3AFwAlAN) Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 | «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2006-2020 |
| 3.12 | Постановление Правительства Республики Коми от 12.04.2013  № 120 | «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2013-2020 |
| Подпрограмма 4: Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | |
| 4.1 | Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2003-2020 |
| 4.2 | Постановление Правительства РК от 28.09.2012 N 414 | "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2012-2020 |
| 4.3 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ | «Об отходах производства и потребления» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 1998-2020 |
| 4.4 | Распоряжение Правительства Республики Коми от16.10.2012 № 408-р | «Об утверждении концепции по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми» | Отдел коммунальных энергосистем транспорта и связи администрации МО МР «Сосногорск» | 2012-2020 |

Таблица № 4

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств**

**бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   основного  мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители | Расходы (руб.), годы | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **3 972 270,00** | **84 402 601,27** | **28 014 355,00** | **32 608 817,00** | **10 618 031,00** |
| Администрация муниципального района «Сосногорск». | 1 666 670,00 | 84 402 601,27 | 28 014 355,00 | 32 608 817,00 | 10 618 031,00 |
| соисполнитель 1: Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск». | 364 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 2: Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск». | 1 106 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 3: Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск». | 835 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. | Администрация муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **2 305 600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 1: Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск». | 364 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 2: Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск». | 1 106 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 3: Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск». | 835 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Проверка, содержание в исправном состоянии приборов узлов учета и запорно-регулирующей арматуры систем потребления энергетических ресурсов, тепловая изоляция трубопроводов. Очистка светильников и окон. | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск». | 19 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск». | 183 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск». | 33 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.5 | Промывка и опрессовка систем отопления. | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск». | 220 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск». | 502 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск». | 179 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.6 | Применение энергосберегающих ламп, энергосберегающих светильников, установка энергосберегающих окон и дверей, установка автоматических доводчиков на дверях. | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск». | 124 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск». | 415 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск». | 475 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.7 | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов. | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск». | 4 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск». | 147 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **1 666 670,00** | **84 402 601,27** | **23 264 355,00** | **32 608 817,00** | **10 618 031,00** |
| Администрация муниципального района «Сосногорск». | 1 666 670,00 | 84 402 601,27 | 23 264 355,00 | 32 608 817,00 | 10 618 031,00 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 33 007 964,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Создание условий для комфортного проживания граждан. | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0 | 0 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 10 643 590,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.2 | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 1 666 670,00 | 4 171 318,20 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрациимуниципального района «Сосногорск». | 0 | 2 356 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.6 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилыхпомещений. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 4 950 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.7 | Отлов и содержание безнадзорных животных. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 880 292,34 | 992 474,00 | 336 936,00 | 346 150,00 |
| Основное  мероприятие 3.8 | Обеспечение условий для реализации подпрограмм. | Администрация муниципального района «Сосногорск». | 0 | 11 360 482,00 | 10 271 881,00 | 10 271 881,00 | 10 271 881,00 |
| Основное  мероприятие 3.9 | Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | Администрация муниципального района «Сосногорск». | 0 | 16 625 210,73 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1 | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 29 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.2 | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 24 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.3 | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 307 759,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.4 | Осуществление переданных поселениями полномочий по организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда. | Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района «Сосногорск». | 0 | 45 085,00 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | **Всего:** | **0** | **0** | **4 750 000,00** | **0** | **0** |
| Администрация муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 1: МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0 | 0 | 4 750 000,00 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Строительство межпоселенческого полигона бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0 | 0 | 4 750 000,00 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов. | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (с учетом средств республиканского бюджета, федерального бюджета, внебюджетных и иных источников).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия. | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы. | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **3 972 270,00** | **84 402 601,27** | **28 014 355,00** | **32 608 817,00** | **10 618 031,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 3 918 270,00 | 46 337 401,55 | 27 621 881,00 | 32 271 881,00 | 10 271 881,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 25 689 522,62 | 392 474,00 | 336 936,00 | 346 150,00 |
| Федеральный бюджет. | 0 | 12 375 677,10 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники. | 54 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **2 305 600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 2 251 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники. | 54 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Проверка, содержание в исправном состоянии приборов узлов учета и запорно-регулирующей арматуры систем потребления энергетических ресурсов, тепловая изоляция трубопроводов. Очистка светильников и окон. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 214 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники. | 21 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.5 | Промывка и опрессовка систем отопления. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 902 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.6 | Применение энергосберегающих ламп, энергосберегающих светильников, установка энергосберегающих окон и дверей, установка автоматических доводчиков на дверях. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 982 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники. | 33 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.7 | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 151 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | **Всего:** | **1 666 670,00** | **84 402 601,27** | **23 264 355,00** | **32 608 817,00** | **10 618 031,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 1 666 670,00 | 46 337 401,55 | 22 871 881,00 | 32 271 881,00 | 10 271 881,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 25 689 522,62 | 392 474,00 | 336 936,00 | 346 150,00 |
| Федеральный бюджет. | 0 | 12 375 677,10 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 20 766 095,42 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет. | 0 | 7 395 077,10 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 4 846 791,48 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Создание условий для комфортного проживания граждан. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 10 643 590,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.2 | Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 1 666 670,00 | 1 755 550,00 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 1 397 368,20 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет. | 0 | 1 018 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Федеральный бюджет. | 0 | 2 356 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.6 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 560 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 2 784 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет. | 0 | 1 605 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.7 | Отлов и содержание безнадзорных животных. | Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 379 600,00 | 392 474,00 | 336 936,00 | 346 150,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 500 692,34 | 600 000,00 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.8 | Обеспечение условий для реализации подпрограмм. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 11 360 482,00 | 10 271 881,00 | 10 271 881,00 | 10 271 881,00 |
| Основное  мероприятие 3.9 | Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 16 625 210,73 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.1 | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. | Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 29 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.2 | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 24 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.3 | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья. | Республиканский бюджет Республики Коми. | 0 | 307 759,00 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 4.4 | Осуществление переданных поселениями полномочий по организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 45 085,00 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | **Всего:** | **0** | **0** | **4 750 000,00** | **0** | **0** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 4 750 000,00 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Строительство межпоселенческого полигона бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 4 750 000,00 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов. | Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |