Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года **за 1 полугодие 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Информация о ходе реализации мероприятий по состоянию на 1 июля 2016 года | Причины невыполнения, принимаемые меры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ПРИОРИТЕТ 1. – ЭФФЕКТИВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК»** |
| **1. Развитие программно-целевого планирования в муниципальном районе «Сосногорск».** |
| 1.1. | Осуществление стратегического планирования на территории муниципального района «Сосногорск» | 1.1 квартал 2016;2.1 квартал 2016;3.ежеквартально | Отделэкономического развития и потребительского рынка  | 1.Представление Главе МР «Сосногорск» новой редакции целевых индикаторов установленных для достижения целей Стратегии;2.Подготовка и утверждение комплексного Плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сосногорск»;3.Подготовка ежеквартальной информации о выполнении плана мероприятий:- за 1 квартал,- за полугодие,- за 9 месяцев,- по итогам года. | 1.Новая редакция индикаторов, установленных для достижения целей Стратегии утверждена Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 12.02.2016 № IV-40.2.Разработан и утвержден постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» № 76 от 15.02.2016 г. Комплексный план мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2016 году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. 3.Ежеквартально проводится мониторинг Комплексного плана мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2016 году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. Информация о выполнении Комплексного плана мероприятий размещается на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск»:- за 1 квартал - за полугодие  |  |
| 1.2. | Разработка Плана мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и контроль его выполнения  | 1.1-2 квартал;2.июнь-июль 2016, январь 2017 | Отделэкономического развития и потребительского рынка  | 1.Разработка Плана мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;2.Подготовка информации о выполнении плана мероприятий:- за полугодие,- по итогам года. | Разработка Плана мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации не требовалась на уровне Республики Коми и, соответственно, на уровне муниципального района «Сосногорск». |  |
| 1.3. | Организационное и консультационное обеспечение в части программно-целевого процесса | 1.2 квартал 2016;2.ежеквартально | Отделэкономического развития и потребительского рынка  | 1.Подготовка и направление в Совет муниципального района «Сосногорск» информации о ходе реализации муниципальных программ за 2015 год;2.Проведение мониторинга реализации муниципальных программ:- за 1 квартал,- за полугодие,- за 9 месяцев,- по итогам года. | 1.Подготовлена и размещена на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск» информация о ходе реализации муниципальных программ за 2015 год. 2.Ежеквартально проводится мониторинг реализации муниципальных программ:- за 1 квартал - за полугодие.Результаты мониторинга рассматриваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по реализации муниципальных программ. |  |
| **2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального района** |
| 2.1. | Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | 1.ежеквартально;2.2 квартал 2016 | Отделэкономического развития и потребительского рынка  | 1.Подготовка и размещение на официальном интернет-сайте МО МР «Сосногорск» информации о социально-экономическом положении муниципального района «Сосногорск»;2.Представление в Совет муниципального района «Сосногорск» доклада об итогах деятельности администрации МР «Сосногорск» за 2015 год и основных задачах развития на 2016 год. | 1.Формируется и размещается на официальном интернет-сайте МО МР «Сосногорск» информация о социально-экономическом положении муниципального района «Сосногорск»:- за 1 квартал - за полугодие. 2.Доклад об итогах деятельности администрации МР «Сосногорск» за 2015 год и основных задачах развития на 2016 год представлен в Совет муниципального района «Сосногорск» и рассмотрен на очередном заседании Совета муниципального района «Сосногорск» 13.05.2016.  |  |
| 2.2. | Организация и координация разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» | 3-4 квартал 2016  | Отделэкономического развития и потребительского рынка  | Подготовка в адрес Министерства экономики Республики Коми прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. | Среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов будет разработан и утвержден в установленные сроки. |  |
| **3. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе** |
| 3.1. | Административная поддержка малого и среднего предпринимательства | В течение года | Отдел культуры, отдел экономического развития и потребительского рынка  | 1.Проведение цикла мероприятий для образовательных учреждений: мастер классов, деловых игр, встреч согласно плану (не менее 2);2.Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства: по вопросам налогового, бухгалтерского и трудового законодательства; по составлению бизнес-планов (не менее 50 консультаций);3.Организация и проведение «круглых столов», совещаний на территории района с представителями контролирующих органов и субъектами малого предпринимательства по вопросам осуществления контрольных проверок качества и безопасности товаров и услуг;4.Взаимодействие с республиканскими органами власти и иными структурами, осуществляющими поддержку малого предпринимательства по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. | 1.Проведение цикла мероприятий для образовательных учреждений: мастер классов, деловых игр, встреч планируется во втором полугодии 2016 года.2.Проводится консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налогового, бухгалтерского и трудового законодательства; по составлению бизнес-планов.3.Организация и проведение «круглых столов, совещаний:-17 марта 2016 г. заседание правления Союза предпринимателей г. Сосногорска. Тема: «Информация о нормах потребительского законодательства, требований технических регламентов». Присутствовало 11 человек. -20 марта 2016 г. деловая встреча предпринимателей с представителем Сбербанка. Презентация услуг банка. Присутствовало 18 человек. 4.Осуществляется по мере необходимости взаимодействие с республиканскими органами власти и иными структурами, осуществляющими поддержку малого предпринимательства, по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Информация размещается на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |  |
| 3.2. | Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | В течение года | Отделкультуры  | 1.Материально-техническое и методическое сопровождение информационно-маркетингового центра предпринимательства (сектор по информационно-маркетинговой работе с предпринимателями);2. Публикация материалов о малом предпринимательстве в городе и районе. | 1.Оказывается материально-техническое и методическое сопровождение информационно-маркетингового центра предпринимательства. Осуществляется подписка и доставка периодических изданий, обслуживание справочно-правовых систем «Консультант-плюс», материально-техническое обеспечение.2.Материалы о малом предпринимательстве в городе и районе публикуются в газете «Заря Тимана», а также на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в разделе «Информация для предпринимателей» и на официальном сайте библиотечной системы. |  |
| **4. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года | Отделэкономического развития и потребительского рынка  | Оказана поддержка не менее 4 субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сосногорск» на 2014-2020 годы (предусмотрено 600 тыс. руб.). | В 2016 году в бюджете муниципального района «Сосногорск» предусмотрено 1,879 млн. рублей на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск» муниципальной программы «Развитие экономики».В течение 2016 года предоставлена субсидия одному субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 578 тыс. руб. на приобретение оборудования общественного питания для производства кондитерской, пекарской и кулинарной продукции. |  |
| 4.2. | Меры по поддержке местных сельскохозяйственных производителей | В течение года | Отделэкономического развития и потребительского рынка  | 1.Организация проведения ярмарок «выходного дня» с привлечением сельхозпроизводителей других районов; 2.Оказана финансовая поддержка сельскохозяйственным производителям в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сосногорск» на 2014-2020 годы на приобретение молодняка, комбикорма, строительных материалов и оборудования для сельскохозяйственного производства (предусмотрено 100 тыс. руб.). | 1.Администрацией муниципального района «Сосногорск» для поддержки сельскохозяйственных производителей еженедельно проводятся ярмарки «выходного дня», на безвозмездной основе сельхозпроизводителям предоставляются места для торговли своей продукцией. 2.В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сосногорск» на реализацию малого проекта в сфере агропромышленного комплекса запланировано 160 тыс. руб. Проект будет реализован после подписания Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета. |  |
| **5. Совершенствование организации туристской деятельности**  |
| 5.1. | Административная поддержка субъектов туристской деятельности | В течение года | Отделкультуры  | 1.Участие в реализации республиканских проектов, направленных на развитие туризма в районе; 2.Участие в республиканских туристских выставках-ярмарках; 3.Организация совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма;4. Музей города в 2016 году продолжит работу по позиционированию Сосногорского района в туристической сфере: музей станет инициатором карманного буклета-путеводителя по г. Сосногорску «Красоты маленького города» к 95-летию образования Республики Коми (Решением Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми от 15 декабря 2015 года музей признан победителем конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области музейного дела в номинации «Музей плюс»). | 1.Планируется участие в реализации республиканских проектов, направленных на развитие туризма во втором полугодии 2016 года.2.Планируется участие в республиканских туристских выставках-ярмарках во втором полугодии 2016 года.3.Планируется организация совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма во втором полугодии 2016 года.4. Историко-краеведческий мемориальный музей продолжает работу по подготовке карманного буклета-путеводителя по г. Сосногорску «Красоты маленького города», презентация которого состоится 22 августа 2016 года в рамках празднования 95-летия образования Республики Коми. |  |
| 5.2. | Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристической деятельности | В течение года | Отделкультуры  | Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции: издание тематических буклетов, туристских карт, каталогов, сборников, брошюр о туризме и туристских ресурсах района; Проведение обзорных экскурсий и выездных рекламных семинаров о возможностях туризма в районе; Подготовка презентационных и аналитических материалов о туристских возможностях района для опубликования в средствах массовой информации. | 5 июня 2016 года в семейном парке «Югыд Лун» была проведена обзорная экскурсия для детей санатория «Кедр» (100 чел.). Презентационные и аналитические материалы о туристских возможностях района будут представлены в рамках буклета-путеводителя «Красоты маленького города». |  |
| **6. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма** |
| 6.1. | Реализация мероприятий по развитию событийного туризма | В течение года | Отдел культуры  | Проведение фестиваля «Сосногорье». | В первом полугодии 2016 года состоялось 2 крупнейших мероприятия в рамках событийного туризма:- республиканский фестиваль православной музыки «Вифлеемская звезда» (январь 2016 г.). Количество приезжих гостей составило 84 чел. География – г. Сыктывкар, г. Ухта, п. Водный, с. Ижма.- XXIII Республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосногорск-2016» (2-3 июля 2016 г.). Количество приезжих гостей составило 88 чел. География – г. Ухта, г. Сыктывкар, г. Воркута, г. Котлас, г. Коряжма, Удорский район. Культурно-рекреационный потенциал района будет представлен 21 августа в г. Сыктывкар и 22 августа в г. Сосногорск в рамках проведения цикла мероприятий по празднованию 95-летия образования Республики Коми. |  |
| **7. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры** |
| 7.1. | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Снижение аварийности коммунальной системы до 8 ед./км. | Проводятся запланированные мероприятия ресурсоснабжающими организациями по снижению аварийности коммунальной системы. По состоянию на 01.07.2016 г. аварийность коммунальной системы составляет 0,1 ед./км. |  |
| 7.2. | Мониторинг качества отобранных проб воды и сточных вод | Ежеквартально | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Проведение мониторинга качества отобранных проб воды и сточных вод:- за 1 квартал;- за полугодие;- за 9 месяцев;- по итогам года.  | Ежеквартально проводится мониторинг отобранных проб воды и сточных вод:- за 1 квартал;- за полугодие.Качество отобранных проб воды и сточных вод соответствует нормам и нормативам. |  |
| **8. Осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта дорожных искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии** |
| 8.1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР «Сосногорск» | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | 1.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения и искусственных дорожных сооружений, в том числе проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз;2.Техническая инвентаризация автодорог местного значения. | Заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения района.По состоянию на 01.07.2016 реализовано 293,4 тыс. руб.Остальные денежные средства планируется освоить во втором полугодии 2016 года. |  |
| 8.2. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Организация транспортного сообщения с населенными пунктами по зимним автомобильным дорогам. | Заключены муниципальные контракты на содержание и оборудование зимних автомобильных дорог. По состоянию на 01.07.2016 реализовано 1 663,8 тыс. руб.Остальные денежные средства планируется освоить во втором полугодии 2016 года. |  |
| **9. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением** |
| 9.1. | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Увеличение доли введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений:-электрической энергии до 94 %;- тепловой энергии до 90 %;- горячей воды до 100 %;- холодной воды до 86 %. | Все бюджетные учреждения ежегодно вводят в эксплуатацию приборы учета энергетических ресурсов. По состоянию на 01.07.2016 доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов составляет:- электрической энергии – 93 %;- тепловой энергии – 89 %;- горячей воды – 100 %;- холодной воды – 85 %. |  |
| **ПРИОРИТЕТ 2. – СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ**  |
| 1. **Реализация эффективных мер регулирования оплаты труда работников муниципальных учреждений**
 |
| 1.1. | Выполнение Плана мероприятий по реализации эффективных мер регулирования оплаты труда работников отрасли в соответствии с «дорожными картами» | В течение года | Управление образования, Отдел физкультуры и спорта, Отдел культуры и подведомственные учреждения | 100 % приведение заработной платы в соответствие с «дорожными картами». | Заработная плата работников приводится в соответствие с Планами мероприятий «дорожными картами». Увеличение уровня оплаты труда работников осуществляется темпами и в сроки, установленные Правительством Республики Коми. |  |
| 1.2. | Произведение оплаты труда работникам в соответствии с нормативно-правовыми и локальными актами Республики Коми и администрации муниципального района «Сосногорск» (в соответствии с постановлениями и положениями об оплате труда работников) | В течение года | Управление образования, Отдел физкультуры и спорта, Отдел культуры и подведомственные учреждения | Своевременное произведение оплаты труда работников. | Выплата заработной платы производится своевременно и в соответствии с НПА Республики Коми и администрации муниципального района «Сосногорск». |  |
| 1. **Совершенствование профессионально-квалификационной структуры и механизмов трудоустройства граждан**
 |
| 2.1. | Проведение активной политики занятости, дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения | В течение года | ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска», отдел экономического развития и потребительского рынка  | 1.Направление зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных граждан для участия в общественных работах;2.Информирование безработных и незанятых граждан о порядке проведения в районе общественных работ, условиях, режиме и оплате труда. | 1.В течение 1 полугодия 2016 года ГУ РК «Центр занятости населения города Сосногорска» заключено 61 договор о совместной деятельности по организации общественных работ на 104 рабочих места с 30 предприятиями муниципального района «Сосногорск». В течение 1 полугодия 2016 года было трудоустроено 78 безработных и ищущих работу граждан, в том числе 52 человека, проживающих в поселках.На организацию и проведение общественных работ израсходовано 1 256,27 тыс. руб. из всех источников финансирования.2.Информирование и направление безработных и ищущих работу граждан для участия в общественных работах осуществляется специалистами ЦЗН дважды в месяц во время проведения перерегистрации на основании заявления гражданина или предложения, либо при обращении гражданина для оказания гос. услуги.Кроме того, вакансии для временного трудоустройства на общественные работы направляются еженедельно во все отделы по работе с территориями администрации ГП «Сосногорск».Все имеющиеся вакансии ежедневно размещаются на официальном портале «Работа в России». |  |
| 1. **Повышение эффективности системы профессиональной ориентации населения**
 |
| 3.1. | Организационные мероприятия, информирование населения | В течение года | Отдел экономического развития и потребительского рынка  | Проведение не менее 4 «круглых столов» и семинаров по вопросам занятости, в т.ч. по самозанятости. | В течение 1 полугодия 2016 года проведено 2 заседания межведомственной трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям на территории муниципального района «Сосногорск», на которых рассматривались вопросы содействия занятости населения. |  |
| 1. **Предоставление молодым семьям социальных выплат (сертификата) на приобретение или строительство жилья**
 |
| 4.1. | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Предоставление социальных выплат 2 молодым семьям. | В первом полугодии 2016 года администрацией муниципального района «Сосногорск» выданы Свидетельства о праве на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья 3 молодым семьям, со сроком действия до декабря 2016 года, на общую сумму 2 772 277,20 рублей, из них:- 1 200 000,00 рублей - за счет местного бюджета;- 612 742,32 рублей - за счет средств республиканского бюджета;- 959 534,88 рублей - за счет средств федерального бюджета. |  |
| 1. **Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**
 |
| 5.1. | Реализация закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях их обеспечения жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Приобретение жилых помещений и предоставление их 2 детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. | В первом полугодии 2016 года администрацией муниципального района «Сосногорск» проведены аукционы по приобретению 5 жилых помещений для детей-сирот, на общую сумму: 6 579 956,74 рублей, из них:- 5 088 156,74 рублей - за счет средств республиканского бюджета;- 1 491 800,00 рублей - за счет средств федерального бюджета.В настоящее время в отношении 5 жилых помещений проходит государственная регистрация права собственности. |  |
| 1. **Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов**
 |
| 6.1. | Реализация закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»  | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Предоставление социальных выплат 2 гражданам. | После поступления в местный бюджет средств федерального бюджета в размере 2 168 856,00 рублей, планируется предоставление социальных выплат 3 гражданам. |  |
| 1. **Оказание содействия по обеспечению доступности качественной медицинской помощи для населения муниципального района, в том числе для жителей сельской местности**
 |
| 7.1. | Проведение диспансеризации взрослого населения в соответствии с планом диспансеризации, утвержденного МЗ РК. Принятие медико-профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Сосногорского района, снижение негативного влияния вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье | В течение года | Зам. главного врача по поликлинической работе,Зам. главного врача по медицинскому обслуживанию населения района | Выполнение плана не менее чем на 95 % (не менее 7 287 чел. из планируемых 7 671 чел.). | В 2016 г. план в прохождении диспансеризации взрослого населения составил – 7 671 чел. По состоянию на 01.07.2016 диспансеризацию прошли – 4 727 чел. Годовой план выполнен на 62 %.  |  |
| 7.2. | Организация проведения флюорографического обследования сельского населения передвижной флюорографической установкой  | Согласно плану флюорографического обследования с подведением ежеквартальных отчетов до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Зам. главного врача по медицинскому обслуживанию населения района, зав. рентгенологическим кабинетом | Выполнение плана не менее чем на 75 % (не менее 24 913 чел. из планируемых 33 217 чел.). | План флюорографического обследования в 2016 году составил – 33 217 чел. Факт – 12 762 чел. План выполнен на 38 %, по причине поломки флюорографической техники в РБ № 2 пгт. Войвож и в РБ № 1 пгт. Нижний Одес и стационарного флюорографического аппарата в ГБУЗ РК СЦРБ. |  |
| 7.3. | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению  | Ежеквартально к 5-ому числу месяца, следующего за отчетным кварталом | Районный врач нарколог | 1.Выступление врача-нарколога по телевидению не менее 2 раз;2.Чтение лекций в СОШах – не менее 60; в СУЗах – не менее 24;3.Показ видеороликов – не менее 2 раз;4.Размещение информации на сайте учреждения – не менее 3;5.Проведение индивидуальных бесед с подростками – 450; со взрослыми – 250;6.Выпуск санбюллетеней – не менее 2;7.Тест-системы – 150;8.Участие КПДН – 15;9.Рейды с участием ОПДН, УФСКН, КПДН – 8;10.Выезды в ЛПУ района – не менее 3;11.Участие в мероприятиях района – 6;12.Выезды на предприятия с проведением профилактической работы – не менее 4. | 1.Проведен круглый стол на базе ДДТ «Наркомания и СПИД».2.Организованы чтения лекций – в образовательных школах гор. Сосногорска СОШ № 1,2,3,4,5 охват – 382 чел. 02.03.2016 г. в УИИ – охват 27 чел., коррекционная школа – охват 40 чел., гимназия – охват 98 чел., СЖТ – охват 65 чел., СТТ – охват 54 чел., Центр «Надежда» - охват 15 чел., ДДТ – охват 20 чел. 3.Показ видеороликов – 3 в СТТ, СЖТ на темы: «Профилактика ПАВ», «Спайсы», «О вреде алкоголя».4.На сайте размещена статья ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;опубликована статья в газету: «Последствия употребления спайсов».5.Проведены индивидуальные беседы с детьми – 250, со взрослыми – 130 на антиалкогольные темы, о вреде курения.6.Выпуск санитарного бюллетеня «Никотиновая зависимость», «Дети и наркотики. Что делать родителям».7.Тестирование запланировано на второе полугодие 2016.8.Участие в КПДН – 16.9.Рейды – проведено 110 патронажей к неблагополучным семьям.10.Выезды в ЛПУ района – 2 выезда в ЛПУ района пгт. Нижний Одес.11.СЦРБ принимала участие в мероприятиях района: 07.04.2016 г. «День здоровья», организована площадка здоровья, конкурс детских рисунков;22.05.2016 акция по пропаганде ЗОЖ на базе ФОК;31.05.2016 г. День без табака. Проведено анкетирование на тему курения в котором приняло участие 135 чел. 28.05.2016 г. Организован День здоровья в магазине «Березка».12.Выезды на предприятия:16.02.2016 г. СИЗО п. Лыа-ель «Негативное влияние алкоголя», охват – 50 чел.02.03.2016 г. лекции на базе СЖТ и СТТ для педагогов, охват 35 слушателей. |  |
| 7.4. | Организация проведения профилактических осмотров несовершеннолетних в соответствии с утвержденным планом профилактических осмотров несовершеннолетних МЗ РК на 2016 г.  | Ежемесячно | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению | Выполнение плана не менее чем на 90 % (не менее 4 730 чел. из планируемых 5 256 чел.). | По состоянию на 01.07.2016 профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних прошло – 3 860 чел. при плане 5 256 чел. План выполнен на 73 %. |  |
| 1. **Обеспечение государственных гарантий доступного дошкольного образования**
 |
| 8.1. | Реализация муниципальными образовательными организациями основных образовательных программ;сопровождение введения федеральных государственных требований к общеобразовательным программам дошкольного образования | В течение года | Управление образования  | 100 % дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. | 100 % (22 организации) дошкольных образовательных организаций реализуют основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. |  |
| 8.2. | Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | В течение года | Управление образования | Проведение текущего ремонта дошкольных образовательных учреждений в рамках подготовки к новому учебному году и в рамках подготовки к зиме во всех садах.  | Все дошкольные образовательные организации проводят текущий ремонт в рамках подготовки к новому учебному году и к новому отопительному сезону. В 21 организации дошкольного образования осуществляется покраска стен, полов, дверей, побелка пищеблоков, оклеивание обоям, в 5 образовательных организациях производится частичная замена окон.  |  |
| 8.3. | Консультационное сопровождение семей, имеющих талантливых и одаренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | В течение года | Управление образования  | Создание 3 консультационных пунктов по психолого-педагогическому сопровождению талантливых и одаренных детей дошкольного возраста, а также осуществляющих дистанционную поддержку семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. | Приказом Управления образования администрации МР «Сосногорск» от 08.05.2014 года № 236 МБДОУ «Детский сад № 8 компенсирующего вида» г. Сосногорска, МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г. Сосногорска, МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» г. Сосногорска присвоен статус муниципального консультативно-методического центра консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образованиям в форме семейного образования.19 детей в возрасте до 3 лет из 19 семей посетили консультативные пункты различной направленности. |  |
| 1. **Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования**
 |
| 9.1. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных организаций в соответствии с запросами родителей и детей | В течение года | Управление образования  | Разработка и оформление нормативных документов по предоставлению платных услуг (разработка и согласование не менее 1 прейскуранта).  | За отчетный период платные услуги предоставлялись 15 организациями дошкольного образования на общую сумму 572,8 тыс. рублей. Платные услуги предоставлялись на основании утвержденного прейскуранта по организации предоставления кислородных коктейлей, театрализованных представлений, организации дней рождений, посещение галокамеры.  |  |
| 9.2. | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | В течение года | Управление образования  | Наличие в дошкольных образовательных организациях уголков коми культуры – 100 %.Наличие музеев в дошкольных образовательных организациях (охват не менее 37 %). | 100 % дошкольных образовательных организаций имеют уголки коми культуры. В 9 (41 %) дошкольных образовательных организациях имеются музеи коми культуры. |  |
| 1. **Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования**
 |
| 10.1 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | В течение года | Управление образования  | Участие не менее 40 педагогов в конкурсах профессионального мастерства, прохождение аттестации и курсов повышения квалификации. | За первое полугодие 2016 года 41 педагог принял участие в конкурсах профессионального мастерства, прошли аттестацию 39 чел., курсы повышения квалификации прошли 35 чел. |  |
| 10.2 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций | В течение года | Управление образования  | Увеличение доли педагогов дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства, конференциях, совещаниях (до 40 %).Проведение муниципальных конкурсов «Воспитатель года», «Лучший детский сад». | В феврале проведен муниципальный конкурс «Воспитатель года-2016», приняли участие 8 человек. В апреле 2016 года проведен конкурс «Лучший детский сад» - 8 организаций. 41 педагог (15,5 %) из дошкольных образовательных организаций приняли участие в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства, конференциях, совещаниях. |  |
| 1. **Обеспечение доступности общего образования**
 |
| 11.1. | Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | В течение года | Управление образования  | Численность учащихся в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием составит 85 %. | Численность учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общим образованием составляет 85 %. На реализацию данного мероприятия предусмотрено 367 609,650 тыс. руб. Реализовано 193 330,352 тыс. руб. |  |
| 11.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями  | В течение года | Управление образования  | Выполнение показателей муниципальных заданий в полном объеме. | По итогам 6 месяцев 2016 года показатели муниципальных заданий выполняются в полном объеме. |  |
| 1. **Повышение качества общего образования**
 |
| 12.1. | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск» | В течение года | Управление образования  | Текущий ремонт общеобразовательных организаций в рамках подготовки к новому учебному году и в рамках подготовки к зиме во всех школах. | Текущий ремонт осуществляется в 14 общеобразовательных организациях (93,3%) Выполняются работы по покраске стен, полов, дверей, побелке пищеблоков, оклеиванию обоев. В НШ-ДС п. Керки в ремонте нет необходимости, так как здание введено в эксплуатацию в 2014 году. |  |
| 12.2. | Информационно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов | В течение года | Управление образования  | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения (100 % обучающихся начального звена и 42 % обучающихся основного звена перейдут на обучение новым федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования). | 100 % обучающихся начального звена перешли на ФГОС НОО. В 2015-2016 учебном году в пилотном режиме по внедрению ФГОС основного общего образования работали три образовательные организации. Муниципальные пилотные площадки – 753 человека (49,5 % от учащихся 5-7-х классов основного звена). |  |
| 12.3. | Развитие системы оценки качества общего образования | В течение года | Управление образования  | 1.Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 11 (12) классов, получивших документ об уровне образования до 97,9 %. | Доли выпускников 11 (12) классов, получивших документ об уровне образования, составляет в 2015-2016 учебном году 100 %.На реализацию указанного мероприятия предусмотрены средства в размере 304,6 тыс. руб. В 2015-2016 учебном году во исполнение постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 25.05.2016 № 361 «О назначении стипендии учащимся 9-11 классов, проявившим интеллектуальную, творческую и спортивную одаренность по результатам муниципальных олимпиад, конференций, творческих конкурсов и соревнований» назначены стипендии. Всего стипендии получили 122 учащихся на общую сумму 120,7 тыс. рублей.Во исполнение постановления администрации МР «Сосногорск» от 25.05.2016 года № 362 назначены стипендии учащимся 9-11 классов, показавшим отличные результаты в учебе.Всего на сумму 183,9 тыс. рублей. Стипендии по указанным постановлениям выданы 22 июня 2016 года на торжественном мероприятии, все предусмотренные средства израсходованы. |  |
| 12.4. | Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования  | В течение года | Управление образования  | Охват не менее 97 % детей 1-4 классов бесплатным питанием за счет освоения дотаций из республиканского бюджета. | По состоянию на 01.07.2016 год охват бесплатным питанием составляет 2 029 детей 1-4 классов (98,4%) за счет освоения дотаций из республиканского бюджета.Всего на реализацию мероприятия предусмотрено 16 568,5 тыс. руб. По итогам первого полугодия 2016 года реализовано 10 390,9 тыс. руб. |  |
| 12.5. | Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций | В течение года | Управление образования  | Участие в 2 конкурсах по формированию культуры здорового питания у обучающихся. | Республиканский конкурс творческих работ по пропаганде здорового питания среди образовательных организаций «Рациональное питание – залог здоровья!!!». В конкурсе приняли участие 32 обучающихся из 10 образовательных организаций, предоставивших 24 творческие работы. Республиканский тематический фестиваль методических разработок и программ по формированию культуры здорового питания у обучающихся образовательных организаций «Здоровое питание – успешное образование!». В конкурсе приняли участие 9 педагогов из 9 образовательных организаций. |  |
| 1. **Развитие этнокультурного образования в социокультурном пространстве муниципального района «Сосногорск»**
 |
| 13.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, направленное на развитие этнокультурного образования | В течение года | Управление образования  | Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка составит 80 %. | Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка составляет 87 %. В общеобразовательных организациях созданы условия для этнокультурного образования и воспитания обучающихся, имеются автоматизированные рабочие места для учителей, которые оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, экранами. В 4 общеобразовательных организациях обучение коми языку осуществляется в кабинетах начальных классов, которые также оснащены АРМами для учителей. В кабинетах имеются телевизоры, DVD-проигрыватели, магнитофоны. В 3 школах в кабинетах коми языка устроены этноуголки, в которых собраны предметы быта коми народа. В 3 общеобразовательных организациях функционируют школьные этнографические музеи. |  |
| 13.2. | Развитие этнокультурного образования в общеобразовательных организациях | В течение года | Управление образования  | Прохождение аттестации учителей коми языка. Доля учителей коми языка с высшей и первой категорией составит не менее 60 %. | Прошли аттестацию в 2016 году 3 учителя коми языка. По состоянию на 1 июля 2016 года в школах района 36 учителей коми языка, в том числе 17 совместителей.Среди 19 основных педагогов коми языка с высшей категорией -7 чел., с 1 категорией – 5 чел., что составляет 63,1 % учителей, которые имеют высшую и первую категорию. |  |
| 1. **Создание условий для повышения эффективности системы общего образования**
 |
| 14.1. | Развитие инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций | В течение года | Управление образования  | 1.Удельный вес муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми (конкурс «Лучшие школы Республики Коми», конкурс «Инноватика в образовании» и др.) не менее 35 %. 2.Проведение не менее 3 муниципальных конкурсов педагогического мастерства («Учитель года», «Самый классный классный», «Призвание»). Проведение городского праздника «Последний звонок». | 1.Удельный вес муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми (конкурсы «Лучший детский сад года-2016», Республиканский конкурс «За здоровье в образовании», Республиканский конкурс программ по здоровьесбережению) составил за первое полугодие 2016 года 20,5 %. 2.Проведены муниципальные конкурсы педагогического мастерства «Учитель года-2016» - 8 участников, «Воспитатель Года-2016» - 8 участников, «Самый классный классный» - 8 участников. В мае 2016 года проведен городской праздник «Последний звонок». |  |
| 14.2. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | В течение года | Управление образования  | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и высшую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, составит не менее 59,3 % от общего числа педагогических работников. | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и высшую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, на 01.07.2016 года составляет 56,7 % от общего числа педагогических работников. |  |
| 1. **Повышение эффективности управления процессом социализации молодежи в образовательных организациях и общественном секторе**
 |
| 15.1. | Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации | В течение года | Управление образования  | Увеличение до 56 % охвата детей, занятых внеурочной деятельностью. | 56 % детей в 2015-2016 учебном году были охвачены внеурочной деятельностью. |  |
| 15.2. | Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи | В течение года | Управление образования  | 1.Организация деятельности трудовых отрядов;2.Проведение муниципальных конкурсов по профилактике негативных явлений;3. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи, составит не менее 500 человек. | 1.На 1 июля 2016 года организовано 14 летних трудовых отрядов, охвачено 220 учащихся.2.Проведено три профилактических конкурса «Безопасное колесо», «Безопасность глазами детей», «Нет наркотикам», участвовало 350 учащихся из 18 общеобразовательных организаций.3. За 1 полугодие прошло 7 муниципальных мероприятий для талантливой молодежи в возрасте от 14 лет: Марафон «Альтернатива» (70 учащихся); «Фестиваль творческой молодежи «Новое время» (75 учащихся); фестиваль детского творчества «Радуга талантов» (89 учащихся); фестивали детского творчества «Птица счастья» (60 чел.), «Мастера и мастерицы» (40 чел.), слет отличников (111 учащихся); торжественная церемония награждения выпускников-медалистов (27 учащихся). Всего 472 чел. |  |
| 15.3. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | В течение года | Отдел молодежи Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве молодежи муниципального района составит не менее 20 %. | 1 536 учащихся и 80 студентов СТТ и СЖТ от 14 до 18 лет приняли участие в мероприятиях: Акция «Знамя Победы», мероприятия посвященные памяти воинам афганцам, Вахта памяти, Парад Победы, День памяти и скорби, акция «Свеча памяти», Всероссийский молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда, акция «Письмо Победы», акция «Бессмертный полк» и др. Охват составляет 18 % от общего количества молодежи от 14 до 30 лет. |  |
| 15.4. | Получение гражданами РФ начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в муниципальных образовательных организациях | В течение года | Управление образования  | Количество юношей 10 классов, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Сосногорск» составит 100 %. | Количество граждан, принявших участие в выездных пятидневных учебно-полевых сборах в мае 2016 года в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Сосногорск» составило 100 %. |  |
| 15.5. | Повышение физической подготовки граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу | В течение года | Управление образования  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи муниципального района не менее 40 %. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи муниципального района составляет 38 %.Наиболее значимыми для обучающихся являются:спартакиада «А ну-ка парни» (80 чел.), спартакиада «А ну-ка девушки» (80 чел.), военно-полевые сборы для 10 классов (61 чел.), муниципальные и республиканские этапы спортивно-патриотической игры «Зарница», соревнований «Президентские спортивные состязания», «Президентские спортивные игры». Охват молодежи от 14 до 30 лет составляет 3 412 человек, в том числе: массовая зарядка - 150 чел, «Лыжня России» - 1 500 чел, студенты СТТ, СЖТ - 259 чел., мероприятия по сдаче норм ГТО - 350 чел., кросс, велопробег и т.д.). |  |
| 1. **Организация мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков**
 |
| 16.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей МР «Сосногорск» | В течение года | Управление образования  | Выделение путевок для детей на условиях софинансирования.Охват детей отдыхом и оздоровлением – не менее 99,1 %. | По состоянию на 01.07.2016 год количество оздоровленных и отдохнувших детей в рамках Соглашения с Министерством образования и молодежной политики Республики Коми составляет 2 964 чел. (план 4 105 чел. в 2016 году) или 72 % от плана. |  |
| 16.2. | Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | В течение года | Управление образования  | Организация рабочих мест для подростков. Охват детей не менее 315 человек. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летние трудовые отряды, трудовые бригады – 220 человек, дополнительно 51 человек устроено через Центр занятости населения. |  |
| 1. **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением**
 |
| 17.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-оздоровительными учреждениями  | В течение года | Отдел физкультуры и спорта | Выполнение показателей муниципальных заданий в полном объеме. | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 22 881,405 тыс. рублей, за 1 полугодие сумма реализованных средств составляет 12 770,128 тыс. рублей.Показатели муниципальных заданий выполняются в полном объеме. |  |
| 17.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | В течение года | Отдел физкультуры и спорта | Выполнение показателей муниципальных заданий в полном объеме.  | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 31 890,181 тыс. рублей, за 1 полугодие сумма реализованных средств составляет 15 209,979 тыс. рублей.Показатели муниципальных заданий выполняются в полном объеме. |  |
| 1. **Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сосногорск»**
 |
| 18.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Сосногорск» | В течение года | Отдел физкультуры и спорта | Опубликование не менее 220 статей в СМИ в целях информированности населения. | За 1 полугодие 2016 года опубликовано 113 статей различной тематики, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 214,053 тыс. руб. Средства реализованы в полном объеме. |  |
| 1. **Вовлечение всех категорий населения района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия**
 |
| 19.1. | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | В течение года | Отдел физкультуры и спорта | Реализация календарного плана мероприятий.Проведение мероприятий: «Лыжня России», «Кросс наций», «Спартакиада инвалидов» и др. | За 1 полугодие 2016 года реализовано 79 районных и городских мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.Самым массовым мероприятием за отчетный период является «Лыжня России».На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 360 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2016 реализовано 71,54 тыс. руб. |  |
| 19.2. | Организация, проведение официальных республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов  | В течение года | Отдел физкультуры и спорта | Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.Участие в мероприятиях: республиканский турнир по боксу «Кубок Тимана», соревнования по лыжным гонкам на призы Юлии Ивановой, первенство РК по лыжным гонкам памяти Париловых, соревнования по хоккею «Золотая шайба» и др. | В 1 полугодии 2016 года в г. Сосногорске было проведено 4 республиканских мероприятия: - чемпионат Республики Коми по хоккею с шайбой в зачет круглогодичной Спартакиады муниципальных образований РК (1 группа);- первенство по хоккею с шайбой среди юношей 2003-2004 года рождения на призы клуба “Золотая шайба»;- республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы МСМК Юлии Ивановой;- республиканский турнир по мини-футболу на призы клуба «Кожаный мяч» среди юношей 2005-2006 г.р. в зачет XVII Коми республиканской Спартакиады образовательных организаций «За здоровую республику Коми в XXI веке». А так же спортсмены Сосногорского района приняли участие в 47 выездных соревнованиях, в 9 республиканских соревнованиях, в 10 всероссийских соревнованиях.На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 450 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2016 реализовано 241,5 тыс. руб. |  |
| 1. **Развитие и сохранение культурного наследия**
 |
| 20.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | В течение года | Отдел культуры | Выполнение показателей муниципальных заданий в полном объеме. | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 18 069,6 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2016 года освоено 8 424,4 тыс. руб.Показатели муниципальных заданий выполняются в полном объеме. |  |
| 20.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | В течение года | Отдел культуры | Выполнение показателей муниципальных заданий в полном объеме. | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 971,1 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2016 года освоено 1 041 тыс. руб.Показатели муниципальных заданий выполняются в полном объеме. |  |
| 20.3. | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования | В течение года | Отдел культуры | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения составит в 2016 г. – 350 ед.  | На 2016 год запланировано:- местный бюджет 706 100 руб.;- республиканский бюджет 83 900 руб.;- федеральный бюджет 16 500 руб.По состоянию на 01.07.2016 года освоено:- местный бюджет 292 200 руб. Количество новых поступлений за первое полугодие 2016 г. составило 1 660 ед. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения составило 40 ед.  |  |
| 1. **Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одарённых детей**
 |
| 21.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досугового типа | В течение года | Отдел культуры | Выполнение показателей муниципальных заданий в полном объеме. | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 17 893,9 тыс. руб.По состоянию на 01.07.2016 года освоено 10 802,1 тыс. руб. Показатели муниципальных заданий выполняются в полном объеме. |  |
| 21.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | В течение года  | Отдел культуры | Выполнение показателей муниципальных заданий в полном объеме. | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 20 845,8 тыс. руб.По состоянию на 01.07.2016 года освоено 13 852 тыс. руб. Показатели муниципальных заданий выполняются в полном объеме. |  |
| 21.3. | Назначение и выплата специальных стипендий для обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования детей | В течение года  | Отдел культуры | Выплата не менее 6 специальных стипендий. | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 36 тыс. руб.По состоянию на 01.07.2016 года освоено 9 тыс. руб. Стипендия выплачена двум обучающимся. |  |
| 1. **Обеспечение социальных гарантий работников культуры**
 |
| 22.1. | Социальные гарантии работников культуры | В течение года | Отдел культуры | Выплата социального характера 26 специалистам, проживающим в сельской местности. | На реализацию данного мероприятия предусмотрено 818,3 тыс. руб.По состоянию на 01.07.2016 года освоено 266,2 тыс. руб. Выплаты социального характера получили 38 специалистов, проживающих в сельской местности. |  |
| 1. **Формирование культуры в межнациональных отношениях**
 |
| 23.1. | Проведение мероприятий районного значения, в том числе этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, мероприятий, пропагандирующих государственные языки РК; совместных мероприятий, проводимых учреждениями культуры и национально-культурными автономиями | В течение года | Отдел культуры | 1.Проведение не менее 15 районных мероприятий в год;2.Проведение не менее 5 выездных мероприятий в год.  | Одними из наиболее крупных и ярких творческих мероприятий за отчетный период стали: - открытый республиканский фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда-2016» (январь 2016 года); - XVIII районный фестиваль-конкурс «Ступеньки творчества», посвященный 95-летию образования Республики Коми «Под небом Республики Коми» (апрель);- районный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» (март-апрель);- цикл мероприятий, посвященных 71-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (май);- XXIII открытый Республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосногорск-2016» (2-3 июля 2016 года). На 01.07.2016 г. проведено 11 мероприятий районного значения, освоение денежных средств составило 891,6 тыс. руб. из 2 242,6 тыс. руб. На 01.07.2016 г. проведено 2 выездных мероприятия, освоение денежных средств составило 299,2 тыс. руб. |  |
| **ПРИОРИТЕТ 3. – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ** |
| 1. **Реорганизация администрации городского поселения «Сосногорск»**
 |
| 1.1. | Осуществление передачи полномочий Администрацией городского поселения «Сосногорск» по вопросам местного значения администрации муниципального района «Сосногорск» | В течение года | Администрация городского поселения «Сосногорск», Администрация муниципального района «Сосногорск» | Изменение структуры полномочий городского поселения. | 01.07.2016 состоялось очередное заседание Совета муниципального района «Сосногорск» на котором рассматривался вопрос об изменении структуры администрации МР «Сосногорск» в связи с ликвидацией администрации ГП «Сосногорск». В рамках оптимизации часть полномочий городской администрации уже передана в администрацию района. С созданием Управления ЖКХ завершится формирование системы единого управления на территории Сосногорского района. Новая система исключит дублирование функций органами местного самоуправления и обеспечит оперативность реакции власти на обращения жителей. |  |
| 1. **Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью**
 |
| 2.1. | Передача в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом  | Увеличение объема заключенных договоров аренды недвижимого имущества по отношению к прошлому году на 3 %. | Осуществляется в течение года по мере необходимости.По состоянию на 01.07.2016:- действует 44 договора аренды муниципального имущества и 2 436 договоров аренды земельных участков.На реализацию данного мероприятия запланировано 65 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2016 реализовано 21,8 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Обеспечение содержания объектов муниципального имущества на период нахождения в муниципальной казне МОМР «Сосногорск» | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом  | Содержание объектов казны в надлежащем состоянии для дальнейшего вовлечения в экономический оборот. | Осуществляется в течение года по мере необходимости.По состоянию на 01.07.2016 заключено 4 договора на содержание и обслуживание объектов муниципальной казны МО МР «Сосногорск».На реализацию данного мероприятия запланировано 784,6 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2016 реализовано 291,2 тыс. руб. |  |
| 2.3. | Проведение приватизации муниципального имущества МОМР «Сосногорск», в том числе продажа земельных участков | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом  | Увеличение по отношению к прошлому году количества заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества на 1 %;Снижение объема заключенных договоров купли-продажи земельных участков по отношению к прошлому году на 2 %. | Осуществляется в течение года по мере необходимости.Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности МО МР «Сосногорск», на 2016 принят 13.05.2016.По состоянию на 01.07.2016 в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», принято 3 решения о приватизации муниципального имущества, договоры купли-продажи муниципального имущества не заключались.За отчетный период заключено 425 договоров купли-продажи земельных участков.На реализацию данного мероприятия запланировано 3 253,1 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 реализовано 3 070,6 тыс. руб. |  |
| 1. **Детальная правовая регламентация процессов управления**
 |
| 3.1. | Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества МОМР «Сосногорск» | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом  | Рост количества удовлетворенных (оплаченных) от общего количества выставленных претензий по отношению к прошлому году на 4 %. | Ведение претензионно-исковой работы ведется в течение года.По состоянию на 01.07.2016:выставлено претензий – 127 шт. на сумму 9 876 962,71 руб.;оплачено претензий – 81 шт. на сумму 514 416,08 руб.;неоплаченная по выставленным претензиям сумма задолженности полностью охвачена исковыми заявлениями. Направлено исков в суды – 15 шт. на сумму 2 847 890,35 руб.;вынесено решений – 1 шт. на сумму 148 891,25 руб. (по ранее направленному исковому заявлению).За 1 полугодие 2016 года взыскано средств по 1 иску на сумму 148 891,250 руб. (по ранее направленному исковому заявлению). Остальные исковые заявления еще находятся на рассмотрении в судах различной инстанции, по которым решения еще не вынесены. По имеющимся решениям выданы исполнительные листы, возбуждены исполнительные производства и судебными приставами-исполнителями ведется принудительное взыскание задолженности. |  |
| 3.2. | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МОМР «Сосногорск» | В течение года | Комитет по управлению муниципальным имуществом  | Увеличение объема полученных технических планов на объекты недвижимости по отношению к прошлому году на 3 %. | Проводится в течение года по мере необходимости.По состоянию на 01.07.2016 оформлено 218 техпаспортов на объекты муниципального имущества.На реализацию данного мероприятия запланировано 535,7 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 реализовано 6,25 тыс. руб. |  |
| 3.3. | Организация проведения кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков | В течение года  | Комитет по управлению муниципальным имуществом  | Увеличение объема полученных кадастровых паспортов на объекты недвижимости по отношению к прошлому году на 3 %. | Проводится в течение года по мере необходимости.По состоянию на 01.07.2016 поставлено на кадастровый учет 173 объекта муниципального имущества.На реализацию данного мероприятия запланировано 492,1 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2016 реализовано 15,7 тыс. руб. |  |
| 3.4. | Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МОМР «Сосногорск» | В течение года  | Комитет по управлению муниципальным имуществом  | Увеличение объема объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности по отношению к прошлому году на 2 %. | Проводится в течение года по мере необходимости.По состоянию на 01.07.2016 оформлено право собственности на 322 объекта муниципального имущества. |  |
| 1. **Повышение качества предоставляемых муниципальных и государственных услуг**
 |
| 4.1. | Обеспечение возможности получения муниципальных услуг муниципального района «Сосногорск» в электронном виде | В течение года | Сектор по муниципальным услугам и информатизации  | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг до 88 %. | На территории муниципального района «Сосногорск» работает многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Рабочие места также созданы на территории пгт. Нижний Одес и пгт. Войвож.Обеспечение доступности населения в получении государственных и муниципальных услуг через МАУ «МФЦ» МР «Сосногорск» - 93,38% населения МР «Сосногорск».  |  |
| 4.2. | Организация и развитие предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | В течение года | МАУ «МФЦ» МО МР «Сосногорск» | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (не менее 80 %). | Государственные и муниципальные услуги оказываются в соответствии с Административными регламентами. Обоснованных жалоб со стороны заявителей на деятельность МАУ «МФЦ» МР «Сосногорск» при организации предоставления услуг, в том числе сведения о действиях (бездействии) и (или) решении, послужившим основанием для подачи жалоб, не поступало.Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получении услуги не более 15 минут.Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг — 100 %. |  |
| 1. **Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения**
 |
| 5.1. | Развитие и поддержка актуального состояния сайта муниципального района «Сосногорск» и сайтов муниципальных учреждений | В течение года | Сектор по муниципальным услугам и информатизации  | Размещение информации на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск», продление хостинга и системы управления сайтом. | Информация размещается на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Система управления сайтом продлена. Продление хостинга запланировано на второе полугодие 2016 года. |  |
| 5.2. | Внедрение, сопровождение и модернизация государственных и муниципальных информационных систем | В течение года | Сектор по муниципальным услугам и информатизации  | Установка новых и продление лицензий на уже имеющиеся информационные системы. | Приобретено 3 компьютера, 3 принтера, 10 компьютерных клавиатур и мышей.Продлены лицензии на информационные системы.На реализацию данного мероприятия предусмотрено 567,8 тыс. руб., реализовано 333,7 тыс. руб. |  |
| 5.3. | Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск» | В течение года | Сектор по муниципальным услугам и информатизации  | Продление лицензий на антивирусные программы.Закупка не менее 10 средств СКЗИ. | Продление лицензий на антивирусные программы и закупка СКЗИ запланированы на 2 полугодие 2016 года. |  |
| 1. **Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сосногорск», отвечающей потребностям общества и задачам государства и муниципальной власти**
 |
| 6.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политикимуниципального района «Сосногорск» | 3-4 квартал 2016 | Финансовое управление | Соответствие бюджетной и налоговой политики, проводимой органами местного самоуправления муниципального района «Сосногорск» требованиям Стратегии социально - экономического развития муниципального района «Сосногорск».  | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года. |  |
| 1. **Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск»**
 |
| 7.1. | Формирование проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период  | 3-4 квартал 2016 | Финансовое управление | Соответствие решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Соответствие исполнения бюджета муниципального района бюджетному законодательству.  | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года. |  |
| 7.2. | Организация исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск»  | В течение года | Финансовое управление | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств муниципального района «Сосногорск». | Бюджет муниципального района «Сосногорск» исполняется без задержек и ограничений. |  |
| 7.3. | Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сосногорск»  | В течение года | Финансовое управление | Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Консолидированная бюджетная отчетность сдана в Министерство финансов Республики Коми в установленный срок. |  |
| 7.4. | Повышение качества и доступности финансовой информации  | В течение года | Финансовое управление | Реализация мероприятий в рамках «Бюджета для граждан».  | Формирование и размещение на официальном интернет- сайте муниципального района «Сосногорск» презентации к бюджету муниципального района «Сосногорск» «Бюджет для граждан». |  |
| 7.5. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Сосногорск» | В течение года | Финансовое управление | 1.Формирование годового рейтинга главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск»;2.Формирование оперативного рейтинга главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск». | Сформирован и размещен на официальном интернет- сайте муниципального района «Сосногорск» годовой рейтинг главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2015 год;Формирование оперативного рейтинга главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск» запланировано на 2 полугодие 2016 года. |  |
| 1. **Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»**
 |
| 8.1. | Своевременное погашение долговых обязательств муниципального района «Сосногорск»  | В течение года | Финансовое управление | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района «Сосногорск». | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района «Сосногорск» отсутствует. |  |
| 8.2. | Обслуживание муниципального долга муниципального района «Сосногорск»  | В течение года | Финансовое управление | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района «Сосногорск». | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального района «Сосногорск» отсутствуют. |  |
| 8.3. | Оптимизация структуры муниципального долга, планирование муниципальных заимствований муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми | В течение года | Финансовое управление | Планирование муниципального долга с учетом требований бюджетного законодательства РФ.  | Муниципальный долг отсутствует. |  |
| 1. **Организационно – методическое содействие структурным подразделениям администрации**
 |
| 9.1. | Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы в Администрации муниципального района «Сосногорск» | В течение года | Общий отдел  | Утверждение постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» Методических рекомендаций по вопросам кадровой работы – не менее 2. | По состоянию на 01.07.2016 принято 14 нормативно-правовых актов в сфере кадровой работы:- кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих;- порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;- порядок принятия муниципальными служащими наград, почетных и специальных званий (за исключением научных иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений);- порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации; - положение о размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, муниципальным служащим администрации муниципального района «Сосногорск»;- положение о порядке и условиях командирования муниципальных служащих администрации муниципального района «Сосногорск»;- порядок проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального района «Сосногорск»;- положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Администрации муниципального района «Сосногорск» и отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Сосногорск», являющихся юридическими лицами и др. |  |
| 1. **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих**
 |
| 10.1. | Организация обучения муниципальных служащих | В течение года | Общий отдел  | 1.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации муниципального района «Сосногорск» – повышение квалификации не менее 17 % муниципальных служащих;2.Формирование и подготовка резерва управленческих кадров муниципального района «Сосногорск» - обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров – не менее 1;3.Организация проведения семинаров, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для муниципальных служащих администрации муниципального района «Сосногорск» - проведение не менее 1 семинара и не менее 1 «круглого стола». | 1. За 6 месяцев 2016 года прошло 10 муниципальных служащих повышение квалификации по темам:- Управление государственными и муниципальными закупками;- актуальные вопросы составления протоколов об административных правонарушениях уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления в Республике Коми;- контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: актуальные изменения;- актуальные вопросы применения новелл Федерального закона «О защите конкуренции». Практические аспекты осуществления муниципального жилищного контроля;- проверка знаний по охране труда;- эффективные технологии наставничества на муниципальной службе;- функции подразделений кадровых служб органов местного самоуправления в Республике Коми по профилактике коррупционных и иных правонарушений.2. Обучен 1 муниципальный служащий, состоящий в резерве управленческих кадров муниципального района «Сосногорск».3. 09.06.2016 прошел обучающий семинар с муниципальными служащими на темы:1. Правое просвещение в области противодействия коррупции.
2. О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы.
 |  |
| **ПРИОРИТЕТ 4. – ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** **И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ** |
| 1. **Обеспечение благоприятной окружающей среды и устойчивого функционирования естественных лесных и водных экологических систем, сохранение их биоразнообразия**
 |
| 1.1. | Организация и проведение экологической акции «Речная лента», всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» | Июль-сентябрь 2016 | Администрация муниципального района «Сосногорск» | Проведение акций, участие в акциях предприятий и организаций района. | В июне в Сосногорске прошла традиционная экологическая акция «Речная лента». В этом году в акции приняли участие почти двести сосногорцев. Основная масса участников – школьники, посещающие трудовые лагеря и сотрудники предприятий Сосногорского района. |  |
| 1. **Вовлечение населения в деятельность по охране окружающей среды и формирование экологической культуры**
 |
| 2.1. | Участие в организации и проведении экологических акций «Зеленая весна», «Маёвка» | Апрель-май 2016 | Администрация муниципального района «Сосногорск» | Проведение акций, участие в акциях предприятий и организаций района. | В течение первого полугодия 2016 года муниципальный район «Сосногорск» принимал участие в общереспубликанских субботниках:- зимний субботник по уборке снега;- «День чистоты».Для наведения порядка на улицы вышли представители общественных организаций, сотрудники учреждений и предприятий района.  |  |
| 1. **Проведение мероприятий, направленных на повышение степени экологической просвещенности населения**
 |
| 3.1. | Размещение в СМИ информации об экологических проблемах, проведенных мероприятиях, акциях, пресс-релизов, информации по вопросам природопользования и охраны окружающей среды для предприятий и населения  | В течение года | Сосногорский комитет по охране окружающей среды Минприроды Республики Коми | Размещение информации в газете «Заря Тимана» не менее 4 статей. | По состоянию на 01.07.2016 в газете «Заря Тимана» опубликовано 5 статей об экологических проблемах, проведенных мероприятиях, акциях, пресс-релизов. Информация также размещается на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |  |
| 1. **Развитие системы экологического образования и воспитания подрастающего поколения**
 |
| 4.1. | Организация и проведение экологической акции «Марш парков» | Май-август | Управление образования  | Проведение классных часов, бесед, уроков, викторин, игр, инструктажей и т.п. в рамках акции согласно утвержденному плану. | С 15 по 31 мая во всех образовательных организациях проведение дней экологии (классные часы, беседы, экологически ориентированные уроки, викторины, выставки, экологические игры; мероприятия, связанные со здоровым образом жизни, воспитывающие патриотизм и любовь к малой родине через внимание к родной природе; знакомство с особо охраняемыми природными территориями, Красной книгой Республики Коми, просмотр видеороликов об особо охраняемых природных территориях; экологические постановки, спектакли, концерты) – охват 4 ЫПОЛНЯЕТСЯтакже размещается на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального райлна "871 учащихся.14 мая 2016 г. - муниципальный слёт юных экологов, посвященный 95-летию образования Республики Коми. Охват – 69учащихся 3-10 классов из 10 образовательных организаций муниципального района «Сосногорск». |  |
| 1. **Организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального значения на территории района**
 |
| 5.1. | Проведение проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства о природопользовании и ООС на территории МО МР «Сосногорск»  | В соответствии с ежегодным планом проверок | Сосногорский комитет по охране окружающей среды Минприроды Республики Коми | Проведение не менее 26 проверок. | 1.В течение первого полугодия года проведено 12 плановых и внеплановых проверок в рамках государственного экологического контроля.2.Проведено 3 проверки в рамках государственного геологического контроля.Наложено штрафов на общую сумму 449 тыс. руб. |  |
| 1. **Повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера**
 |
| 6.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  | Ежеквартально | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Ежеквартальное проведение заседаний Комиссии МР «Сосногорск» по предупреждению и ликвидации ЧС. | За первое полугодие 2016 года проведено 4 заседания Комиссии МР «Сосногорск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, рассмотрено 7 вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. |  |
| 6.2. | Мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (смотры-конкурсы УМБ) | В течение года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 1.Проведение смотров-конкурсов: - на лучшую учебно-материальную базу (УМБ) ГО организаций; - на лучший консультационный пункт (КП); - на лучший кабинет ОБЖ и уголок ГО учебных заведений.2.Проведение учений, тренировок (не менее 12 в год) в организациях, учреждениях, предприятиях. | 1.Проведение смотров-конкурсов запланировано на 2 полугодие 2016 года;2.Проведено:- 2 тактико-специальных учений;- 1 объектовая тренировка;- 3 командно-штабные тренировки. |  |
| 6.3. | Активизация пропагандистской работы среди населения по вопросам безопасного поведения на воде и льду. В период купального сезона проводить работу по организации мест массового отдыха у водных объектов. | В течение года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 1.Проведение рейдов (не менее 15); 2.Распространение памяток (не менее 200 шт.). | 1.В период купального сезона проводится работа по контролю мест массового отдыха у водных объектов и пожарной безопасности населения. Проведено 11 рейдов по патрулированию мест массового отдыха людей у водных объектов, в лесной зоне и садово-огороднических некоммерческих объединений в летний пожароопасных период 2016 года. 2.В ходе дворовых обходов распространено 540 памяток. |  |
| 1. **Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей и формирование эффективной системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма**
 |
| 7.1. | Организация работы муниципальной антитеррористической комиссии при руководителе администрации МОМР «Сосногорск»  | В течение года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Проведение заседаний не реже 1 раза в квартал. | По состоянию на 01.07.2016 проведено 4 заседания антитеррористической Комиссии МР «Сосногорск». Заслушаны 6 руководителей объектов о принимаемых по усилению антитеррористической защищенности. Проведены профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия с учащейся молодежью, подверженной идеологии терроризма, в общественных организациях с охватом 4 743 человека, в организациях культуры с охватом 1 913 человек, с представителями нац. меньшинств с охватом 884 человека, среди мигрантов с охватом 48 человек. |  |
| 7.2. | Организация работы Оперативного штаба по профилактике межнациональной напряженности | В течение года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», Отдел культуры | Проведение заседаний, исполнение Комплексного плана противодействию идеологии терроризма в муниципальном районе «Сосногорск» на 2014-2018 годы. | В муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск» ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений стабильна. Конфликтов на религиозной и национальной почве зарегистрировано не было. Сотрудничество органов местного самоуправления с религиозными организациями и национально-культурными автономиями осуществляется в рамках действующего законодательства. Государственно-конфессиональных, межконфессиональных и внутриконфессиональных проблем не зафиксировано. |  |
| 7.3. | Реализация комплекса мер по гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике ксенофобии, укреплению толерантности в МОМР «Сосногорск» | В течение года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,Отдел культуры | 1.Осуществление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на факты проявления социальной, национальной и религиозной розни;2.Проведение профилактических мероприятий с гражданами наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма;3.Разработка системных мероприятий по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов и действий, направленных на ликвидацию их последствий;4.Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие мер по предупреждению вовлечения молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности. | В первом полугодии 2016 года прошел цикл мероприятий в рамках районного фестиваля национальных культур «Радуга дружбы», приуроченного к 95-летию Республики Коми среди национально-культурных автономий, объединений, землячеств Сосногорского района.В период с 28 марта по 03 апреля 2016 года в рамках данного фестиваля по всем учреждениям культуры проводились Дни коми культуры, которые завершились театрализованным концертом «Коми гажлун» («Коми праздник») - 3 апреля на сцене Дома детского творчества. В апреле 2016 г. состоялся фестиваль немецкого творчества «Frosi». В период с 6 июня по 12 июня 2016 года в городе Сосногорске и Сосногорском районе прошли дни русской и белорусской культуры, завершившиеся массовым гулянием на площади ДДТ 12 июня «От Руси до России». В рамках дополнительной профессиональной программы «Вопросы межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов» (ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления») 2 человека повысили свою квалификацию в объёме 18 академических часов.  |  |
| 7.4. | Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории МО МР «Сосногорск» по антитеррористической тематике | В течение года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,Управление образования, Отдел культуры,Отдел физической культуры и спорта | 1.Размещение в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта информационных щитов, стендов «Терроризм – угроза обществу»;2.Размещение контр-пропагандистских и информационных материалов антитеррористической направленности на официальном интернет-сайте МО МР «Сосногорск»; 3.Издание памяток, плакатов и методических пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (300 штук). | 1.Во всех образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта размещены информационные щиты и стенды «Терроризм – угроза обществу».2.Контр-пропагандистские и информационные материалы антитеррористической направленности размещаются на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск» во вкладке «Противодействие идеологии терроризма».3.Издано и распространено 435 памяток и плакатов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. |  |
| 7.5. | Проверка состояния антитеррористической защищенности объектов соответствующих перечню минимальных обязательных требований с массовым пребыванием граждан на территории муниципального района «Сосногорск» | 3-4 квартал 2014 года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,Администрация ГП «Сосногорск»,Администрация ГП «Нижний Одес»,Администрация ГП «Войвож»,ОМВД в г. Сосногорске | 1.Проведение проверок объектов ЖКХ, культуры и спорта.2.Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях и многоквартирных домах. | 1.Проверки объектов ЖКХ, культуры и спорта проводятся управлением по делам ГО и ЧС.На заседании антитеррористической комиссии заслушивается отчет руководителей хозяйствующих субъектов, объектов культуры и спорта о принимаемых ими мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов.2.Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях находится на контроле руководителей, в многоквартирных домах – на контроле управляющих компаний. |  |
| 1. **Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений**
 |
| 8.1. | Организация работ добровольных народных дружин с целью обеспечения участия граждан в охране общественного порядка | В течение года | Общий отдел  | Охрана общественного порядка ДНД с сотрудниками полиции. | На территории муниципального района «Сосногорск» созданы добровольные народные дружины, которые участвуют в охране общественного порядка совместно с правоохранительными органами.Зарегистрирован устав ДНД, внесена запись в реестр, выдано свидетельство. Объем запланированных денежных средств на 2016 год составил 270 тыс. руб. Реализовано 115,5 тыс. руб. |  |
| 8.2. | Приобретение, установка и техническое обслуживание в местах и объектах с массовым пребыванием граждан специальных систем  | В течение года | Общий отдел  | 1. Установка в местах и объектах с массовым пребыванием граждан купольных камер видеоконтроля (не менее 3);2. Техническое обслуживание камер видеоконтроля. | Установка купольных камер видеоконтроля планируется на 2 полугодие 2016 года. На отчетную дату произведена оплата 30 % за приобретение специального оборудования. На реализацию данного мероприятия запланировано 660 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2016 реализовано 175,6 тыс. руб. |  |
| 8.3. | Мероприятия по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры, в учреждениях физкультуры и спорта | В течение года | Общий отдел администрации муниципального района «Сосногорск»,Управление образования, Отдел физкультуры и спорта,Отдел культуры | Проведение и участие в беседах, семинарах, открытых уроках, конференциях, совещаниях и тематических встречах. | В течение 6 месяцев 2016 года проведены профилактические мероприятия в образовательных организациях:- педагогические советы, семинары для педагогов по профилактике правонарушений «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательных организациях – в 15 ОО, охват 345 педагогов;- общегородское родительское собрание, родительские собрания, лектории по профилактике правонарушений с приглашением сотрудников КПДН, ОПДН, ЦРБ, Социальной службы г. Сосногорска – 15 ОО – 2 500 родителей;- тематические классные часы (беседы), лекции – 15 ОО – охват 4 875 учащихся;- ежеквартальные совещания при начальнике по вопросам правонарушений;- ежемесячные совещания при начальнике по вопросам занятости несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах.За первое полугодие 2016 года в МБУДО «ДЮСШ № 2 г. Сосногорска» проведено 16 бесед, направленных на профилактику правонарушений. Беседами охвачено 780 детей, занимающихся в МБУДО «ДЮСШ №2 г. Сосногорска».Отделом физкультуры и спорта направлено 35 информационных писем в адрес лиц, состоящих на учете в КПДН, направленных на профилактику свершения повторных правонарушений.В течение года *на музейных мероприятиях* побывали образовательные учреждения города, в которых обучаются лица, состоящие на учете КПДН: СОШ № 4, Сосногорский ж/д техникум, коррекционная школа № 5 VIII вида, СОШ № 2, СПФ «Кедр», кадетская школа, центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.Проводятся мероприятия патриотической направленности такие как: демонстрационные программы «Бессмертный подвиг Ленинграда», «Чернобыль в нашей памяти», «Край, который нас объединяет» к 95-летию Республики Коми, «История славянской письменности», «Толерантность спасет мир», просветительские музейные часы: «Особо охраняемые природные территории РК», тематические экскурсии по выставкам «Живые тропические бабочки», обзорные экскурсии по музею, по формированию здорового образа жизни «Не выбирай вредные привычки». Музейные акции – дни открытых дверей, знакомство с музейными экспозициями, выставками.Всего лиц, состоящих на учете КПДН, присутствующих на музейных мероприятиях - 23 человека.Регулярно проводит работу с этой категорией детей *МБУ «Центр Коми культуры».* Основными направлениями и формами работы с несовершеннолетними детьми и подростками, состоящие на профилактических учетах является:- привлечение данной категории к организации кружковой деятельности; - организация досуговой деятельности познавательного, игрового характера. Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика правонарушений несовершеннолетних – один из аспектов работы *МБУ «Сосногорская межпоселенческая централизованная библиотечная система».* Для решения профилактических задач используются различные формы и методы библиотечной работы: беседы, обзоры, книжные выставки, часы правовых знаний, ролевые игры, викторины, анкетирование, тематические вечера и многое другое. В библиотеках ведется учёт читателей, относящихся к категории детей из неблагополучных семей и «трудных» подростков. Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учёта посещают мероприятия совместно с другими детьми и отдельно от них. С ними проводятся индивидуальные профилактические беседы по этике, о правилах поведения в общественных местах, осуществляется подбор литературы. Для них проведены мероприятия разной тематики: познавательная программа «Свет Рождественской звезды», познавательная программа «Масленица широкая», беседа «В гостях у Агнии Барто». За начало 2016 года МБУ «СМЦБС» привлекли 56 несовершеннолетних детей и подростков, состоящих на различных видах учета.*МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»* проводит и организовывает мероприятия для несовершеннолетних детей и подростков, такие как: выставки детских рисунков, турниры по волейболу, конкурсные программы. За этот период 2016 года проведено 40 мероприятий, присутствовали 3 938 человек, из них – 32 человека «трудные» подростки. При МБУ «Дом культуры» работает школа хорошего тона «Азбука нравственности», где ведётся работа с детьми и подростками на такие темы как: «Вредным привычкам – нет!» с участием медицинского работника, «Ненормативная лексика – мода или пошлость», «Твори добро», «Действия в экстремальных и опасных ситуациях связанных с терроризмом» и т.д. Также при МБУ «Дом культуры» работает волейбольная секция. |  |
| 1. **Создание комплексных мер по снижению роста злоупотребления наркотиками, профилактике табакокурения, токсикомании и алкоголизма**
 |
| 9.1. | Взаимодействие правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, центров военно-патриотического воспитания молодежи, руководителей предприятий с учреждениями, предприятиями, общественными объединениями по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения | В течение года | Общий отдел  | Проведение круглых столов, конференций, семинаров и т.д.  | За 6 месяцев охвачены все школы и техникумы города Сосногорска по проведению лекций о вреде употребления ПАВ. Общий охват 625 человек. В мае круглый стол при ДДТ, совместно с отделом молодежи, охват – 20 человек. Раз в квартал работа в УИИ с «группой риска», охват – 14 осужденных. |  |
| 9.2. | Получение информации о наркотической ситуации в районе | В течение года | Общий отдел  | 1.Мониторинг наркотической ситуации на территории муниципального района «Сосногорск»;2.Проведение социологических опросов подростков и родителей, состоящих на учете в КПДН по проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения.  | По состоянию на 01.07.2016 на учете с диагнозом «хронический алкоголизм» - 523 чел., «наркомания» - 17 чел., «токсикомания» - 6 чел. На учете детей и подростков нет. |  |
| 9.3. | Разъяснение населению способов определения наркоманов по их внешнему виду и поведению, как вести себя в случае противоправных действий со стороны наркоманов через СМИ | В течение года | Общий отдел  | Размещение информационных материалов в интернете. | В течение 6 месяцев 2016 года проведено более 45 лекций в СОШ-ах и СУЗ-ах г. Сосногорска, где рассказывалось о способах приобретения наркотических веществ и как определить клинически (по внешним признакам) человека, употребляющего наркотические вещества. Также была опубликована статья «О спайсах» в СМИ. |  |
| 1. **Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан**
 |
| 10.1. | Выполнение в полном объеме комплекса мер при подготовке к работе в осенне-зимний период, обеспечение прохождения осенне-зимнего периода | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Обеспечение 100 % готовности организаций коммунального комплекса к работе в зимних условиях, снижение технологических сбоев и инцидентов в работе коммунальных объектов. | Готовность организаций коммунального комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 годов – 100 % |  |
| 10.2. | Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды муниципального района «Сосногорск» | В течение года | Отдел культуры | Проведение мероприятий в объекте туристкой индустрии города Сосногорска Семейном парке «Югыд Лун». | 5 июня 2016 года в семейном парке «Югыд Лун» была проведена обзорная экскурсия для детей санатория «Кедр» (100 чел.). Помимо экскурсии был организован летний читальный зал под открытым небом, спортивное ориентирование. Библиотеки города используют парк как площадку для проведения летних читальных залов под открытым небом. Данная форма работы пользуется спросом у посетителей парка. Всего было организовано 6 летних читальных залов, число посещений составило 297 человек. |  |
| 10.3. | Отлов и содержание безнадзорных животных | В течение года | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Отлов не менее 200 безнадзорных животных. | Заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных.По состоянию на 01.07.2016 отловлено 196 безнадзорных животных. На реализацию данного мероприятия запланировано 992,5 тыс. руб., освоено 417,7 тыс. руб. |  |
| 1. **Приобретение жилья для переселения из аварийного жилищного фонда**
 |
| 11.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 3 квартал 2016 | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | Завершение строительства многоквартирного дома. | Строительство дома осуществляется согласно графику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2016 года. |  |
| 1. **Реализация комплекса мер по предотвращению пожаров и гибели людей в муниципальных учреждениях**
 |
| 12.1. | Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций, организаций физкультуры и спорта, культуры муниципального района «Сосногорск» | В течение года | Управление образования, Отдел физкультуры и спорта, Отдел культуры и подведомственные учреждения | Отсутствие предписаний органов государственного пожарного надзора. | Всего в 2016 году 40 образовательных организаций. У 22 образовательных организаций муниципального района «Сосногорск», в том числе 7 школ, 12 детских садов и 3 организации дополнительного образования имеются предписания Госпожнадзора со сроками исполнения 2017 год.Из 7 учреждений культуры – 2 учреждения имеют неисполненные предписания. Срок устранения недостатков 3-4 квартал 2016 года и 2017 год.В 1 полугодии 2016 года во всех трех, подведомственных отделу физкультуры и спорта, учреждениях отсутствуют предписания органов государственного пожарного надзора. |  |
| **Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального района «Сосногорск»** |
| 1. | Строительство (реконструкция) железнодорожного вокзала станции Сосногорск | 2016 год | ОАО «РЖД» | Завершение разработки проектно-сметной документации. Начало строительства. | Начало реализации проекта – 2017 год. Разработка проектно-сметной документации находится на завершающей стадии. |  |
| 2. | Строительство плавательного бассейна в г. Сосногорск | 2016 год | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительстваг. Сосногорска» | Начало строительства. | Проект по строительству плавательного бассейна включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми. На 2016 год запланированы средства в размере 50 млн. руб. |  |
| 3. | Строительство торгово-развлекательного центра на пересечении улиц вокзальная и 65 лет Победы в г. Сосногорск (4 корпуса) | 2016 год | ООО «Континент» | Введение в эксплуатацию 2-го и 3-го корпусов. | Ведется строительство второго, третьего и четвертого корпусов торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Вокзальная и 65 лет Победы г. Сосногорск и благоустройство прилегающей территории. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2016-2017 годы. |  |
| 4. | Капитальный ремонт здания МАУ «Городской дом культуры «Горизонт»» | 2016 год | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительстваг. Сосногорска» | Завершение капитального ремонта в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО «Нефтяная компания «Лукойл». | Капитальный ремонт здания МАУ «Городской дом культуры «Горизонт» осуществляется согласно графику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2016 года. |  |