Утверждена

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «\_ 25 \_» \_ 12 \_ 2017 года № \_ 1785 \_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального района «Сосногорск»**

**«Развитие системы муниципального управления»**

**(далее - Программа)**

(в ред. постановления администрации муниципального района «Сосногорск»

от 14.02.2019 № 308)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители  Программы | 1) Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск»  2) Администрация муниципального района «Сосногорск» (Отдел по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету администрации муниципального района «Сосногорск») |
| Участники Программы | - |
| Подпрограммы  Программы | 1) управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»;  2) управление муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск»;  [3](consultantplus://offline/ref=32E86492AA3241AEBD2E522E11F21E8CC4E7BAAED8CB2AE12DF3F63E671D17CA1109E1739CF304517E03F828zCQAL)) [обеспечение](#P392) реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты  Программы | - |
| Цели Программы | совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи Программы | 1) обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»;  2) обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ (%);  2) отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений (%);  3) уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск» (%) |
| Этапы и сроки реализации  Программы | 2018 - 2020 годы |
| Объемы финансирования Программы | общий объем финансирования Программы в 2018-2021 годах составит – 293 293 115,31 рублей, в том числе объемы финансирования по годам:  2018 год – 90 588 428,31 рублей;  2019 год – 77 785 097,00 рублей;  2020 год – 65 563 156,00 рублей;  2021 год – 59 356 434,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация Программы позволит обеспечить:  - устойчивое функционирование бюджетной системы муниципального района «Сосногорск» в долгосрочной перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальным образованием муниципального района «Сосногорск» своих функций;  - эффективно использовать и распоряжаться муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск», обеспечить стабильное поступление доходов от использования и продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск». |

**Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики**

**в соответствующей сфере социально-экономического развития**

Стратегией социально-экономического развития МОМР «Сосногорск» на период до 2020 года (далее - Стратегия) развитие системы муниципального управления в МОМР «Сосногорск», ориентированной на результат, отнесено к приоритетам муниципальной политики в сфере муниципального управления.

Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск».

Задачами Программы в сфере муниципального управления являются:

- обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»;

- обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении к Программе (таблица 1).

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении к Программе (таблица 2).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении к Программе (таблица 3).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе представлен в приложении к Программе (таблица 4).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) представлено в приложении к Программе (таблица 5).

Комплексный план действий по реализации Программы на 2018 год представлен в приложении к Программе (таблица 6).

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей Программы представлены в приложении к Программе (таблица 7).

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» (далее – Финуправление) |
| Участники  подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | 1) обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск»;  2) повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск». |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) соответствие исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» бюджетному законодательству (да/нет);  2) доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Сосногорск» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенции (%) |
| Этапы и сроки реализации  программы | 2018 - 2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2021 годах за счет средств местного бюджета составит 51 737 122,38 рублей, в том числе объемы финансирования по годам:  2018 год – 14 245 316,38 рублей;  2019 год – 15 352 156,00 рублей;  2020 год – 11 469 084,00 рублей;  2021 год – 10 670 566,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | реализация подпрограммы позволит обеспечить:  - соответствие исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» бюджетному законодательству;  - соблюдение предельных параметров по объему муниципального долга и объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; - осуществление расходов по обслуживанию муниципального долга своевременно и в полном объёме |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск»»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» (далее – Комитет) |
| Соисполнители подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | - вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, в т.ч. земельных участков;  - обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сосногорск» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году (%);  2. Удельный вес земельных участков, предоставленных в аренду, по отношению к количеству земельных участков, предоставленных в аренду в прошлом году (%);  3. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год (%);  4. Удельный вес земельных участков, переданных в собственность, по отношению к количеству земельных участков переданных в собственность в прошлом году (%);  5. Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности;  6. Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате;  7. Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности;  8. Удельный вес земельных участков поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности;  9. Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2021 годах за счет средств местного бюджета составит 8 161 586,70 рублей, в том числе объемы финансирования по годам:  2018 год – 5 831 835,70 рублей;  2019 год – 2 329 751,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | реализация подпрограммы позволит обеспечить:  - эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск»;  - стабильное поступление доходов, полученных от использования и продажи муниципального имущества в бюджет муниципального района «Сосногорск» |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Сосногорск» (далее – Администрация)  (Отдел по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету администрация муниципального района «Сосногорск», далее – Отдел по ФВ и БУ) |
| Участники подпрограммы | - Комитет  - МАУ «Архивно-информационный центр МР «Сосногорск» (далее – МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск»)  - Сектор по кадровым вопросам и охране труда (далее – Сектор по КВ и ОТ) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
| Задачи подпрограммы | обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2021 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2021 годах за счет средств местного бюджета составит 233 394 406,23 рублей, в том числе объемы финансирования по годам:  2018 год – 70 511 276,23 рублей;  2019 год – 60 103 190,00 рублей;  2020 год – 54 094 072,00 рублей;  2021 год – 48 685 868,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | реализация подпрограммы позволит обеспечить:  - выполнение задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов) |

Приложение к Программе

Таблица № 1

(в ред. от 14.02.2019 № 308)

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа «Развитие системы муниципального управления»** | | | | | | |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 6,7 | 6,7 | - | - |
| 3 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск» | % | 96 | 97 | 98 | 98 |
| [**Подпрограмма №**](#Par365) **1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск»*** | | | | | | |
| 4 | Соответствие исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» бюджетному законодательству | Да/нет | да | да | да | да |
| ***Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»*** | | | | | | |
| 5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Сосногорск» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | 5,0 | 5,0 | - | - |
| [**Подпрограмма №**](#Par365) **2 «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | |
| ***Задача 1. Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, в т.ч. земельных участков*** | | | | | | |
| 6 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году | % | 78 | 82 | 85 | 85 |
| 7 | Удельный вес земельных участков, предоставленных в аренду, по отношению к количеству земельных участков, предоставленных в аренду в прошлом году | % | 72 | 73 | 74 | 74 |
| 8 | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | % | 78 | 84 | 90 | 90 |
| 9 | Удельный вес земельных участков, переданных в собственность, по отношению к количеству земельных участков переданных в собственность в прошлом году | % | 70 | 72 | 74 | 74 |
| 10 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | % | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 11 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | % | 70 | 80 | 90 | 90 |
| ***Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сосногорск»*** | | | | | | |
| 12 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | % | 55 | 60 | 65 | 66 |
| 13 | Удельный вес земельных участков поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности | % | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 14 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | % | 71 | 73 | 75 | 76 |

Таблица № 2

(в ред. от 14.02.2019 № 308)

**Перечень основных мероприятий Программы**

| N  п/п | Номер и наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат  (краткое описание) | Основные направления реализации  (краткая характеристика мероприятия) | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала  реализации | окончания  реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **[Подпрограмма №](#Par365) 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск»*** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Формирование  проекта решения  Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной  финансовый год и  плановый период | Финуправление | 2018 | 2021 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=49A57F357DCB38D7B8D792D8EC679DEC799ECF8486D327BFD2D671B406l3PFK) Российской Федерации и представление его в Совет муниципального района «Сосногорск» в установленные сроки | Сбор информации для формирования проекта решения  Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» и формирование предельных объемов бюджетных ассигнований с последующей подготовкой и представлением в администрацию муниципального района «Сосногорск». | Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ;  Соответствие исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» бюджетному законодательству |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация  исполнения  бюджета муниципального района «Сосногорск» | Финуправление | 2018 | 2021 | Своевременное и в  полном объеме  исполнение  расходных  обязательств  муниципального района «Сосногорск» | Составление и ведение сводной бюджетной росписи, кассового плана, составление месячной, квартальной, годовой бюджетной об исполнении бюджета муниципального района «Сосногорск» | Соответствие исполнения бюджета муниципального района бюджетному законодательству. |
|  | ***Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»*** | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1. Обслуживание муниципального долга муниципального района «Сосногорск» | Финуправление | 2018 | 2021 | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района «Сосногорск» | Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга и их минимизация | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений;  Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Сосногорск» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенции |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2. Оптимизация  структуры  муниципального  долга,  планирование  муниципальных  заимствований  муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми | Финуправление | 2018 | 2021 | Эффективное  управление  муниципальным  долгом и расходами  на его  обслуживание,  поддержание их в  рамках  законодательно  установленных  ограничений | Осуществление муниципальных заимствований на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми |  |
| [**Подпрограмма №**](#Par365) **2 «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск»** | | | | | | | |
| ***Задача 1. Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, в т.ч. земельных участков*** | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.1. Передача муниципального имущества муниципального района «Сосногорск» в аренду, в том числе земельных участков | Комитет | 2018 | 2021 | Максимальное вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сосногорск», в том числе земельных участков. Обеспечено заключение договоров аренды на муниципальное имущество, в том числе земельные участки | Заключение договоров на аренду муниципального имущества муниципального района «Сосногорск», в том числе на аренду земельных участков | МП: Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск»  ПП: Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году (%);  ПП: Удельный вес земельных участков, предоставленных в аренду, по отношению к количеству земельных участков, предоставленных в аренду в прошлом году (%) |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.2. Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сосногорск», в том числе продажа земельных участков | Комитет | 2018 | 2021 | Сокращение затрат на содержание муниципального имущества.  Оптимизация структуры муниципальной собственности за счет реализации имущества, не соответствующего критериям эффективности и не предназначенного для исполнения полномочий муниципального района «Сосногорск» | 1) по муниципальному имуществу:  - включение муниципальных объектов в прогнозный план приватизации муниципального имущества  - проведение аукционов по продаже муниципального имущества  - заключение договоров купли-продажи муниципального имущества  2) по земельным участкам:  - заключение договоров купли-продажи земельных участков по результатам проведения аукциона или без него | МП: Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск»  ПП: Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год (%)  ПП: Удельный вес земельных участков, переданных в собственность, по отношению к количеству земельных участков переданных в собственность в прошлом году (%) |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.3. Содержание объектов муниципальной собственности на период нахождения их в казне муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 2018 | 2021 | Контракты (договоры) по содержанию объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального района «Сосногорск» заключены. | Проведение мероприятий и заключение контрактов (договоров) по содержанию объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального района «Сосногорск», в надлежащем состоянии для дальнейшего вовлечения в экономический оборот | ПП: Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности % |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.4. Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 2018 | 2021 | Предъявлены претензии и поданы исковые заявления к 100% имеющейся задолженности по неналоговым доходам (ежегодно) | - подготовка и направление претензий в адрес должников в случае нарушения условий использования муниципального имущества муниципального района «Сосногорск»;  - подготовка и направление исковых заявлений в случае отказа оплаты долга по выставленной претензии | ПП: Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате (%) |
| ***Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сосногорск»*** | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 2018 | 2021 | Обеспечено проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, внесенных в реестр муниципального имущества муниципального района «Сосногорск» | Заключение договоров на проведение технической документации на объекты по результатам аукционов (котировок) или без них. | ПП: Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности (%) |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.2. Организация мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет  земельных участков | Комитет | 2018 | 2021 | Обеспечено получение кадастровых паспортов на земельные участки | Утверждение схемы расположения земельного участка. | ПП: Удельный вес земельных участков поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности (%) |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.3. Регистрация права собственности муниципального района «Сосногорск» на объекты муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 2018 | 2021 | Наличие зарегистрированного права собственности муниципального района «Сосногорск» на объекты  муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск» | Подача заявления в соответствующий орган на регистрацию права собственности. | ПП: Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности (%) |
| [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F894A9C51F318312795B82F38040ADCEFD0BDADB1BF053B80D3F63643F6EA9D01821714O6H) **№ 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне*** | | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятие 3.1.1. Организация и координация деятельности Комитета в рамках установленных полномочий по реализации подпрограммы | Комитет | 2018 | 2021 | Обеспечение  выполнения задач  подпрограммы и достижения  предусмотренных  подпрограммой  показателей  (индикаторов) | Проведение мероприятий по обеспечению организация и координации деятельности Комитета в рамках установленных полномочий по реализации подпрограммы | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1.2. Организация и координация деятельности Администрации в рамках установленных полномочий по реализации Программы | Администрация  (Отдел по ФВ и БУ) | 2018 | 2021 | Обеспечение  выполнения задач  муниципальной  программы и достижения  предусмотренных  муниципальной  программой и  подпрограммами  показателей  (индикаторов) | Проведение мероприятий по обеспечению организация и координации деятельности Администрации в рамках установленных полномочий по реализации Программы | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск» | МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск» | 2018 | 2021 | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ в соответствии с муниципальным заданием на соответствующий год | - |
| 15 | Основное мероприятие 3.1.4. Обеспечение профессионального развития кадров в системе муниципального управления | Администрация (Сектор по КВ и ОТ) | 2018 | 2021 | Повышение эффективности работы сотрудников администрации муниципального района «Сосногорск» | Направление на обучение (профпереподготовку, повышение квалификации) сотрудников | - |

Таблица № 3

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [**Подпрограмма №**](#Par365) **1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»** | | | | | |
| 1 | | Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» | Актуализация основных направлений бюджетной и налоговой политики МОМР «Сосногорск» | Финуправление | Ежегодно |
| 2 | | Решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период | Формирование проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период | Финуправление | Ежегодно - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
| [**Подпрограмма №**](#Par365) **2 «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск»** | | | | | |
| 3 | Проект постановления Администрации муниципального района «Сосногорск» | | Актуализация на местном уровне нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | Комитет | по мере необходимости |
| 4 | Проекты решений Совета муниципального района «Сосногорск» | | О передаче муниципального имущества МОМР «Сосногорск» в государственную собственность, в собственность муниципальных образований, о приеме в собственность МОМР «Сосногорск» имущества; | в течение года |
| - Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МОМР «Сосногорск»;  - О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МОМР «Сосногорск»;  - Отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МОМР «Сосногорск» | - ежегодно  - в течение года  - ежегодно |

Таблица № 4

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

**муниципальными учреждениями по Программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), руб. | | |
| очередной год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 | очередной год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F894A9C51F318312795B82F38040ADCEFD0BDADB1BF053B80D3F63643F6EA9D01821714O6H) **№ 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск»** | | | | | | | | | |
| **Муниципальные услуги** | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий | | Количество исполненных запросов | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 76150,41 | 76150,41 | 55011,06 |
| Обеспечение доступа к архивным документам и справочно- поисковым средствам к ним в читальном зале архива | | Количество посещений читального зала | ед. | 450 | 450 | 450 | 34225,95 | 34225,95 | 24724,83 |
| **Муниципальные работы** | | | | | | | | | |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранности и учет архивных документов | | Объем хранимых дел (документов) | ед. | 23599 | 23599 | 23599 | 1782901,11 | 1782901,11 | 1287967,76 |
| Комплектование архивными документами | | Количество дел (документов), принятых на хранение | ед. | 200 | 200 | 200 | 15211,54 | 15211,54 | 10988,82 |
| Ведение информационных ресурсов и баз данных | | Количество записей | ед. | 31338 | 31338 | 31338 | 5296717,99 | 5296717,99 | 3826514,53 |
|  | |  |  |  |  |  | **7 205 207,00** | **7 205 207,00** | **5 205 207,00** |

Таблица № 5

(в ред. от 14.02.2019 № 308)

**Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования**

**(с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| всего | всего | всего | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа** | **«Развитие системы муниципального управления»** | Всего | 90 588 428,31 | 77 785 097,00 | 65 563 156,00 | 59 356 434,00 |
| Финуправление | 14 245 316,38 | 15 352 156,00 | 11 469 084,00 | 10 670 566,00 |
| Комитет | 21 579 907,92 | 15 500 940,00 | 11 854 071,00 | 10 668 665,00 |
| УЖКХ | 60 333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация  (Отдел по ФВ и БУ) | 47 269 582,00 | 40 512 664,00 | 36 462 597,00 | 32 817 538,00 |
| Администрация (Сектор по КВ и ОТ) | 228 082,00 | 205 274,00 | 184 747,00 | 166 273,00 |
| МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск» | 7 205 207,00 | 6 214 063,00 | 5 592 657,00 | 5 033 392,00 |
| **Подпрограмма 1** | **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»** | Всего | 14 245 316,38 | 15 352 156,00 | 11 469 084,00 | 10 670 566,00 |
| Финуправление | 14 245 316,38 | 15 352 156,00 | 11 469 084,00 | 10 670 566,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Формирование проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период | Финуправление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» | Финуправление | 13 275 316,38 | 12 327 704,00 | 11 469 084,00 | 10 670 566,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Обслуживание муниципального долга муниципального района «Сосногорск» | Финуправление | 970 000,00 | 3 024 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Оптимизация структуры муниципального долга,  планирование муниципальных заимствований  муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми | Финуправление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма № 2** | **«Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск»** | Всего | 5 831 835,70 | 2 329 751,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет | 5 771 502,69 | 2 329 751,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖКХ | 60 333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Передача муниципального имущества муниципального района «Сосногорск» в аренду, в том числе земельных участков | Комитет | 2 388 714,93 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сосногорск», в том числе продажа земельных участков | Комитет | 137 693,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Содержание объектов муниципальной собственности на период нахождения их в казне муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 2 898 725,20 | 1 519 751,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖКХ | 55 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 225 616,73 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЖКХ | 5 072,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Организация мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет  земельных участков | Комитет | 120 752,83 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Регистрация права собственности муниципального района «Сосногорск» на объекты муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск» | Комитет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма № 3** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Всего | 70 511 276,23 | 60 103 190,00 | 54 094 072,00 | 48 685 868,00 |
| Комитет | 15 808 405,23 | 13 171 189,00 | 11 854 071,00 | 10 668 665,00 |
| Администрация  (Отдел по ФВ и БУ) | 47 269 582,00 | 40 512 664,00 | 36 462 597,00 | 32 817 538,00 |
| МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск» | 7 205 207,00 | 6 214 063,00 | 5 592 657,00 | 5 033 392,00 |
| Администрация (Сектор по КВ и ОТ) | 228 082,00 | 205 274,00 | 184 747,00 | 166 273,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Организация и координация деятельности Комитета в рамках установленных полномочий по реализации подпрограммы | Комитет | 15 808 405,23 | 13 171 189,00 | 11 854 071,00 | 10 668 665,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Организация и координация деятельности Администрации в рамках установленных полномочий по реализации Программы | Администрация  (Отдел по ФВ и БУ) | 47 269 582,00 | 40 512 664,00 | 36 462 597,00 | 32 817 538,00 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск» | МАУ «АИЦ» МР «Сосногорск» | 7 205 207,00 | 6 214 063,00 | 5 592 657,00 | 5 033 392,00 |
| Основное мероприятие 3.1.4 | Обеспечение профессионального развития кадров в системе муниципального управления | Администрация (Сектор по КВ и ОТ) | 228 082,00 | 205 274,00 | 184 747,00 | 166 273,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 6 (в ред. от 14.02.2019 № 308) | | | | | |
| **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год (N) , квартал | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Подпрограмма № 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск» | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | [Подготовка проекта решения о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и представление его в Совет муниципального района «Сосногорск» в установленные сроки](consultantplus://offline/ref=49A57F357DCB38D7B8D792D8EC679DEC799ECF8486D327BFD2D671B406l3PFK) | 01.07.2019 | 10.11.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V | V |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2.1. Подготовка и представление в администрацию муниципального района "Сосногорск" проекта решения о бюджете муниципального района "Сосногорск" на очередной финансовый год и плановый период | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.11.2019 | 14.11.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 1: Проект решения Совета муниципального района "Сосногорск" на очередной финансовый год и плановый период представлен в администрацию муниципального района "Сосногорск" в установленный срок | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | Х | 10.11.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств муниципального района "Сосногорск" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12 327 704,00 | 0,00 | 0,00 | 12 327 704,00 | V | V | V | V |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района "Сосногорск "в установленном порядке | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 163 870,00 | 0,00 | 0,00 | 6 163 870,00 | V | V | V | V |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Санкционирование расходов получателей бюджета муниципального бюджета "Сосногорск" согласно действующим порядкам и в установленный срок | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 163 870,00 | 0,00 | 0,00 | 6 163 870,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие программы № 2: Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района "Сосногорск" на очередной финансовый год и плановый период утверждена | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | Х | 25.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1. Обслуживание муниципального долга муниципального района «Сосногорск» | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Сосногорск" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3 024 452,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 452,00 | V | V | V | V |
| 3.1. | Мероприятие 2.1.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3 024 452,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 452,00 | V | V | V | V |
| 3.2. | Мероприятие 2.1.2. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие программы № 3 : Расчеты по обслуживанию муниципального долга в 2018 году проведены | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.2. Оптимизация структуры муниципального долга, планирование муниципальных заимствований муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Эффективное управление муниципальным долгом и расходами на его обслуживание, поддержание их в рамках законодательно установленных ограничений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Осуществление заимствований на основе анализа и мониторинга финансовых рынков | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 4.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Учет муниципального долга | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие программы № 4: Заемные средства привлечены в 2018 году в бюджет муниципального района "Сосногорск" | Кудрявцева С.И., начальник Финуправления | Финуправление | Х | Х | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | V |
|  | Итого по подпрограмме 1: | Х | Х | Х | Х | Х | 15 352 156,00 | 0,00 | 0,00 | 15 352 156,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Сосногорск» | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1. Передача в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Максимальное вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сосногорск», в том числе земельных участков. Обеспечено заключение договоров аренды на муниципальное имущество, в том числе земельные участки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 000,0 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 | V | V | V | V |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду, в том числе земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 000,0 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 | V | V | V | V |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Информационное обеспечение аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 5: Решения о передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков приняты | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2. Проведение приватизации муниципального имущества, в том числе продажа земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Сокращение затрат на содержание муниципального имущества. Оптимизация структуры муниципальной собственности за счет реализации имущества, не соответствующего критериям эффективности и не предназначенного для исполнения полномочий муниципального района «Сосногорск» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | V | V | V | V |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для продажи, в том числе земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | V | V | V | V |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества, в том числе продажи земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 6: Решение о приватизации муниципального имущества, в том числе продаже земельных участков принято | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.3. Содержание объектов муниципальной собственности на период нахождения их в казне муниципального района «Сосногорск» | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Контракты (договоры) по содержанию объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального района «Сосногорск» заключены. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 519 751,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 751,00 | V | V | V | V |
| 7.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Содержание и ремонт помещений, находящиеся в муниципальной казне муниципального образования муниципального района «Сосногорск | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 750 319,0 | 0,00 | 0,00 | 750 319,0 | V | V | V | V |
| 7.2. | Мероприятие 2.1.3.2. Оплата коммунальных услуг за помещения, находящиеся в муниципальной казне муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 769 432,0 | 0,00 | 0,00 | 769 432,0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7: Договоры с обслуживающими, ресурсоснабжающими и охранными организациям заключены | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 8. | Основное мероприятие 2.1.4. Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества муниципального района «Сосногорск» | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Предъявлены претензии и поданы исковые заявления к 100% имеющейся задолженности по неналоговым доходам (ежегодно) | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 8.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере имущественно- земельных отношений | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 8.2. | Мероприятие 2.1.4.2. Проверки соблюдения пользователем условий договора аренды в части своевремменой оплаты по договору, а также содержания объекта, фактически занимаемого размера площади, заявленного целевого использования, | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 8: Претензионно-исковая работа проведена (направленные претензии и иски в сфере имущественно- земельных отношений) | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 9. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района «Сосногорск» | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Обеспечено проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, внесенных в реестр муниципального имущества муниципального района «Сосногорск» | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | V | V | V | V |
| 9.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Формирование перечня объектов недвижимого имущества, требующих технической инвентаризации | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 9.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Подготовка документации для заключения мунконтрактов, договоров на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 9: Технические планы на объект изготовлены | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 10. | Основное мероприятие 2.2.2. Организация мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Обеспечено получение кадастровых паспортов на земельные участки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | V | V | V | V |
| 10.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Прием заявок на проведение кадастровых работ и формирование перечня земельных участков, по которым необходимо провести кадастровые работы | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 10.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Организация работ по заключению мунконтрактов, договоров для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 10: Земельные участки поставлены на кадастровый учет | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 11. | Основное мероприятие 2.2.3. Регистрация права собственности муниципального района «Сосногорск» на объекты муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск» | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Наличие зарегистрированного права собственности муниципального района «Сосногорск» на объекты муниципальной собственности муниципального района «Сосногорск» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 11.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Подготовка документов для государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 11.2. | Мероприятие 2.2.3.2. Внесение в реестр муниципальной собственности данных о регистрации права собственности | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 11: Оформлено право собственности на объекты муниципальной собственности МОМР «Сосногорск» | Ковалева В.Г., председатель Комитета | Комитет | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Итого по подпрограмме 2: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 329 751,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 751,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Всего по программе: | Х | Х | Х | Х | Х | 17 681 907,00 | 0,00 | 0,00 | 17 681 907,00 | Х | Х | Х | Х |

Таблица № 7

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя (единица измерения, периодичность) | Источник информации | Расчет целевого индикатора и показателя | Ответственный за сбор данных по целевому индикатору и показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Развитие системы муниципального управления» | | | | |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ | Решение Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на соответствующий финансовый год и плановый период (в редакции на 31 декабря отчетного года) | Утвержденный объем расходов, представленных в виде муниципальных программ / общий объем расходов, утвержденный Решением Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на соответствующий финансовый год и плановый период | Финуправление |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда [(ф. 0503317)](consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D6D0CCE4A72FF1C42A0012708987AA23EF167C5CD9FCFF260DR6I),  Объем муниципального долга муниципального района «Сосногорск» образований (официальный сайт администрации муниципального района «Сосногорск» http://sosnogorsk.org/adm/ | При расчете планового годового значения данного показателя применяется следующий расчет:  плановый объем муниципального долга муниципального района «Сосногорск» / утвержденный объем доходов бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  При расчете фактического годового значения данного показателя применяется следующий расчет:  сложившийся объем муниципального долга муниципального района «Сосногорск» по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным / фактический объем доходов бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений | Финуправление |
| 3 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения имуществом муниципального района «Сосногорск» (далее – УД) | ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» | УД складывается из:  - Уровня достижения прогноза по доходам от аренды земельных участков – УД 1  - Уровня достижения прогноза по доходам от аренды имущества – УД 2  - Уровня достижения прогноза по доходам от продажи земельных участков – УД 3  - Уровня достижения прогноза по доходам от продажи имущества – УД  Расчет показателя УД= (УД1+УД2+УД3+УД4)/4 | Комитет |
| [**Подпрограмма №**](#Par365) **1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»** | | | | |
| ***Задача 1. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств муниципального района «Сосногорск»*** | | | | |
| 4 | Соответствие исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» бюджетному законодательству | Решение Совета муниципального района «Сосногорск» об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | При расчете показателя рассматриваются положения 2 статей Бюджетного кодекса Российской Федерации ([92.1](consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D6D8C6E3AF2FF1C42A0012708987AA23EF167C5CDDF10FR6I), [107](consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D6D8C6E3AF2FF1C42A0012708987AA23EF167C5CDEFE0FR8I)):  Соответствие [статье 92.1](consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D6D8C6E3AF2FF1C42A0012708987AA23EF167C5CDDF10FR6I):  A / (C - D)  где:  A - размер дефицита бюджета муниципального района «Сосногорск»;  C - объем доходов бюджета муниципального района «Сосногорск»;  D - объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района «Сосногорск».    Соответствие [статье 107](consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D6D8C6E3AF2FF1C42A0012708987AA23EF167C5CDEFE0FR8I):  Предельный объем муниципального долга муниципального района «Сосногорск» <= утвержденный общий годовой объем доходов бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений | Финуправление |
| ***Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района «Сосногорск»*** | | | | |
| 5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Сосногорск» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда [(ф. 0503317)](consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D6D0CCE4A72FF1C42A0012708987AA23EF167C5CD9FCFF260DR6I) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета муниципального района «Сосногорск» / Объем расходов бюджета муниципального района «Сосногорск» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Финуправление |
| [**Подпрограмма №**](#Par365) **2 «Управление муниципальными имуществом муниципального района «Сосногорск»** | | | | |
| ***Задача 1. Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот, в т.ч. земельных участков*** | | | | |
| 6 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году | Реестр арендаторов (информация отдела имущественных и арендных отношений) | Количество объектов недвижимости, предоставленных в аренду за отчетный год / количество объектов недвижимости, предоставленных в аренду за год, предшествующий отчетному | Комитет |
| 7 | Удельный вес земельных участков, предоставленных в аренду, по отношению к количеству земельных участков, предоставленных в аренду в прошлом году | Реестр арендаторов (информация земельного отдела) | Количество земельных участков, предоставленных в аренду за отчетный год / количество земельных участков, предоставленных в аренду за год, предшествующий отчетному | Комитет |
| 8 | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, официальный сайт МОМР «Сосногорск» | Количество реализованных объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год / общее количество объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | Комитет |
| 9 | Удельный вес земельных участков, переданных в собственность, по отношению к количеству земельных участков переданных в собственность в прошлом году | Реестр договоров купли-продажи (информация земельного отдела) | Количество земельных участков, предоставленных в собственность за отчетный год / количество земельных участков, предоставленных в собственность за год, предшествующий отчетному | Комитет |
| 10 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | Реестр муниципальной собственности | Количество объектов недвижимости, предоставленных в пользование / общее количество объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | Комитет |
| 11 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | Информация сектора по юридическим вопросам | Количество удовлетворенных исковых заявлений в отчетном году / общее количество исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате в отчетном году, по которым принято решение суда | Комитет |
| ***Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сосногорск»*** | | | | |
| 12 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | Реестр муниципальной собственности | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация / общее количество объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | Комитет |
| 13 | Удельный вес земельных участков поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности | Реестр муниципальной собственности | Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет / общее количество земельных участков, находящихся в реестре муниципальной собственности | Комитет |
| 14 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования муниципального района «Сосногорск», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | Реестр муниципальной собственности | Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности / общее количество объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципальной собственности | Комитет |