Утверждена

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 25.12.2017 № 1786

(Приложение)

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Развитие физической культуры и спорта»

(в ред. постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.01.2019 № 48)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Дата составления проекта | «28» декабря 2018 г. |
| Исполнитель: | Петухова Елена Викторовна, 88214967468,  [ufis-sosnogorsk@yandex.ru](mailto:ufis-sosnogorsk@yandex.ru) |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития.

В [Концепции](consultantplus://offline/ref=045F8925156F220018DD44DEA92B62B84982FE7914008D9E0E2456454BACEF7319BE4B7D500122S1H0L) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечается, что повышение темпов экономического развития, структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе.

Переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, возрождения массовой физической культуры и вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню организации и развития деятельности в области физической культуры и спорта.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- обеспечение населения муниципального района «Сосногорск» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;

- формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск».

Программа учитывает цели, задачи и основные направления реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, определенными [Стратегией](consultantplus://offline/ref=045F8925156F220018DD44DEA92B62B84982FD7915008D9E0E2456454BACEF7319BE4B7D500122S1H0L) социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. Одним из направлений муниципальной политики определена необходимость разработки и реализации комплексов мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, формированию эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания.

В целях успешной реализации Программы необходим дифференцированный подход к организации мероприятий по развитию физической культуры и спорта с учетом целевой установки на развитие массовой физической культуры и спорта для всех категорий населения. Следует учитывать особенности функционирования и роли физической культуры в основных сферах жизнедеятельности человека и общества. Обязательна открытость для населения системы физической культуры и спорта в части различных физкультурно-оздоровительных систем и видов спорта. Очевидно, что развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск» требует системного и комплексного подхода.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих вопросы развития инфраструктуры, пропаганды физической культуры и спорта, поддержки общественных инициатив в области физической культуры и спорта. Автономное развитие каждого из элементов не позволит решить существующие проблемы в области физической культуры и спорта.

В приложении к Программе представлены:

- таблица 1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»;

- таблица 2 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы»;

- таблица 3 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов)», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета);

- таблица 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию цели муниципальной программы»;

- таблица 5 «Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год»;

- таблица 6 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы».

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники муниципальной программы | МАФОУ «С/к «Химик» МО МР «Сосногорск»; МБУ «Спортивная школа г.Сосногорска»;  МБФОУ «С/к «Олимп» пгт. Войвож. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск» 2. Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск» 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | − совершенствование системы физической культуры и спорта |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение населения муниципального района «Сосногорск» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;  - формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск». |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - обеспеченность спортивными сооружениями;  - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Программа реализуется в 2018 – 2021 годах |
| Объемы финансирования  муниципальной программы | Объём финансирования на реализацию Программы на 2018-2021 годы составляет: 271 780 301,32 руб., в том числе:  2018 год – 85 412 516,32 руб.;  2019 год – 64 066 625,00 руб.;  2020 год – 61 692 110,00 руб;  2021 год – 60 609 050,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Реализация муниципальной программы к 2021 году позволит:  - увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 33,3% к 2021 году;  - увеличить уровень обеспеченности населения муниципального района «Сосногорск» спортивными сооружениями до 42,4 % к 2021 году. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы | МАФОУ «С/к «Химик» МО МР «Сосногорск»; МБУ «Спортивная школа г.Сосногорска»;  МБФОУ «С/к «Олимп» пгт. Войвож. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения муниципального района «Сосногорск» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом |
| Задачи подпрограммы | строительство и модернизация спортивных объектов и сооружений |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы);  Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2018 – 2021 годах |
| Объемы финансирования  программы | Объём финансирования на реализацию Программы на 2018-2021 годы составляет 60 000,00 руб., в том числе:  - финансирование из местного бюджета:  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год –60 000,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями, увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений.  Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет» |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма 2

«Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы | МАФОУ «С/к «Химик» МО МР «Сосногорск»; МБУ «Спортивная школа г.Сосногорска»;  МБФОУ «С/к «Олимп» пгт. Войвож. |
| Цели подпрограммы | Формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением; 2. Вовлечение всех категорий населения к занятиям физкультурой и спортом; 3. Подготовка спортивного резерва на территории муниципального района «Сосногорск» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений;  Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом;  Количество участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, соревнования среди различных групп и категорий населения;  Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения;  Количество статей, размещенных в средствах массовой информации, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения;  Количество одаренных спортсменов и тренеров, награжденных единовременной целевой стипендией «Успех»;  Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2018 – 2021 годах |
| Объемы финансирования  программы | Объём финансирования на реализацию Программы на 2018-2021 годы составляет 254 113 192,82 рублей, в том числе:  - финансирование из местного бюджета:  2018 год – 80 082 270,82 рублей;  2019 год – 59 476 417,00 рублей;  2020 год – 57 614 924,00 рублей;  2021 год – 56 939 581,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | Реализация Подпрограммы 2 позволит:  1) привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  2)повысить уровень информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  3) увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Сосногорск» |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы | МАФОУ «С/к «Химик» МО МР «Сосногорск»; МБУ «Спортивная школа г.Сосногорска»;  МБФОУ «С/к «Олимп» пгт. Войвож. |
| Цели подпрограммы | Создание эффективной системы управления муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2018 – 2021 годах |
| Объемы финансирования  программы | Объём финансирования на реализацию Программы на 2018-2021 годы составляет 17 607 108,5 руб., в том числе:  - финансирование из местного бюджета:  2018 год – 5 330 245,50 тыс. руб.;  2019 год – 4 530 208,00 тыс. руб.;  2020 год – 4 077 186,00 тыс. руб.;  2021 год – 3 669 469,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | Реализация Подпрограммы 3 позволит:  1) эффективно реализовать муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта»;  2)достичь уровня ежегодных показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм 100процентов; 3)исполнить перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение к  муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» | | |
|  |  |  |  |  | Таблица № 1 | | |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения |  | Значения индикатора (показателя) | | | |
| целевого индикатора (показателя) |  | отчетный год 2017 | текущий год 2018 | очередной год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования  муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями | процент | 42 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы) | процент | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
| 1.1.2 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | единиц | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 1.2.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 32,8 | 33 | 33,1 | 33,2 | 33,3 |
| 2.1.1 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процент | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| 2.1.2 | Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом | процент | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 |
| 2.2.1 | Количество участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, соревнований среди различных групп и категорий населения | человек | 14500 | 14600 | 14700 | 14800 | 14900 |
| 2.2.2 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | процент | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2.2.3 | Количество статей, размещенных в средствах массовой информации, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| 2.3.1 | Количество одаренных спортсменов и тренеров, награжденных единовременной целевой стипендией «Успех» | Человек (спортсменов) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Команд | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Человек (тренеров) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3.2 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане физкультурных мероприятий муниципального района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к  муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» | |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Номер и | Ответственныйисполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | |
| 2 | Задача 1.1. Строительство и модернизация спортивных объектов и сооружений | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов и сооружений для муниципальных нужд | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2016 | 2019 | Увеличение уровня обеспеченности населения муниципального района «Сосногорск» спортивными сооружениями до 42,4 %, увеличение единовременной пропускной способности до 8,3 %, введение нового для района вида спорта | Достижение значения показателей обеспеченности спортивными сооружениями и единовременной пропускной способности спортивных сооружений | Обеспеченность спортивными сооружениями, единовременная пропускная способность спортивных сооружений |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Реализация не менее 1 проекта в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (в год) | Достижение значения показателей обеспеченности спортивными сооружениями и единовременной пропускной способности спортивных сооружений | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
| 5 | Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | | |
| 6 | Задача 2.1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Оказание муниципальных услуг учреждениями, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением, в полном объеме (выполнение муниципального задания) | Выполнение муниципального задания учреждениями, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений. Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности (приобретение экипировки, тренажеров и т.д.) | Повышение качества предоставляемых услуг | Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом |
| 9 | Задача 2.2 Вовлечение всех категорий населения к занятиям физкультурой и спортом | | | | | | |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.1 Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Проведение всех запланированных мероприятий, согласно календарного плана | Увеличение количества, проведенных мероприятий, участников массовых мероприятий | Количество участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, соревнования среди различных групп и категорий населения Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.2Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения района | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Вовлечение широких масс населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом | Увеличение количества спортсменов, занимающихся физкультурой и спортом | Количество статей, размещенных в средствах массовой информации, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения |
| 12 | Задача 2.3 Подготовка спортивного резерва на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | |
| 13 | Основное мероприятие 2.3.1 Поощрение одаренных спортсменов, достигших высоких спортивных результатов и подготовивших их тренеров единовременной целевой стипендией «Успех» | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Увеличение числа перспективных и талантливых спортсменов | Увеличение числа перспективных и талантливых спортсменов | Количество одаренных спортсменов и тренеров, награжденных единовременной целевой стипендией «Успех» |
| 14 | Основное мероприятие 2.3.2 Организация, проведение муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2020 | Обеспечение условий для участия спортсменов в муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Увеличение уровня мотивации спортсменов | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий |
| 15 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 16 | Задача 3.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
| 17 | Основное мероприятие 3.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Достижение запланированного показателя | - |
| 18 | Основное мероприятие 3.1.2 Выполнение других обязательств отделом физкультуры и спорта | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | 2019 | 2021 | Достижение показателей программы и подпрограмм | Достижение запланированного показателя | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к  муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» | | |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов), республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, руб. | | | |
| 2018 г | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 85 412 516,32 | 64 066 625,00 | 61 692 110,00 | 60 609 050,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск» | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов и сооружений для муниципальных нужд | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск» | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 80 082 270,82 | 59 476 417,00 | 57 614 924,00 | 56 939 581,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 73 189 468,82 | 58 668 917,00 | 56 807 424,00 | 56 132 081,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 6 109 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 89 255,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения района | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Поощрение одаренных спортсменов, достигших высоких спортивных результатов и подготовивших их тренеров единовременной целевой стипендией «Успех» | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Основное мероприятие 2.3.2 | Организация, проведение муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 613 927,00 | 482 500,00 | 482 500,00 | 482 500,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 5330245,5 | 4530208 | 4077186 | 3669469 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 1 979 466,34 | 1 664 258,00 | 1 497 831,00 | 1 348 049,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Выполнение других обязательств отделом физкультуры и спорта | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск». Всего | 3 350 779,16 | 2 865 950,00 | 2 579 355,00 | 2 321 420,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к  муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» | | |
|  |  |  |  |  | | Таблица № 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию цели муниципальной программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2018 г | 2019 | 2020 | 2021 |
| всего | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 85 412 516,32 | 64 066 625,00 | 61 692 110,00 | 60 609 050,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 85 412 516,32 | 64 066 625,00 | 61 692 110,00 | 60 609 050,00 |
|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Задача 1.1 | Строительство и модернизация спортивных объектов и сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов и сооружений для муниципальных нужд | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Всего | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск» | Всего | 80 082 270,82 | 59 476 417,00 | 57 614 924,00 | 56 939 581,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80 082 270,82 | 59 476 417,00 | 57 614 924,00 | 56 939 581,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Задача 2.1. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | Всего | 79 299 088,82 | 58 668 917,00 | 56 807 424,00 | 56 132 081,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 79 299 088,82 | 58 668 917,00 | 56 807 424,00 | 56 132 081,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями | Всего | 73 189 468,82 | 58 668 917,00 | 56 807 424,00 | 56 132 081,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 73 189 468,82 | 58 668 917,00 | 56 807 424,00 | 56 132 081,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 6 109 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6 109 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Задача 2.2 | Вовлечение всех категорий населения к занятиям физкультурой и спортом | Всего | 89 255,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 89 255,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Всего | 89 255,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 89 255,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Задача 2.3 | Подготовка спортивного резерва на территории муниципального района «Сосногорск» | Всего | 693 927,00 | 562 500,00 | 562 500,00 | 562 500,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 693 927,00 | 562 500,00 | 562 500,00 | 562 500,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Поощрение одаренных спортсменов, достигших высоких спортивных результатов и подготовивших их тренеров единовременной целевой стипендией «Успех» | Всего | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2 | Организация, проведение муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Всего | 613 927,00 | 482 500,00 | 482 500,00 | 482 500,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 613 927,00 | 482 500,00 | 482 500,00 | 482 500,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 5 330 245,50 | 4 530 208,00 | 4 077 186,00 | 3 669 469,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 330 245,50 | 4 530 208,00 | 4 077 186,00 | 3 669 469,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Задача 3.1 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Всего | 5 330 245,50 | 4 530 208,00 | 4 077 186,00 | 3 669 469,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 330 245,50 | 4 530 208,00 | 4 077 186,00 | 3 669 469,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти | Всего | 1 979 466,34 | 1 664 258,00 | 1 497 831,00 | 1 348 049,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 979 466,34 | 1 664 258,00 | 1 497 831,00 | 1 348 049,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Выполнение других обязательств отделом физкультуры и спорта | Всего | 3 350 779,16 | 2 865 950,00 | 2 579 355,00 | 2 321 420,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 350 779,16 | 2 865 950,00 | 2 579 355,00 | 2 321 420,00 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложени**е** к  муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта»  Таблица № 5 | | | | | | | | | | |
| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контр.события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год (N) , квартал | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Федеральный | Республиканский | Местный | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов и сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Строительство и реконструкция спортивных объектов и сооружений для муниципальных нужд | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | Увеличение уровня обеспеченности населения муниципального района «Сосногорск» спортивными сооружениями до 42,4 %, увеличение единовременной пропускной способности до 8,3%, введение нового для района вида спорта | 2016 | Сентябрь 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | | \* | |  | |
| 1.1.1.1 | Мероприятие Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Служба единого заказчика Республики Коми | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 2016 | Январь 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \* | |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие № 1: спортивный комплекс с бассейном введен в эксплуатацию. | Служба единого заказчика Республики Коми | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | Январь 2019 | х | х | х | х | \* | |  | |  | |  | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.04.2019 | Сентябрь 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |  | | \* | | \* | |  | |
| 1.1.2.1 | Мероприятие Проведение работ по уборки территории, приобетение и установка спортивного комплекса в пст.Малая Пера | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.04.2019 | Сентябрь 2019 | 27 000,00 | 0 | 0 | 27 000,00 |  | | \* | | \* | |  | |
| 1.1.2.2 | Мероприятие Частичная замена оградительной сетки, частичный ремонт искусственной поверхности футбольного покрытия, приобретение и установка сертифицированных футбольных ворот на мини-футбольном полях в 6 мкр. г.Сосногорска | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | Сентябрь 2019 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |  | |  | | \* | |  | |
|  | Контрольное событие № 2: Работ по уборки территории проведены, спортивный комплекс в пст.Малая Пера преобретен и установлен | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | Сентябрь 2019 | х | х | х | х |  | |  | | \* | |  | |
|  | Контрольное событие № 3: Оградительные сетки частично заменены, ремонт искусственной поверхности футбольного покрытия произведен, сертифицированные футбольные ворота на мини-футбольном полях в 6 мкр. г.Сосногорска приобретены и установлены | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | Сентябрь 2019 | х | х | х | х |  | |  | | \* | |  | |
| Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1.1 | Основное мероприятие Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | Оказание муниципальных услуг учреждениями, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением, в полном объеме (выполнение муниципального задания, календарного плана) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 58 668 917,00 | 0,00 | 0,00 | 58 668 917,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
| 2.1.1.1 | Мероприятие Обеспечение реализации календарного плана физкультурных и оздоровительных мероприятий МО МР «Сосногорск» | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
| 2.1.1.2 | Мероприятие Выполнение подведомственными отделу физкультуры и спорта учреждениями муниципального задания | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 58 668 917,00 | 0,00 | 0,00 | 58 668 917,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
|  | Контрольное событие № 4: Календарный план реализован в полном объеме | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.01.2021 | х | х | х | х |  | |  | |  | | \* | |
|  | Контрольное событие № 5: Показатели муниципального задания выполнены в полном объеме | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.01.2021 | х | х | х | х |  | |  | |  | | \* | |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | Улучшение материльно-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | 01.04.2018 | 01.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | \* | | \* | |  | |
| 2.1.2.1 | Мероприятие Устройство спортивного ядра на стадионе "Локомотив" | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.04.2018 | 01.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | \* | | \* | |  | |
| 2.1.2.2 | Мероприятние Приобретение автобуса для перевозки спортсменов на спортивные мероприятия | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2018 | 01.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \* | | \* | | \* | |  | |
|  | Контрольное событие № 6: Запуск в эксплуатацию беговой дорожки на стадионе "Локомотив" | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.10.2019 | х | х | х | х | |  | |  | | \* | |  | |
|  | Контрольное событие № 7: организация перевозки спортсменов на спортивные мероприятия | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 01.10.2019 | х | х | х | х |  | |  | | \* | |  | |
| Задача 2.2 Вовлечение всех категорий населения к занятиям физкультурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное мероприятие Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | Проведение всех запланированных мероприятийсогласно календарному плану | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
| 2.2.1.1 | Мероприятие Формирование календарного плана мероприятий | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
| 2.2.1.2 | Мероприятие Реализация календарного плана мероприятий | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
|  | Контрольное событие № 8: Календарный план исполнен в полном объеме | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  | |  | |  | | \* | |
| 2.2.2 | Основное мероприятие Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения района | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | Вовлечение широких масс населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
| 2.2.2.1 | Мероприятие Размещение в СМИ информации о планируемых и проведенных мероприятиях, и актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через интернет | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
| 2.2.2.2 | Мероприятие Подготовка мероприятия «Запишись в спортивную школу» | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.09.2018 | 31.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | | \* | |  | |
|  | Контрольное событие № 9: Опубликовано не менее 200 статей в СМИ в целях информированности населения | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  | |  | |  | | \* | |
|  | Контрольное событие № 10 Мероприятие «Запишись в спортивную школу» проведено | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.09.2019 | х | х | х | х |  | |  | | \* | |  | |
| Задача 2.3 Подготовка спортивного резерва на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основное мероприятие Поощрение одаренных спортсменов, достигших высоких спортивных результатов и подготовивших их тренеров единовременной целевой стипендией «Успех» | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | Увеличение числа перспективных и талантливых спортсменов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |  | |  | |  | | \* | |
|  | Мероприятие Проведение аналитической работы по определению претендентов на получение единовременной стипендии «Успех» | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | |  | | \* | |
|  | Мероприятие Организация и проведение торжественного вручения единовременной целевой стипендии «Успех» муниципального района «Сосногорск» | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |  | |  | |  | | \* | |
|  | Контрольное событие № 11: Проведено мероприятие «Успех»: вручены стипендии спортсменам-победителям в личном зачете, стипендии командным видам спорта и поощрительных выплат тренерам-преподавателям | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  | |  | |  | | \* | |
| 2.3.2 | Основное мероприятие Организация, проведение муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | Обеспечение условий для участия спортсменов в муниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в выездных, республиканских, всероссийских и международных соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | 482 500,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
| 2.3.2.1 | Мероприятие Формирование календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий МО МР «Сосногорск» | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \* | |  | |  | |  | |
| 2.3.2.2 | Мероприятие Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий МО МР «Сосногорск» | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | 482 500,00 | \* | | \* | | \* | | \* | |
|  | Контрольное событие № 12: Календарный план исполнен в полном объеме | Заместитель руководителя администрации МР «Сосногорск» Кирсанова Н.М. | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |  | |  | |  | | \* | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к  муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта» | |
|  |  |  | Таблица № 6 | |
| Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы | | | | |
| I. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы на 2018 - 2021 годы | | | | |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя, (единица измерения) | Источник информации | Расчет целевого индикатора и показателя | Ответственный ОМСУ за сбор данных по целевому индикатору и показателю |
| 1. | Обеспеченность спортивными сооружениями | [данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК](consultantplus://offline/ref=004BB8F969EF7EBEADB4882F12972F7FB6CC6E8598DD649922DFFD5C9A45910EC11C977D8151861Fs8J3J) | нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК / необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| 2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент | [данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК](consultantplus://offline/ref=004BB8F969EF7EBEADB4882F12972F7FB6CC6E8598DD649922DFFD5C9A45910EC11C977D8151861Fs8J3J) | численность занимающихся физической культурой и спортом / численность населения района в возрасте 3 - 79 лет | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| [Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"](file:///C:\Users\Anna\Desktop\Рабочая\МП%202018-2021\изменение%20МП%20на%202018-2021%20гг\приложение%20к%20программе.xlsx#RANGE!P116) | | | | |
| Задача 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов и спортивных сооружений | | | | |
| 3. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы) | [данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК](consultantplus://offline/ref=004BB8F969EF7EBEADB4882F12972F7FB6CC6E8598DD649922DFFD5C9A45910EC11C977D8151861Fs8J3J) | общая единовременная пропускная способность спортивных сооружений / 1 000 чел.) / (численность населения района / 10 000 чел.) | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| 4. | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Соглашение между администрацией муниципального района «Сосногорск» и Министерством физической культуры и спорта Республики Коми | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | |
| Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | |
| 5. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | [данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК](consultantplus://offline/ref=004BB8F969EF7EBEADB4882F12972F7FB6CC6E8598DD649922DFFD5C9A45910EC11C977D8151861Fs8J3J) | численность учащихся, занимающихся физической культурой и спортом (общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций/ общая численность учащихся (общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций) | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| 6. | Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом | информация Росстата |  | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| Задача 2. Вовлечение всех категорий населения к занятиям физкультурой и спортом | | | | |
| 7. | Количество участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, соревнований среди различных групп и категорий населения | годовой отчет подведомственных учреждений | - | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| 8. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | [данные федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК](consultantplus://offline/ref=004BB8F969EF7EBEADB4882F12972F7FB6C3648C99D9649922DFFD5C9A45910EC11C977D8151861Fs8J3J) | численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом / численность инвалидов в районе | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| 9. | Количество статей, размещенных в средствах массовой информации, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | Информация отдела спортивных мероприятий | Количество размещенных статей в средствах массовой информации | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| Задача 3. Подготовка спортивного резерва на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | |
| 10. | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане физкультурных мероприятий муниципального района | годовой отчет подведомственных учреждений | количество реализованных мероприятий / общее количество мероприятий, утвержденных в календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |
| 11. | Количество одаренных спортсменов и тренеров, награжденных единовременной целевой стипендией «Успех» | Протокол заседания комиссии целевой стипендии «Успех» | Количество спортсменов, спортивных команд, тренеров | Отдел физкультуры и спорта администрации МР «Сосногорск» |