

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****«СОСНОГОРСК»** | «СОСНОГОРСК»МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСААДМИНИСТРАЦИЯ |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ШУÖМ**

###

от «22» 12 2017 № 1767

 г. Сосногорск

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Социальная защита населения»

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации муниципального района «Сосногорск»

от 14.01.2019 N 53, Постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.01.2020 N 8)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года, Администрация муниципального района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района «Сосногорск»:
3. от 24.12.2015 № 1889 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения»;
4. от 14.03.2016 № 152 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2015 №1889 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы»;
5. от 28.07.2016 № 497 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2015 №1889 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы»;
6. от 06.10.2016 № 643 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2015 №1889 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы»;
7. от 14.03.2017 № 172 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2015 № 1889 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы»;
8. от 27.06.2017 № 712 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2015 №1889 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы»;
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Н.М. Кирсанову.

Руководитель администрации

муниципального района «Сосногорск» В.И. Шомесов

Утверждена

Постановлением

администрации муниципального района

"Сосногорск"

от 22 декабря 2017 г. N 1767

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА «СОСНОГОРСК»

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации муниципального района «Сосногорск»

от 14.01.2019 N 53, Постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.01.2020 N 8)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения» (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации муниципального района "Сосногорск" (далее - Сектор по СВ и НКО администрации МР "Сосногорск") |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету администрации муниципального района «Сосногорск»;Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН г. Сосногорска») (по согласованию);«Территориальный центр социального обслуживания населения» ГБУ РК «ЦСЗН» (далее - ГБУ РК «ТЦСОН») (по согласованию);Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сосногорская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ РК «СЦРБ») (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма I «Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск».2. Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск».3. Подпрограмма III «Здоровое население муниципального района «Сосногорск» |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цель Программы | Повышение социальной защищенности граждан в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задачи Программы | 1. Поддержание уровня жизни отдельных категорий граждан. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск».2. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), деятельность которых направлена на решение социальных проблем в муниципальном районе «Сосногорск».3. Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Сосногорск» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки (проценты).Количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки (единиц) |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы финансирования Программы | общий объем финансирования Программы в 2018 - 2022 годах составит 12 250 077,39 рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе в рамках реализации подпрограмм:2018 г. - 3 150 577,36 рублей;2019 г. - 2 642 500,03 рублей;2020 г. - 2 369 000,00 рублей;2021 г. - 2 044 000,00 рублей;2022 г. - 2 044 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | к 2022 году:сохранение доли отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, на уровне 100 процентов;сохранение количества проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района "Сосногорск" в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки, не менее 1 мероприятия ежегодно;сохранение доли проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения, к общему количеству запланированных мероприятий, на уровне 100 процентов |

ПАСПОРТ

Подпрограммы I «Дополнительная социальная поддержка уровня

жизни граждан муниципального района «Сосногорск»

(далее - Подпрограмма I)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы I (соисполнитель Программы) | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации муниципального района "Сосногорск" |
| Участники Подпрограммы I | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сосногорская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ РК «СЦРБ») (по согласованию);Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН г. Сосногорска») (по согласованию);«Территориальный центр социального обслуживания населения» ГБУ РК «ЦСЗН» (далее - ГБУ РК «ТЦСОН») (по согласованию);Отдел по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету администрация муниципального района «Сосногорск» |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы I | - |
| Цель Подпрограммы I | Поддержание уровня жизни отдельных категорий граждан. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задачи Подпрограммы I | Усиление адресности социальных обязательств с учетом доходов граждан;улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих двух и трех детей |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы I | 1. количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку (единиц);2. количество граждан, получивших единовременную выплату по муниципальным сертификатам на отцовский капитал (единиц) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы I | срок реализации Подпрограммы I: 2018 - 2022 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы I | общий объем ассигнований из средств местного бюджета Подпрограммы I в 2018 - 2022 годах составит – 9 525 000,00 рублей, в том числе по годам:2018 г. - 2 540 000,00 рублей;2019 г. - 2 040 000,00 рублей;2020 г. - 1 865 000,00 рублей;2021 г. - 1 540 000,00 рублей;2022 г. - 1 540 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I | к 2022 году:сохранение количества отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, не менее 100 человек ежегодно;сохранение количества граждан, получивших единовременную выплату по муниципальным сертификатам на отцовский капитал, не менее 40 человек ежегодно |

ПАСПОРТ

подпрограммы II «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций муниципального района

«Сосногорск» (далее - Подпрограмма II)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы II (соисполнители Подпрограммы II) | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники Подпрограммы II | Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел по финансовым вопросам и бухгалтерскому учету администрация муниципального района «Сосногорск» |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы II | - |
| Цель Подпрограммы II | развитие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), деятельность которых направлена на решение социальных проблем в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задачи Подпрограммы II | формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО;содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы II | 1. количество СО НКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года (единиц);2. количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности добровольчества (единиц);3. количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» (единиц);4. доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями в муниципальном районе «Сосногорск», от общей численности населения муниципального района «Сосногорск» (в процентах) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы II | срок реализации Подпрограммы II: 2018 - 2022 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы II | общий объем ассигнований из средств местного бюджета Подпрограммы II в 2018 - 2022 годах составит – 2 725 077,39 рублей, в том числе по годам:2018 г. – 610 577,36 рублей;2019 г. – 602 500,03 рублей;2020 г. – 504 000,00 рублей;2021 г. – 504 000,00 рублей;2022 г. – 504 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II | к 2022 году:сохранение количества СО НКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, не менее 1 единицы в год;сохранение числа публикаций о деятельности СО НКО: ежегодно не менее 12 публикаций о деятельности СО НКО, в том числе проектах, реализуемых волонтерами, и о деятельности благотворительных объединений;сохранение количества СО НКО, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск», не менее 1 единицы в год |

ПАСПОРТ

Подпрограммы III «Здоровое население муниципального района

«Сосногорск» (далее - Подпрограмма III)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы III (Соисполнители Подпрограммы III) | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники Подпрограммы III | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сосногорская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ РК «СЦРБ») (по согласованию);Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН г. Сосногорска») (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы III | - |
| Цели Подпрограммы III | улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи Подпрограммы III | формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Сосногорск» |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы III | доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения от запланированного количества мероприятий (проценты) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы III | срок реализации Подпрограммы III: 2018 - 2022 годы |
| Объем финансирования Подпрограммы III | общий объем ассигнований из средств местного бюджета Подпрограммы III в 2018 - 2022 годах составит 0,00 руб., в том числе по годам:2018 г. - 0,00 рублей;2019 г. - 0,00 рублей;2020 г. - 0,00 рублей;2021 г. - 0,00 рублей;2022 г. - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III | к 2022 году:сохранение доли проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения, к общему количеству запланированных мероприятий, на уровне 100 процентов |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой в муниципальном

районе «Сосногорск» муниципальной политики в сфере

социальной защиты населения

Приоритетами реализуемой в муниципальном районе «Сосногорск» муниципальной политики в сфере социальной защиты населения являются:

1) повышение социальной защиты наиболее социально незащищенных категорий населения, оказавшихся в сложной ситуации;

2) укрепление института семьи;

3) формирование здорового образа жизни населения района.

Целью Программы является повышение социальной защищенности граждан в муниципальном районе «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих основных задач:

1) Поддержание уровня жизни отдельных категорий граждан. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск».

2) Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), деятельность которых направлена на решение социальных проблем в муниципальном районе «Сосногорск».

3) Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Сосногорск».

Задачи определяют конечный результат реализации взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели Программы.

[Перечень](#P239) и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы представлены в таблице 1 к Программе.

[Перечень](#P336) и характеристики основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2 к Программе.

[Информация](#P418) по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов), республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) представлена в таблице 3 к Программе.

Ресурсное [обеспечение](#P532) и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), на реализацию целей муниципальной программы представлено в таблице 4 к Программе.

Комплексный [план](#P879) действий по реализации муниципальной программы на 2020 год представлен в таблице 5 к Программе.

[Сведения](#P1288) о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в таблице 6 к Программе.

Приложение

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Социальная защита населения», утвержденной

постановлением администрации муниципального

района «Сосногорск» от 22.12.2017 № 1767

Таблица 1

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикатора (показателя) |
| 2018 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения» |
| 1 | доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма I «Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. «Усиление адресности социальных обязательств с учетом доходов граждан» |
| 1.1.1. | количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. «Улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих двух и трех детей» |  |
| 1.2.1. | количество граждан, получивших единовременную выплату по муниципальным сертификатам на отцовский капитал | единиц | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. «Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО» |
| 2.1.1. | количество СО НКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества» |
| 2.2.1 | количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.2.2 | количество СО НКО, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.3 | доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями в муниципальном районе «Сосногорск», от общей численности населения муниципального района «Сосногорск»  | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Подпрограмма III «Здоровое население муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Сосногорск» |
| 3.1.1 | доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения от запланированного количества мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. «Усиление адресности социальных обязательств с учетом доходов граждан» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Ежегодно оказана адресная социальная помощь не менее 100 гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной помощи | Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, имеющих гарантированное право на получение адресной социальной помощи | Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки;количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку |
| Задача 2. «Улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих двух и трех детей» |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.1. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышению престижа отцовства (отцовский капитал) | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Единовременные выплаты по муниципальным сертификатам на отцовский капитал не менее 40 гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной выплаты, ежегодно | Повышение уровня жизни семей, воспитывающих 2-х и 3-х детей, имеющих гарантированное право на получение единовременной выплаты по муниципальным сертификатам на отцовский капитал | Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки;количество граждан, получивших единовременную выплату по муниципальным сертификатам на отцовский капитал |
| Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. «Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО» |
| 3 | Основное мероприятие 2.1.1. Оказание финансовой и/или имущественной поддержки СО НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Предоставлены субсидии СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Администрацией муниципального района «Сосногорск», не менее 1 организации ежегодно | Повышение мотивации в реализации инициатив, активности деятельности СО НКО, увеличение количества проектов, мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан, реализованных СО НКО | Количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки;количество СО НКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года |
| Задача 2. "Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества" |
| 4 | Основное мероприятие 2.2.1. Публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение деятельности СО НКО, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Ежегодно не менее 12 публикаций о деятельности СО НКО, в том числе о проектах, реализуемых волонтерами, и о деятельности благотворительных объединений | Повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО и количества граждан, привлекаемых в добровольческую и благотворительную деятельность. Повышение эффективности деятельности СО НКО | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве |
| Основное мероприятие 2.2.2. Привлечение СО НКО к участию в различных мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Не менее 1 СО НКО, привлеченная к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск», ежегодно | Повышение взаимодействия с общественными организациями | Количество СО НКО, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Подпрограмма III «Здоровое население муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Сосногорск» |
| 5 | Основное мероприятие 3.1.1. Организация формирования здорового образа жизни | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Ежегодно доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения на уровне 100% от запланированных | Повышение активности и стремления населения к поддержанию здорового образа жизни | Доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения от запланированного количества мероприятий |

Таблица 3

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных

трансфертов), республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, руб. |
| 2018 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск»** | **«Социальная защита населения»** | **Всего** | **3 150 577,36** | **2 642 500,03** | **2 369 000,00** | **2 044 000,00** | **2 044 000,00** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 3 150 577,36 | 2 642 500,03 | 2 369 000,00 | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 |
| **Подпрограмма I** | **«Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск»** | **Всего** | **2 540 000,00** | **2 040 000,00** | **1 865 000,00** | **1 540 000,00** | **1 540 000,00** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2 540 000,00 | 2 040 000,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан | Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства (отцовский капитал) | Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 325 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| **Подпрограмма II** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск»** | **Всего** | **610 577,36** | **602 500,03** | **504 000,00** | **504 000,00** | **504 000,00** |
| Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 610 577,36 | 602 500,03 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание финансовой и/или имущественной поддержки СО НКО | Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 610 577,36 | 602 500,03 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение деятельности СО НКО, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Привлечение СО НКО к участию в различных мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» | Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма III** | **«Здоровое население муниципального района «Сосногорск»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Организация формирования здорового образа жизни | Ответственный исполнитель мероприятия - Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района «Сосногорск»,

республиканского бюджета Республики Коми(с учетом средств федерального бюджета), на реализацию целей

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная Программа** | **«Социальная защита населения»** | **всего** | **3 150 577,36** | **2 642 500,03** | **2 369 000,00** | **2 044 000,00** | **2 044 000,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального района «Сосногорск»** | **3 044 000,00** | **2 544 000,00** | **2 369 000,00** | **2 044 000,00** | **2 044 000,00** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **106577,36** | **98 500,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма I** | **«Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск»** | **всего** | **2 540 000,00** | **2 040 000,00** | **1 865 000,00** | **1 540 000,00** | **1 540 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 2 540 000,00 | 2 040 000,00 | 1 865 000,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан | всего | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства (отцовский капитал) | всего | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 325 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 325 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма II** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск»** | **всего** | **610 577,36** | **602 500,03** | **504 000,00** | **504 000,00** | **504 000,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 106 577,36 | 98 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Оказание финансовой и/или имущественной поддержки СО НКО | всего | 610 577,36 | 602 500,03 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 106 577,36 | 98 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение деятельности СО НКО, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Привлечение СО НКО к участию в различных мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма III** | **«Здоровое население муниципального района «Сосногорск»** | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Организация формирования здорового образа жизни | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

Комплексный план

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Социальная защита населения» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации на очередной финансовый год (2020), квартал |
| Всего: | в том числе за счет средств | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма I Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. Усиление адресности социальных обязательств с учетом доходов граждан |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | Ежегодно оказанная адресная социальная помощь не менее 100 гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | v | v | v | v |
| 1.1 | Мероприятие 1: рассмотрение заявлений граждан на оказание им адресной социальной помощи | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 1.2 | Мероприятие 2: обеспечение оказания адресной социальной помощи гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной помощи | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | v | v | v | v |
|  | Контрольное событие N 1: Адресная социальная помощь выплачена 100% гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной помощи | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| Задача 2. Улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих двух и трех детей |
| 2 | Основное мероприятие: 1.2.1. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства (отцовский капитал) | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | Ежегодно единовременные выплаты по муниципальным сертификатам на отцовский капитал не менее 50 гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной выплаты | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | v | v | v | v |
| 2.1 | Мероприятие 1: Прием заявлений и документов от граждан на выдачу муниципальных сертификатов на отцовский капитал | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 2.2 | Мероприятие 2: Обеспечение единовременных выплат по муниципальным сертификатам на отцовский капитал гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной выплаты | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | v | v | v | v |
|  | Контрольное событие N 2: Единовременные выплаты по муниципальным сертификатам на отцовский капитал предоставлены 100% гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной выплаты | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| Подпрограмма II Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО |
| 3 | Основное мероприятие 2.1.1. Оказание финансовой и/или имущественной поддержки СО НКО | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | Предоставлены субсидии СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Администрацией муниципального района «Сосногорск», не менее 1 организации ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 504000,00 | 0,00 | 0,00 | 504000,00 |  | v |  | v |
| 3.1 | Мероприятие 1: Организация проведения конкурса на представление субсидий из бюджета МО МР «Сосногорск» СОНКО | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | v |  | v |
| 3.2 | Мероприятие 2: Организация предоставления субсидии СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Администрацией муниципального района «Сосногорск» | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 504000,00 | 0,00 | 0,00 | 504000,00 |  | v |  | v |
|  | Контрольное событие N 3: Субсидия представлена не менее 1 организации | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества |
| 4 | Основное мероприятие 2.2.1. Публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение деятельности СО НКО, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | Ежегодно не менее 12 публикаций о деятельности СО НКО, в том числе о проектах, реализуемых волонтерами, и о деятельности благотворительных объединений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 4.1 | Мероприятие 1: Формирование и ведение реестра СОНКО, зарегистрированных и действующих на территории муниципального района «Сосногорск» | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 4.2 | Мероприятие 2: Организация размещения информации в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального района «Сосногорск» о деятельности СОНКО | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | v |  | v |
|  | Контрольное событие N 4: Размещено не менее 12 публикаций о деятельности СО НКО | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.2. Привлечение СО НКО к участию в различных мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | Не менее 1 СО НКО, привлеченная к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск», ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 5.1 | Мероприятие 1: Обеспечение информированности СОНКО о проводимых мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 5.2 | Мероприятие 2: Организация привлечения СО НКО к участию в различных мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | v |  | v |
|  | Контрольное событие N 5: Проведено не менее 1 мероприятия с участием СО НКО | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |
| Подпрограмма III Здоровое население муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Сосногорск» |
| 6 | Основное мероприятие: 3.1.1. Организация формирования здорового образа жизни | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | Ежегодно доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения, на уровне 100% от запланированных | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | v | v | v | v |
| 6.1 | Мероприятие 1: Организация проведения мероприятий, «круглых столов», совещаний, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | v |  | v |
| 6.2 | Мероприятие 2: Мониторинг мероприятий, проведенных в муниципальном районе «Сосногорск», направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | v |
|  | Контрольное событие N 6: Проведено 100% мероприятий от запланированных | Соболева О.В. - начальник сектора по социальным вопросам и НКО | Сектор по социальным вопросам и НКО администрации МР «Сосногорск» | x | x | 31.12.2020 | x | x | x | x |  |  |  | v |

Таблица 6

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Социальная защита населения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя (единица измерения, периодичность) | Источник информации | Расчет целевого индикатора и показателя | Ответственный за сбор данных по целевому индикатору и показателю |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения» |
| 1 | Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки (проценты, ежегодно) | Информация сектора по социальной защите и НКО администрации муниципального района "Сосногорск" | Отношение, в числителе которого количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, в знаменателе - общее количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки.Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах. Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 2 | Количество проектов, реализованных СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки (единиц, ежегодно) | Информация сектора по социальной защите и НКО администрации муниципального района "Сосногорск" | Количество проектов, реализуемых СО НКО на территории муниципального района «Сосногорск», в рамках полученной финансовой и/или имущественной поддержки по приоритетным направлениям:1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;2) повышение качества жизни людей пожилого возраста;3) социальная адаптация инвалидов и их семей;4) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности;5) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;6) профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;7) развитие активности молодежи в различных сферах деятельности;8) развитие системы информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СОНКО;9) оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг;10) деятельность, связанная с осуществлением территориального общественного самоуправления в МО МР «Сосногорск»;11) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;12) использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий;13) оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, лицам, получившим временное убежище, беженцам и вынужденным переселенцам.Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма I Дополнительная социальная поддержка уровня жизни граждан муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. Усиление адресности социальных обязательств с учетом доходов граждан |
| 3 | Количество отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку (единиц, ежегодно) | Информация сектора по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» | Количество граждан, в отношении которых в соответствии с протоколом заседания комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам муниципального района «Сосногорск» принято решение оказать им социальную помощь, получивших социальную поддержкуРасчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2. Улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих двух и трех детей |
| 4 | Количество граждан, получивших единовременную выплату по муниципальным сертификатам на отцовский капитал (единиц, ежегодно) | Информация сектора по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» | Количество граждан - владельцев муниципального сертификата на отцовский капитал, обратившихся с заявлением на перечисление денежных средств отцовского капитала в жилищно-коммунальные предприятия, организации, предоставляющие твердое топливо, дошкольные образовательные организации | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма II Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО |
| 5 | Количество СО НКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года (единиц, ежегодно) | реестры СО НКО - получателей поддержки | Количество СО НКО, включенных в реестр СОНКО получателей поддержки.Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества |
| 7 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве (единиц, ежегодно) | Информация отдела общественных связей и информационной политики администрации муниципального района «Сосногорск» | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве.Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 8 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск» (единиц, ежегодно) | Информация по итогам проведенных мероприятий с привлечением СО НКО от: отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск», Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;сектора по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» | Количество СО НКО, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном районе «Сосногорск».Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 9. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями в муниципальном района «Сосногорск», от общей численности населения муниципального района «Сосногорск» (%, ежегодно) | Информация по итогам проведенных мероприятий с привлечением СО НКО от: отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск», Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;сектора по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» | Отношение, в числителе которого численность граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями в муниципальном районе «Сосногорск», в знаменателе - общая численность населения муниципального района «Сосногорск». Показатель является относительной величиной, рассчитываемой в процентах. Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма III Здоровое население муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1. Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Сосногорск» |
| 10. | Доля проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения от запланированного количества мероприятий (проценты, ежегодно) | Информация по итогам проведенных мероприятий направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения от: отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск», Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск», ГБУЗ «Сосногорская центральная районная больница», ГБУ РК «ЦСЗН г. Сосногорска» | Отношение, в числителе которого численность проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения муниципального района «Сосногорск», в знаменателе - общее количество запланированных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни среди населения.Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах. Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода | Сектор по социальной защите и НКО администрации муниципального района «Сосногорск» |