Сводный

годовой доклад

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ муниципального

района «Сосногорск»

за 2017 год

г. Сосногорск

На территории муниципального района «Сосногорск» в 2017 году реализовывалось 10 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие Экономики».

2. Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

3. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования».

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

5. Муниципальная программа «Развитие «Культуры» на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск».

6. Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск».

7. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск».

8. Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск» на 2016 - 2018 годы.

9. Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск».

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

На реализацию муниципальных программ в бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» было запланировано 1 080 844 385,26 рублей, фактическое исполнение составило 1 057 738 993,08 рублей или 98 %.

Информация об объемах финансировании муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2017 год приведена в приложении № 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2017 год приведены в приложении № 2.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за 2017 год приведены в приложении № 3.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»**

Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 года № 1789 (далее - Программа).

Цель программы – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

- функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе «Сосногорск»;

- развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск»;

- создание благоприятных условий для развития туризма на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

- оказание содействия реализации прав граждан на полную. Продуктивную и свободно избранную занятость.

**Сведения об основных результатах реализации Программы,**

**достигнутые за отчетный период.**

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Объем уплаченных налогов субъектами малого и среднего предпринимательства | Млн. руб. | 60,05 | 67,1 | 111,7 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | Тыс. чел. | 13,1 | 10,79 | 82,4 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Сосногорск».**

Решением Совета муниципального района «Сосногорск» № XXXVI-313 от 28.02.2014 года принята Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. Решением Совета муниципального района «Сосногорск» от 08.12.2017 № XXIII-183внесены изменения в части актуализации целевых индикаторов и задач. Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 13.02.2017 № 90 утвержден Комплексный план мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2016 году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года. Ежеквартально проводился мониторинг комплексного плана в части реализации мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Комплексный план мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2017 году Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сосногорск» на период до 2020 года содержит 120 мероприятий. По итогам 2017 года 114 мероприятий реализовано. 5 мероприятий находятся в стадии реализации и включены в План мероприятий администрации муниципального района «Сосногорск» по реализации в 2018 году Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сосногорск» на период до 2020 года. 1 мероприятие не реализовано в связи с отказом хозяйствующего субъекта.

Разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2018 год и на период до 2020 года.

Утверждены и реализовывались 10 муниципальных программ на территории муниципального района «Сосногорск».

**Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном районе «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 2 815 046,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 2 074 803,28 рублей (74 %).

В течение 2017 года:

1 субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлена субсидия на софинансирование расходов на приобретение 2 конвекционных печей для изготовления кулинарной продукции на общую сумму 150,00 тыс. руб. и 4 субъектам малого и среднего предпринимательства - на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды на транспорт и оборудование для общественного питания на общую сумму 1 225,75 тыс. руб.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – получатели субсидий в течение 2017 года уже создали 3 рабочих места, а объем дополнительно уплаченных налогов составил 696,12 тыс. рублей. В течение 3-х лет планируется создать еще 8 рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет от осуществления их деятельности составят 3 112,52 тыс. рублей.

Также в рамках подпрограммы реализован народный проект в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 800 тыс. руб. В рамках народного проекта приобретено технологическое оборудование для производства хлеба и хлебобулочных изделий в пгт. Нижний Одес. Новое оборудование позволит предприятию к 2020 году увеличить объем выпускаемой продукции в полтора раза или на 20 800 ед. в год. Также планируется выпуск новой продукции «Хлеб социальный» - 10 000 ед. в год.

Для предпринимателей муниципального района работает информационно-маркетинговый центр предпринимательства. Центр предлагает предпринимателям нормативно-правовые документы через систему «Консультант Плюс», сеть Интернет, а также газеты, журналы, в которых освещаются проблемы предпринимательства.

Информационно-маркетинговым центром предпринимательства осуществляется электронная рассылка информационных материалов, оказывается помощь в оформлении налоговой отчетности и в разработке бизнес-планов предпринимательской деятельности, организовываются семинары, «круглые столы», встречи совместно с представителями контролирующих органов, органами местного самоуправления и общественными организациями.

Всего в течение 2017 года 219 субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультации по вопросам предпринимательской деятельности, 181 – получили в пользование периодические издания по вопросам предпринимательской деятельности, 201 – получили доступ к справочно-правовым системам, 52 – получили услуги адресной электронной рассылки информационных материалов. Всего оказано платных услуг на общую сумму 1 027,00 рублей. На оплату услуг по обслуживанию и сопровождению справочно-правовой системы «Консультант Плюс» за счет средств бюджета муниципального района «Сосногорск» освоено 119,06 тыс. рублей.

В 2017 году в информационно-маркетинговом центре состоялся семинар «Основы и передовые технологии продвижения товаров розничной и оптовой торговли, в том числе техника активных продаж и мерчандайзинг» с участием специалистов бизнес-инкубатора Республики Коми. Количество участников – 20 чел.

**Подпрограмма 3. «Развитие туризма на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 650 670,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В течение 2017 года состоялось 3 крупнейших мероприятия в рамках событийного туризма:

1. Республиканский фестиваль православной музыки «Вифлеемская звезда»;

2. XXIV Республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосногорск-2017»;

3. VIII Национальный районный фестиваль «Сосногорье - 2017».

20 августа 2017 г. МО МР «Сосногорск» принял участие в выставке достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера». Цель выставки - демонстрация достижений и возможностей Республики Коми в разных отраслях хозяйства, формирование конкурентоспособного делового климата. МО МР «Сосногорск» познакомил с достопримечательностью города – Семейный парк «Югыд-лун», который включен в федеральную библиотеку лучших практик благоустройства и озеленения России и стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». «Сосногорская швейная фабрика» экспонировала инновационные образцы защитных костюмов для спасателей Арктики, в рамках сотрудничества с МЧС России. Студия художественной ковки «Метведъ» познакомила со своей продукцией, которая куется не только для промышленных целей, но и для украшения города. Кондитерская фабрика «Лаконди» презентовала свои сладкие изделия. Студия эксклюзивной печати «Zetta» продемонстрировала красоты Сосногорска через сувенирную продукцию. Все сувениры и кондитерские изделия можно было не только посмотреть, но и приобрести на память о выставке. Специалисты администрации распространяли для жителей и гостей Сыктывкара буклеты-путеводители по г. Сосногорску «Красоты маленького города» и информационный буклет «Паспорт туриста», в котором туристическая привлекательность МО МР «Сосногорск» представлена в разделе «Прогулка по Сосногорску».

В ноябре МО МР «Сосногорск» принял участие в республиканской ярмарке-выставке «Отдыхаем в Коми» в г. Сыктывкар с презентацией событийных мероприятий.

Более 50 участников - муниципалитеты и организации - представили свои предложения потенциальным потребителям.  Представители муниципального района «Сосногорск» рассказали не только о географических особенностях и достопримечательностях района, но и о традиционных мероприятиях, которыми славится муниципалитет. Посетители выставки получили подробную информацию о фестивалях исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «Рок-фестиваль», а также Районном национальном фестивале «Сосногорье» и Республиканском фестивале православной, духовной музыки «Вифлеемская звезда».

К данному событию был выпущен презентационный продукт – буклет о событийном туризме «Отдыхаем в Коми», ролл-апы с информационным материалом о событийных мероприятиях.

**Подпрограмма 4. «Содействие занятости населения муниципального района «Сосногорск»** разработана с целью оказания содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 600 000,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

Для достижения цели подпрограммы проведен ряд мероприятий.

В целях проведения активной политики занятости:

- направление зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных граждан для участия в общественных работах;

- организация общественных работ;

- реализация «народных проектов» в сфере занятости населения.

В рамках «Народного бюджета» реализованы следующие проекты:

- Ремонт водозаборного колодца пст. Ираель, временно трудоустроено 5 чел., стоимость проекта – 334 тыс. рублей;

- Благоустройство сквера памяти пст. Верхнеижемский»: в рамках проекта установлены ограждения на территории сквера, опоры освещения, скамейки и урны. Временно трудоустроено 5 чел., стоимость проекта 334 тыс. руб.

В течение 2017 года проведено 4 заседания межведомственной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования муниципального района «Сосногорск», на которых рассматривались вопросы занятости, в т.ч.:

- об организации общественных работ. Реализация народных проектов в сфере занятости населения;

- миграционная ситуация в муниципальном районе «Сосногорск». О привлечении иностранной рабочей силы предприятиями и организациями на территории муниципального района «Сосногорск»;

- ситуация на рынке труда: о трудоустройстве инвалидов на предприятиях района и установление квоты для приема инвалидов;

- ситуация на рынке труда: о трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поисках работы и др.

- участие в публичных слушаниях по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района «Сосногорск» в целях привлечения безработных граждан.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год:**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 4 068 716,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 3 325 473,28 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 82 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики», муниципальная программа признана эффективной (92,9 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2018 году рекомендуется:

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %.

1. **Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**

Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск» утверждена Постановлением администрации муниципального района "Сосногорск" от 24.12.2013 года №1795 (далее - Программа).

Цель - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования муниципального района «Сосногорск», создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере, улучшение жилищных и создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск», улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск», создание эффективной системы управления программой.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

2. Обеспечение экологических требований.

3. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере.

4. Содействие реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5. Содействие реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

6. Создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

7. Осуществление переданных полномочий.

8. Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона.

9. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, в общей численности граждан, проживающих в домах признанных аварийными до 01.01.2012 | % | 100 | 100 | 100 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 2 326 016,91 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 1 247 986,4 рублей (54 %).

В рамках подпрограммы реализовывались мероприятия по осуществлению переданных полномочий городским поселением «Сосногорск» по организации водоснабжения, водоотведения, электро-, тепло- и газоснабжения, по созданию условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания.

На территории муниципального района «Сосногорск» 8 ресурсоснабжающих организаций предоставляют коммунальные услуги и 12 управляющих организаций предоставляют жилищные услуги.

Подготовлено к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов:

- 11 котельных, подготовлено 100%;

- 107,958 км тепловых сетей, подготовлено 100 %;

- 196,7 км водопроводных сетей, подготовлено 100%;

- 1 001,561 тыс. кв. м. жилого фонда (500 многоквартирных домов) (промывка внутридомовых инженерных сетей), подготовлено 100%;

- заменено 1,794 км ветхих тепловых сетей;

- заменено 4,037 км ветхих водопроводных сетей;

- заменено 2,775 км ветхих канализационных сетей;

- Запасы топлива для котельных коммунального назначения – 100%.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. получены всеми муниципальными образованиями. Подготовка объектов социальной сферы выполнена в полном объеме. Паспорта готовности оформлены на все объекты.

**Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в структурных бюджетных подразделениях муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

В рамках реализации подпрограммы по итогам 2017 года увеличена доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений до 100%.

За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена проверка, обеспечено содержание в исправном состоянии приборов узлов учета и запорно-регулирующей арматуры систем потребления энергетических ресурсов, проведена тепловая изоляция трубопроводов.

2. Проведена промывка и опрессовка систем отопления.

3. Установлены энергосберегающие лампы, энергосберегающие светильники, энергосберегающие окна и двери, автоматические доводчики на двери.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 21 630 063,67 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 17 414 832,23 рублей (81 %).

В рамках реализации III этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» для двух семей были приобретены два жилых помещения на вторичном рынке жилья.

Общая сумма средств на приобретение жилых помещений составила 3 134 670,47 рублей, в том числе:

- Фонд – 1 187 102,96 рублей;

- Республиканский бюджет – 1 438 577,24 рублей;

- Местный бюджет – 508 990,27 рублей.

На территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год проведен ремонт в 6 многоквартирных домах на общую сумму 20 629,82 тыс. рублей.

Ремонт проведен в многоквартирных домах г. Сосногорска, пгт. Нижний Одес и пгт. Войвож.

Основные виды работ:

- ремонт скатной крыши;

- утепление фасадов;

- ремонт системы водоотведения;

- ремонт лифтового оборудования.

Работы проводятся за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора.

В рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, передержке и утилизации трупов безнадзорных животных (собак) на территории муниципального района «Сосногорск» на общую сумму 1 040 668,00 рублей отловлено 392 особи безнадзорных животных, тем самым обеспечена безопасность населения муниципального района «Сосногорск».

**Подпрограмма 4. «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На территории муниципального района «Сосногорск» в рамках подпрограммы реализуется проект «Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск».

Цель проекта – централизованный сбор, обезвреживание и захоронение ТБО и ПО, образующихся на территории муниципального района «Сосногорск», с обеспечением быстрой их изоляции от внешней среды путем уплотнения и послойного укрытия минеральным грунтом. Удаление твердых бытовых и промышленных отходов обеспечит санитарную очистку и создаст необходимые санитарно-экологические условия для жителей муниципального района «Сосногорск».

Общая площадь объекта составит 56 га. Проект также предполагает строительство и обустройство двух площадок временного хранения, которые будут располагаться в пст. Ираёль и пгт. Войвож. Территория будущего полигона разделится на две основные зоны: производственную и хозяйственную. В производственную часть будет включен участок складирования отходов, пруд-накопитель и отвалы местного грунта. Хозяйственная зона будет состоять из контрольно-пропускного пункта, автовесовой и др.

В рамках заключенного договора с проектной организацией ООО «Вологда ТИСИЗ» разработан комплект проектной документации.

В течение 2017 года проводилась актуализация исходных данных проектной документации и осуществлялась подготовка проекта к направлению на экологическую экспертизу.

После получения положительного заключения экологической экспертизы планируется осуществить перевод земель и направить документацию для прохождения государственной экспертизы.

Организация строительства полигона ТБО планируется после получения правоустанавливающих документов на земельные участки и положительного заключения государственной экспертизы.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 22 579 262,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 21 221 495,14 рублей (94 %) на содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск».

**Подпрограмма 6. «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 22 179 375,29 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 20 903 055,29 рублей (94 %).

В 2017 году в рамках проекта «Народный бюджет» были реализованы следующие проекты в сфере благоустройства:

- «Приобретение и установка детских комплексов в пст. Малая пера и с. Усть-Ухта». Стоимость работ составила 334 тыс. рублей;

- «Благоустройство территории сквера памяти в пст. Верхнеижемский». Стоимость работ составила 334 тыс. рублей.

В летний период 2017 года были выполнены работы по ремонту фонтана в сквере перед ДДТ.

В рамках переданных полномочий городским поселением «Сосногорск» обеспечено содержание и проведен ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети в рамках благоустройства.

В 2017 году администрация муниципального района «Сосногорск» приняла участие в республиканской программе по созданию систем по раздельному сбору отходов. Однако мероприятия по устройству контейнерных площадок с установкой контейнеров для раздельного сбора отходов не были реализованы в связи с отсутствием подрядной организации.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 68 714 717,87 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 60 787 369,06 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 89 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2017 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», муниципальная программа признана умеренно эффективной (81,82 %).

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года).

В 2018 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам года;

- в паспорте программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» утверждена Постановлением администрации муниципального района "Сосногорск" от 08.12.2014 № 1783 (далее - Программа).

Цель - обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Сосногорск» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов;

2. Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры населенных пунктов;

3. Повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | % | 6,66 | 2,3 | 289,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 68 | 77 | 113,2 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 217 885,89 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В рамках реализации Подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении (в образовательных учреждениях муниципального района «Сосногорск» в учебный период времени проводились уроки и обучающие мероприятия с детьми и их родителями в части безопасности дорожного движения, в том числе с участием инспекторов ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску. Также проводились акции «Безопасное колесо», «Велосипедист» и другие.);

- Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. Информация о безопасности дорожного движения регулярно публиковалась в средствах массовой информации, в том числе на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

В 2017 году были проведены работы по повышению безопасности дорожного движения в г. Сосногорске за счет средств городского поселения «Сосногорск»:

- содержание светофорных объектов;

- аварийный ремонт светофора на пересечении ул. Зои Космодемьянской – ул. Оплеснина;

- устройство искусственных дорожных неровностей;

- установка сигнальных светофоров типа Т.7 в районе МБОУ «Сосногорская кадетская школа», МБДОУ «Детский сад № 5», МБОУ «СОШ № 5»;

- установка и замена 128 дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки общей площадью 5 426,81 м2, в том числе в районе учебных учреждений с применением термопластика;

- оборудование дополнительным освещением пешеходных переходов: ул. Горького – в районе дома № 20, ул. Орджоникидзе – в районе МБДОУ «Детский сад № 5», ул. Орджоникидзе – в районе МБОУ «СОШ № 1», ул. Пионерская – в районе МБОУ «СОШ № 2», ул. Лесная – в районе стелы «Живу! Люблю! Горжусь!», ул. Первомайская – в районе МБОУ «Сосногорская кадетская школа».

**Подпрограмма 2. «Развитие транспортной инфраструктуры».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 9 014 200,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 8 642 338,72 рублей (96 %).

В 2017 году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены следующие мероприятия по содержанию улично-дорожной сети всех населенных пунктов муниципального района «Сосногорск», а также капитальные ремонты автомобильных дорог:

1) оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети в городе Сосногорске в 2017 году – объем ямочного ремонта и ремонта «картами» по городу Сосногорску составил 2 331,80 м2 на сумму 2 307,83 тыс. рублей.

2) ремонт ул. Вокзальная в г. Сосногорске на участке от пересечения ул. Пионерская до пересечения с ул. Восточная, площадь ремонта составила 1 216,10 м2 на сумму 852,45 тыс. рублей.

3) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Сосногорск» на участке от поста ГАИ до стелы «Живу. Люблю. Горжусь», площадь ремонта составила 3 599,85 м2 на сумму 2 533,97 тыс. рублей.

4) ремонт ул. Береговая в г. Сосногорске, объем реализованных средств составил 720,18 тыс. рублей.

5) в с. Усть – Ухта был выполнен ремонт ул. Центральная (в районе стелы) в объеме 400 м2 на общую сумму 338,18 тыс. рублей.

6) восстановлена автомобильная дорога на территории ГП «Войвож» «Подъезд к водонасосной станции пгт. Войвож» по ул. Октябрьская на сумму 664,50 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности выполнены ямочные ремонты в ГП «Нижний Одес» и ГП «Войвож»:

- «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Нижний Одес» «Подъезд к спортивному комплексу пгт. Нижний Одес»;

- «Ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования «Подъезд к Администрации ГП «Войвож» от перекрестка «Подъезд к водонасосной станции пгт. Войвож» до Ухтинского шоссе»;

- «Ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования «Подъезд к Администрации ГП «Войвож» от перекрестка «По пгт. Войвож» до перекрестка «Подъезд к водонасосной станции пгт. Войвож».

Общая стоимость реализации проектов за счет средств республиканского бюджета – 900,00 тыс. рублей, за счет местного бюджета 102,00 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сосногорск»: Участок зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла» км 0+000 – км 27+000, включая ледовую переправу через реку Сюзью, Участок зимней автомобильной дороги «Керки – Том» км 1+118 - км 82+868, Участок зимней автомобильной дороги «Усть-Ухта-Порожск-Винла» км 27+000 –км 59+000, Участок зимней автомобильной дороги «Керки-Том» км 60+000 - км 82+000, Участок зимней автомобильной дороги «Керки-Том» км 37+000 - км 82+868.

**Подпрограмма 3. «Повышение качества управления развитием транспортной системы».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 13 020,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

На территории муниципального района «Сосногорск» организовано (за счет средств бюджетов городского поселения «Сосногорск» и муниципального района «Сосногорск»):

1) Предоставление муниципальной социальной поддержки, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на внутрирайонных маршрутах для граждан пожилого возраста, не имеющих мер государственной социальной поддержки. Общая сумма реализованных средств – 145,97 тыс. рублей, выдано 9 572 талона.

2) Возмещение убытков недополученных доходов от пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории ГП «Сосногорск» в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (маршрут «Сосногорск – Дачи»). Общая сумма реализованных средств – 174,51 тыс. рублей, возмещена стоимость по 42 833 билетам.

3) Возмещение убытков от перевозок учащихся школ г. Сосногорска, проживающих в п. Лыа-Ель. Общая сумма реализованных средств – 33,81 тыс. рублей, количество учащихся – 4 человека.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 9 245 105,89 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 8 873 244,61 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 96 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2017 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», муниципальная программа признана умеренно эффективной (81,48 %).

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года).

В 2018 году рекомендуется:

- определить отдельный целевой индикатор по каждой задаче муниципальной программы;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %;

- в паспорте программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 № 1790 (далее - Программа).

Цель – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

- обеспечение доступности качественного общего образования;

- обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации муниципального района в военной службе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах;

- обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;

- реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 85,0 | 83,0 | 97,6 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах) | % | 90,2 | 89,4 | 99,1 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,1 | 0 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 8,5 | 50,5 | 594,1 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 245 750 420,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 237 296 543,37 рублей (97 %).

В системе дошкольного образования муниципального района «Сосногорск» функционирует 20 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 2 907 воспитанников (2016 год – 2 907 чел.). Все нуждающиеся обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. Очередность по зачислению детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады отсутствует.

Работа всех дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования в штатном режиме началась с 01.01.2016 года. Полностью оснащены и приведены в соответствие с требованиями стандарта группы всех дошкольных образовательных организаций района. В каждом детском саду разработана и успешно применяется модель оздоровления дошкольников, включающая в себя здоровьесберегающие технологии и методики, направленные на профилактику болезней и закаливание детского организма. Для улучшения качества образовательного процесса дошкольными образовательными организациями найдены новые эффективные способы взаимодействия с семьей, вовлечения родителей в образовательный процесс.

В 2017 году успешно реализован муниципальный проект «Музыка детям», основная цель которого – формирование культурной среды для воспитанников детских садов, их музыкально-художественное просвещение. В рамках проекта обучающиеся и педагоги школы искусств, гимназии проводят музыкальные спектакли, музыкально-просветительские концерты, которые по выходным посещают родители со своими детьми.

На территории муниципального района «Сосногорск» организовано мероприятие по компенсации расходов на доставку детей в детский сад д. Пожня на рейсовых автобусах. Общая сумма реализованных средств составила 30,27 тыс. рублей, возмещена стоимость 18 родителям, проживающим в пст. Поляна.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Управлением образования была разработана и утверждена «дорожная карта». Выплаты заработной платы производятся своевременно во исполнение постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.05.2015 № 596 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 28.03.2013 № 404 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном районе «Сосногорск», направленные на повышение эффективности образования. Среднемесячная заработная плата педагогов организаций дошкольного образования без учета выплат льгот по компенсации услуг ЖКХ по итогам 2017 год составляет 27 372 рублей. Установленные значения показателей заработной платы достигнуты.

**Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в муниципальном районе «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 405 776 072,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В системе общего образования продолжают осуществлять свою деятельность 15 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 4 862 человек (2016 год – 4 892 чел.).

В течение 2017 года горячим питанием охвачены 4 097 чел. (84,3 % от общего количества обучающихся), в том числе 100 % обучающихся 1-4 классов. Сумма освоенных дотаций из республиканского бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся 1-4 классов составила 18 334,40 тыс. рублей (2016 год – 17 960,60 тыс. рублей), охвачено 2 021 чел. (2016 год – 2 064 чел.).

Также продолжается поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. С 1 сентября 2016 года все 5 и 6 классы общеобразовательных организаций перешли на обучение по ФГОС основного общего образования. В 2017-2018 учебном году ФГОС основного общего образования внедрен во всех 7 классах. В штатном режиме ФГОС основного общего образования охвачено 1 473 человека.

Новый стандарт предъявляет требования к условиям его реализации – происходит модернизация инфраструктуры образовательных организаций. В школах приобретены компьютеры, интерактивные доски, лингафонные кабинеты, мобильные компьютерные классы, электронные микроскопы и др. Все учащиеся по новым ФГОС обеспечены бесплатными учебниками, соответствующими новым требованиям.

В 2017 году 11 класс окончили 197 обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района «Сосногорск», которые в полном составе допущены к государственной итоговой аттестации. Также, сравнительный анализ результатов показал, что в 2017 году почти по всем предметам вырос средний балл единого государственного экзамена. 24 обучающихся награждены золотыми и серебряными медалями.

За 2017 год 8 общеобразовательных организаций приняли участие в следующих республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций:

- конкурс «Лучший инновационный опыт организации внеурочной и внеклассной деятельности школьников в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования»;

- конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам-организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, в номинации «Учебное пособие» - диплом III степени; в номинации «Методические рекомендации по организации воспитательного процесса» - диплом II степени.

Выплаты заработной платы педагогам общего образования также производятся своевременно согласно «дорожной карты». Среднемесячная заработная плата без учета выплат льгот по компенсации услуг ЖКХ по итогам 2017 года составляет по общему образованию – 36 695,0 рублей. Установленные значения показателей заработной платы достигнуты.

**Подпрограмма 3. «Дети и молодежь Сосногорска».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 772 385,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В системе дополнительного образования в муниципальном районе «Сосногорск» функционирует 3 организации сферы «образование», спортивная школа, 2 детские школы искусств, а также частные организации. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования составил 76,5 % (2016 г. – 72,6 %) от общего числа населения в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск».

В каждой школе имеются бесплатные кружки по различным направлениям: спортивное, музыкальное, естественно-научное, театральное и др. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в сфере дополнительного образования состоялось открытие ресурсного центра для одаренных детей «Киберэлектроника». Современные «умные» конструкторы позволяют изучить азы программирования и учат писать компьютерные программы самостоятельно. Центр робототехники основан на различных наборах. С их помощью дети учатся конструировать модели по желанию и приводить их в движение. Общая стоимость проекта составила 372,39 тыс. рублей.

За 2017 год проведены мероприятия: Акция «Знамя Победы», мероприятия посвященные памяти воинам афганцам, квест – игра «В поисках истории г. Сосногорска», военно-патриотический сбор «Отчизны верные сыны» и др. Учебно-полевые сборы прошли в мае – 64 участника – 100% обучающихся юношей 10 класса.

Выплаты заработной платы педагогам дополнительного образования производятся своевременно, среднемесячная заработная плата без учета выплат льгот по компенсации услуг ЖКХ по итогам 2017 года составляет по дополнительному образованию – 30 299,9 рублей. Установленные значения показателей заработной платы достигнуты.

**Подпрограмма 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков, проживающих на территории МР «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 4 087 500,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В 2017 году были реализованы следующие направления работы по оздоровлению и занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск»:

1) оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, которые посещали 1 846 чел. (2016 г. – 1 837 чел.).

Все детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций в 2017 году были профильными:

- экологической направленности «Экодом», «По родным просторам», «Росинка»;

- физико-математической направленности «Физмат», «Эрудит», «Интенсив»;

- технической направленности «Роботоша»;

- физкультурно-оздоровительной направленности «Северяне», «Радуга», «Дорогой доброго здоровья»;

- патриотической направленности «Кадетское братство», «Край родной», «Патриот» и др.

2) лагеря труда и отдыха. По итогам 2017 года охват детей лагерями труда и отдыха составляет 359 чел.

Помимо города Сосногорска трудовые лагеря были созданы также в пгт. Нижний Одес, пгт. Войвож, пст. Верхнеижемский.

Заработная плата подростков в 2017 году в ЛТО составила от 3 968 руб. до 4 513 руб.

Средний период работы подростков в ЛТО в 2017 году составил 18 дней. Средняя доплата материальной поддержки из средств республиканского бюджета на 1 подростка составила 960,5 рублей.

3) выездные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за её пределами, охват 458 чел., в т.ч. дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 67 чел.

4) выездные экскурсии с охватом 24 человека, которые посетили Санкт-Петербург и Москву.

5) малозатратные формы отдыха. В период летних каникул реализуется муниципальная программа «Доброе, интересное и полезное лето». В рамках указанной программы с детьми в возрасте от 7 до 18 лет проводятся досуговые мероприятия: экскурсии, туристические слеты, конкурсы и мастер-классы, интеллектуальные и подвижные игры, флеш-мобы, спортивные соревнования и турниры по различным видам спорта. Всего проведено 280 мероприятий, охват детей – 6 685 чел. Также на базе образовательных организаций и досуговых центров работали группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Охват детей составил 263 чел.

**Подпрограмма 5. «Противопожарная защита образовательных учреждений в муниципальном районе «Сосногорск».**

В подпрограмме средства предусмотрены не были. Противопожарные мероприятия на сумму 4 млн. рублей были выполнены в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году за счет средств дополнительно выделенных на реализацию основного мероприятия по реализации муниципальными дошкольными образовательными организациями основных образовательных программ дошкольного образования и основного мероприятия по реализации муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 53 068 286,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 52 012 627,85 рублей (98 %) на содержание Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск».

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 709 454 663,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 699 888 442,22 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 99 %).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования»**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования», муниципальная программа признана эффективной (91,48 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2018 году рекомендуется:

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий;

- в паспорте программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Муниципальная программа «Развитие «Культуры» муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**

Муниципальная программа «Развитие «Культуры» муниципального образования муниципального района «Сосногорск» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 № 1791 (далее – Программа).

Цель – развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Формирование условий по обеспечению доступности объектов сферы культуры, сохранения и актуализации культурного наследия.

2. Совершенствование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск».

3. Улучшение условий по обеспечению реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года | % | 1,5 | 1,7 | 113,3 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 39 | 42,5 | 109 |
| Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 73,7 | 92,1 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 106 027 343,71 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В рамках проекта «Местный дом культуры» приобретено инструментально-звукоусилительное оборудование и музыкальные инструменты для репетиций коллективов, звукозаписи и сценической работы, а также световое сценическое, звуковое оборудование в МБУ «Межпоселенческий культурный центр МР «Сосногорск» и в его филиалы с. Усть-Ухта, д. Пожня, п. Керки. пгт. Войвож, п. Поляна. (Местный бюджет 201 300 руб., Республиканский бюджет 101 600 руб. Федеральный бюджет 493 320 руб.).

В рамках проекта «Народный бюджет» в Сосногорской межпоселенческой центральной библиотеке им. Я.М. Рочева в 2017 году создан молодежный интеллект-центр «МОСТ». На реализацию проекта выделено 300 тыс. руб. На эти средства было приобретено звуковое оборудование – мобильный звуковой комплект, видеокамера, ноутбук, диваны, стулья, витрина, кафедра. Основная цель проекта – создание информационно-культурной среды для молодежи, где можно собраться для общения, творчества, реализации социальных инициатив, работы с информационными ресурсами. На базе интеллект-центра можно смотреть и обсуждать фильмы, играть в настольные игры, читать, встречаться с интересными людьми, дискутировать. Звуковая аппаратура позволяет проводить встречи с музыкантами и даже записывать собственные песни. Также в интеллект-центре проводятся собрания Молодежного совета администрации муниципального района «Сосногорск», занятия волонтеров, молодежные интеллектуальные игры и конкурсы.

С момента открытия центра состоялась 61 встреча, количество посещений центра – 813.

В 2017 году на комплектование книжных фондов из бюджетов различных уровней было выделено 743,10 тыс. руб. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды составило 6 239 экз. Все средства были освоены в полном объеме. Как следствие, значительно улучшились такие статистические показатели библиотек как: количество библиографических записей общедоступных библиотек, включенных в сводный каталог библиотек Республики Коми – 22 403 ед. (2016 год – 17 216 ед.), число посещений библиотек – 128,50 тыс. ед. (2016 год – 127,10 тыс. ед.). Книговыдача в 2017 году составила 496,68 тыс. экз., количество читателей библиотек – 19 773 чел.

**Подпрограмма 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 65 206 064,29 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В течение 2017 года проведено 27 мероприятий районного значения, 4 выездных мероприятия.

Наиболее крупными и яркими творческими мероприятиями за отчетный период стали:

- Открытый республиканский фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда – 2017»;

- конкурс красоты среди представительниц национально-культурных землячеств «Мисс землячка-2017»;

- XXIV открытый Республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосногорск – 2017» с участием группы «Декабрь»;

- концертная программа «Посёлок празднует рожденье, он достоим восхищенья», приуроченная к 70-летию пгт. Войвож;

- программа, посвященная родовому празднику «Трошпиян», на берегу реки Вонъю;

- развлекательная программа «Виват, Республика!», посвященная 96-летию Республики Коми, с участием группы «Колокол»;

- участие в выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера»;

- VIII Национальный районный фестиваль «Сосногорье-2017»: с самой большой в Республике Коми шаньгой, ухой, костром дружбы и хороводом;

- концертная программа, посвященная 75-летию пст. Малая Пера;

- праздничный концерт ко Дню города Сосногорск «Живу. Люблю. Горжусь!».

В рамках Года экологии в России учреждениями культуры проведено 111 мероприятий с охватом 2 301 чел.

В рамках Года добрых дел в Республике Коми проведено 195 мероприятий, охват населения составил 20 804 чел.

В рамках муниципального задания МАУ «Сосногорск-медиа» организовано: публикация в печатных средствах массовой информации социально-значимых материалов, изготовление и распространение социально-ориентированной телепродукции. Количество (объем) материалов, направленных на освещение реализации в муниципальном районе «Сосногорск» социально значимых событий в печатных и электронных средствах массовой информации составил 314 полоса формата А2/год. Объем социально значимых телерадиопрограмм составил 26 часов в год.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 15 586 833,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 15 485 885,86 рублей (99 %) на содержание Отдела культуры администрации муниципального района «Сосногорск».

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 106 027 343,71 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 105 807 718,85 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 99,8 %).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие «Культуры»**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие культуры», муниципальная программа признана эффективной (86,98 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2018 году рекомендуется:

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий;

- в паспорте программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 № 1792 года (далее - Программа).

Цель программы - совершенствование системы физической культуры и спорта и создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Программа направлена на решение следующих задач:

1) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

2) обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением;

3) развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта;

4) популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

5) вовлечение всех категорий населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия;

6) обеспечение реализации программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Сосногорск» | % | 41,8 | 71,0 | 169,9 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в  МО МР «Сосногорск» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения | 0,74 | 0,82 | 110,8 |
| Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в  МО МР «Сосногорск» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | % | 3,2 | 3,2 | 100 |
| Удельный вес населения, систематически  занимающегося  физической культурой и спортом в  МО МР «Сосногорск» | % | 29,69 | 36,94 | 124,4 |

В муниципальном районе «Сосногорск» функционирует спортивная школа, в которой обучаются по следующим видам спорта: бокс, рукопашный бой, дзюдо, тхэквондо, тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей с шайбой, лыжные гонки, спортивный туризм. По состоянию на 01.01.2018 в группах спортивной направленности занимаются 878 чел. на бесплатной основе, в т.ч. несовершеннолетние дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Также в состав отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» входят следующие подведомственные учреждения: МАФОУ «Спортивный комплекс «Химик», МБФОУ «Спортивный комплекс «Олимп».

На базе спортивной школы функционирует отдел спортивных мероприятий, который осуществляет организацию и проведение всех физкультурных и спортивных мероприятий, проходящих на территории муниципального района «Сосногорск». Также на отдел спортивных мероприятий возложены полномочия муниципального Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2017 года среди всех категорий населения муниципального района «Сосногорск» выполняется 3-й этап поэтапного плана внедрения комплекса ВФСК «ГТО».

Ежемесячно на спортивных объектах района и в образовательных школах принимаются нормативы ВФСК «ГТО» среди различных возрастных групп населения. В течение 2017 года проведено 6 зимних и летних фестивалей ГТО. Всего за 2017 год 549 чел. приняло участие в испытаниях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По результатам этих испытаний жителям присвоено 133 золотых, 48 серебряных и 22 бронзовых знаков отличия.

В муниципальном районе «Сосногорск» работает автономная некоммерческая организация «Федерация по хоккею с шайбой МО МР «Сосногорск», местная спортивная общественная организация «Федерация тхэквондо ИТФ и ВТФ г. Сосногорска», спортивный фонд «Автомотоклуб «Нижний Одес», клуб «Здоровье» среди ветеранов и инвалидов, фитнес клуб «Energy», некоммерческое партнерство «Спортивный лыжный клуб города Сосногорска», ООО «Клуб единоборств «Бурый медведь».

В 2017 году клубом «Здоровье» были приобретены 2 тактильные доски для игры в шашки.

С января 2017 года создана физкультурно-спортивная общественная организация «Шахматно-шашечная Федерация г. Сосногорска».

В отчетном году проводилась работа по установке спортивных объектов в рамках проекта «Народный бюджет» - установлены спортивные площадки в пст. Керки и пст. Поляна, всего реализовано 330,00 тыс. рублей.

В рамках соглашения о сотрудничестве с ОАО «Лукойл-Коми»:

- на стадионе «Локомотив» установлены спортивные площадки: баскетбольно-волейбольная площадка, навес с 14 тренажерами и спортивная площадка ГТО. Проведены работы по освещению, благоустройству территории в районе спортивных площадок;

- в районе ФОЦ «Нефтяник» пгт. Нижний Одес установлена спортивная площадка ГТО.

В целях создания условий для укрепления здоровья в рамках Адресной инвестиционной программы Республики Коми продолжается работа по строительству бассейна. Бассейн будет предназначен для занятий оздоровительным плаванием. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Благодаря укреплению материально-технической базы, пропаганде здорового образа жизни среди населения района и проведению еженедельной акции «День открытых дверей» на спортивных объектах района увеличился охват населения, занимающегося физкультурой и спортом. В 2017 году численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном районе «Сосногорск» составила 15 211 чел., что составляет 35 % от населения района (2016 год – 14 475 чел., 34,9 % от населения района).

В течение 2017 года было проведено 110 соревнований городского и районного значения, в которых приняли участие 11 913 чел. Наиболее массовыми мероприятиями стали: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017», всероссийский день бега «Кросс наций-2017», велопробег «Велоночь-2017» и др.

Спортсмены района приняли участие в 131 выездном соревновании (2016 г. – 50), в 81 республиканском соревновании (2016 – 51), в 40 всероссийских соревнованиях (2016 – 34), в соревнованиях мирового уровня.

В г. Сосногорске в течение 2017 года проведено 7 республиканских соревнований по футболу, боксу, хоккею с шайбой, дзюдо, охват – 641 чел.

За 2017 год в муниципальном районе «Сосногорск» подготовлено 261 спортсмена, выполнивших массовые разряды, 11 перворазрядников, 3 кандидата в мастера спорта, 1 мастер спорта международного класса. Присвоены и подтверждены квалификационные категории спортивным судьям по разным видам спорта в количестве 3 чел.

В целях пропаганды здорового образа жизни в муниципальном районе «Сосногорск» ежегодно, уже традиционно, проводится награждение лучших спортсменов и тренеров-преподавателей единовременными целевыми стипендиями «Успех» муниципального района «Сосногорск». Так по итогам года были вручены 7 стипендий спортсменам-победителям в личном зачете, 3 стипендии командным видам спорта и 5 поощрительных выплат тренерам-преподавателям.

Организованы занятия с инвалидами в группе здоровья, занятия по настольному теннису, шашкам, шахматам, дартсу, гольфу, морскому бильярду. Услугами спортивных объектов инвалиды пользуются бесплатно. Все объекты спортивной инфраструктуры оборудованы пандусами и поручнями. Работу с инвалидами ведет инструктор-методист по адаптивной физической культуре.

За 2017 год увеличилась численность занимающихся адаптивной физкультурой и спортом и составила 328 человек (2016 год – 305 человек).

В течение года было проведено 10 районных спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов, в которых приняли участие 193 человека.

Также инвалиды принимали участие в республиканских соревнованиях, во всероссийских соревнованиях, в традиционном фестивале «Парафест». Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья собрала более 40 человек.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 69 617 455,78 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 69 436 763,89 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 99,7 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2017 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа признана эффективной (85,65 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2018 году рекомендуется:

- привести в соответствие значения целевых индикаторов муниципальной программы с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий;

- привести в соответствие показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы.

1. **Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск».**

Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 года № 1889 (далее - Программа).

Цель программы - социальное развитие и повышение качества жизни населения.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Поддержание уровня жизни малоимущих семей, социально незащищенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Реализация дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск». Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-19456 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении капитального или текущего ремонта жилого помещения;

2. Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), повышение активности населения муниципального района «Сосногорск» в решении общественно значимых вопросов;

3. Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального района «Сосногорск»;

4. Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Доля граждан получивших социальную поддержку от количества обратившихся и имеющих право на социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество реализованных мероприятий СОНКО от запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес числа семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки от общего числа семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,1 | 2,1 | 100 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Дополнительная социальная поддержка граждан муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 3 194 900,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих семей, социально незащищенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 196 гражданам была оказана Адресная социальная помощь (в 2016 году – 258 человек) в денежной форме, из них:

118 малоимущих граждан получили выплаты на сумму 354 000,00 рублей;

30 многодетных семей – 120 000,00 рублей;

16 граждан, освободившихся из исправительных учреждений – 48 000,00 рублей;

8 инвалидов из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС – 8 000,00 рублей;

6 пенсионеров-юбиляров – 4 000,00 рублей;

1 из категории «ветеран, узник концлагерей, репрессированные, УТФ» – 500,00 рублей;

17 ветеранов-юбиляров от 90 лет и старше (в т.ч. УВОВ, УТФ) – 17 000,00 рублей, и другие категории граждан.

Адресная социальная помощь гражданам предоставлялась также в натуральной форме в виде дополнительного питания (фруктовых соков, детского питания, тушенки на сумму – 141 000,00 руб.).

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.05.2016 № 324 «Об утверждении Положения об отцовском капитале и порядке выдачи муниципального сертификата на получение отцовского капитала» в муниципальном районе «Сосногорск» на реализацию дополнительных мер по поддержке семьи и повышения престижа отцовства в муниципальном районе «Сосногорск» (отцовский капитал) в 2017 году выплаты по муниципальным сертификатам на отцовский капитал реализовали 100 человек. Обладателями муниципальных сертификатов на отцовский капитал, начиная с 2009 года, стали 674 человека; за период с 2009 по 2017 годы – 492 семьи уже воспользовались выплатами по муниципальным сертификатам.

**Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 560 000,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В 2017 году общественным и иным некоммерческим организациям оказывалась финансовая поддержка в форме субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, проведение мероприятий и осуществление уставной деятельности. Субсидии получили три организации: Сосногорская районная организация ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Сосногорская городская организация Коми Республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и Коми региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Кроме финансовой помощи общественным организациям Администрацией района ежемесячно оказывалась информационная и консультативная поддержка, в части оформления договоров на получение субсидий, подготовки документов на конкурсы СО НКО. При непосредственном участии администрации района проводились «советы», «круглые столы», «прямые линии» по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, где специалистами различных служб и заинтересованными сторонами рассматривались пути решения проблем конкретных ситуаций. Были встречи со специалистами ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, пенсионного обеспечения, культуры, физкультуры, образования. В средствах массовой информации публиковались материалы о деятельности СО НКО, публиковались статьи в газете «Заря Тимана».

Представители общественных организаций активно привлекаются в составы комиссий, координационных советов, организационных комитетов, в составы рабочих групп по подготовке и проведению районных мероприятий. Приглашаются на все, без исключения, мероприятия и праздники, проводимые в районе.

**Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий на территории муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 12 824 972,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 12 046 892,73 рублей (94 %).

В 2017 году за счет республиканского и федерального бюджетов на общую сумму 6 253,71 тыс. рублей были приобретены на вторичном рынке 5 квартир в г. Сосногорске. Пять детей-сирот получили благоустроенные квартиры.

За счет республиканского, федерального и местного бюджетов на общую сумму 3 910,22 тыс. рублей были выданы социальные выплаты трем молодым многодетным семьям, из которых две приобрели квартиры в г. Сосногорске, одна в г. Сыктывкаре.

За счет федерального бюджета на общую сумму 3 404,62 тыс. рублей были выданы жилищные сертификаты 3 семьям для переселения из районов Крайнего Севера (пгт. Нижний Одес, пгт. Войвож, пст. Вис).

В 2017 году улучшили жилищные условия 7 семей, путем получения возмещения процентов по жилищным кредитам.

Одна семья получила социальную выплату на строительство жилого дома в сельской местности в размере – 960,99 тыс. рублей за счет федеральных и республиканских средств.

**Подпрограмма 4 «Здоровое население муниципального района «Сосногорск».**

В целях повышения среди населения престижа культуры здоровья Администрацией муниципального района «Сосногорск» распоряжением от 18.11.2015 № 382-р утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в муниципальном районе «Сосногорск» на 2015-2018 годы, распоряжением от 18.11.2015 № 377-р утвержден план мероприятий на 2015-2018 по реализации концепции семейной политики в муниципальном районе «Сосногорск», постановлением от 08.07.2016 № 468 утвержден план мероприятий для граждан пожилого возрастав муниципальном районе «Сосногорск» на 2016-2018 годы. На территории муниципального района «Сосногорск» также проводились мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 20.08.2014 года № 294-р «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в Республике Коми на 2017 год». В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 29.09.2014 года № 1280 «О создании Межведомственного совета по координации деятельности отделов администрации муниципального района «Сосногорск» и учреждений по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза на территории муниципального района «Сосногорск» были организованы совещания межведомственного совета, на которых рассматривались вопросы проведения необходимых мероприятий, направленных на предупреждение и снижение смертности от туберкулеза в муниципальном районе «Сосногорск».

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 16 579 872,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 15 800 567,73 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 95 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2017 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Социальная защита населения», муниципальная программа признана эффективной (86,98 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2018 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий;

- в паспорте муниципальной программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Безопасность жизнедеятельности населения».**

Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Безопасность жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 № 1793 (далее - Программа).

Цель – повышение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

1) повышение защищенности населения и территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от чрезвычайных ситуаций и профилактике террористических проявлений;

2) повышения уровня безопасности граждан, сокращение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения и преступлений, совершаемых под действием наркотических средств и алкоголя;

3) улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Уровень готовности сил и средств территориального звена МОМР "Сосногорск" Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма | балл | 6,5 | 6,5 | 100 |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 790 | 849 | 93,1 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций и профилактика терроризма и экстремизма на территории МОМР «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 12 216 497,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 12 072 821,59 рублей (99 %).

В течение 2017 года проведено 8 заседаний Комиссии муниципального района «Сосногорск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Проведено 78 командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений, объектовых тренировок, комплексных учений.

Проведено 13 рейдов по патрулированию мест массового отдыха людей у водных объектов, в лесной зоне и садово-огороднических некоммерческих объединений в летний пожароопасный период 2017 года, всего распространено 7 525 памяток и листовок.

Принято Постановление администрации МО МР «Сосногорск» от 27.06.2017 № 710 «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории МР «Сосногорск» в летний период 2017 года».

Разработан и утвержден план основных мероприятий муниципального района «Сосногорск» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год.

Разработан и утвержден план мероприятий по подготовке к весеннему половодью на 2017 год.

Проведено 7 заседаний антитеррористической Комиссии МР «Сосногорск». Организовано 14 плановых проверок объектов на предмет оценки состояния их антитеррористической защищенности, устранены раннее выявленные нарушения антинаркотической защищенности, проведены профилактические и информ-пропагандистские мероприятия с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, проведена работа в учебных заведениях.

В целях реализации распоряжения Главы РК от 03.07.15 № 171-р, Постановления Правительства РФ от 15.03.15 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» межведомственной комиссией проводилась работа по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей на территории МР «Сосногорск», а также составлению паспортов безопасности на данные объекты. В течение 2017 года составлено, согласовано и утверждено 72 паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей.

**Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения МОМР «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 660 000,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 641 120,00 рублей (97 %).

В 2017 году к охране общественного порядка привлекались частные охранные организации, члены народной дружины, деятельность которых оказала позитивное влияние на динамику преступлений, совершенных в общественных местах. Так, количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 7 % (с 259 до 241), в т.ч. уличной преступности на 3,3 % (с 210 до 175).

Членами народной дружины было выявлено 771 административное правонарушение, раскрыто 13 преступлений, установлено 2 лица, находящихся в розыске. В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Сосногорск» на организацию деятельности добровольных народных дружин с целью обеспечения участия граждан в охране общественного порядка реализовано 281,12 тыс. рублей.

По результатам оценки регионального штаба народных дружин были отмечены муниципалитеты, в которых дружины развиваются успешно. В их числе – Сосногорск.

Также осуществлялось техническое обслуживание в местах и объектах с массовым пребыванием граждан купольных видеокамер. Всего по данному направлению реализовано 360,00 тыс. рублей.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 12 876 497,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 12 713 941,59 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 99 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2017 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Безопасность жизнедеятельности населения», муниципальная программа признана эффективной (85,3 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2018 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий.

1. **Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 № 1797 (далее - Программа).

Цель - совершенствование системы муниципального управления в МОМР «Сосногорск».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Сосногорск»;

2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

3. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления в Администрации муниципального района «Сосногорск»;

4. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности Администрации муниципального района «Сосногорск», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;

5. Создание эффективной системы управления Программой.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ | % | 71 | 96,4 | 135,8 |
| Отношение дефицита бюджета муниципального района «Сосногорск» к доходам без учета объема безвозмездных  поступлений | % | 10,0 | 7,36 | 135,9 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 6,5 | 1,67 | 389,2 |
| Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году | % | 75 | 100 | 133,3 |
| Удельный вес земельных участков, предоставленных в аренду, по отношению к количеству земельных участков, предоставленных в аренду в прошлом году | % | 13 | 52,5 | 403,8 |
| Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | % | 31 | 0 | 0 |
| Удельный вес земельных участков, переданных в собственность, по отношению к количеству земельных участков переданных в собственность в прошлом году | % | 91 | 82,3 | 90,4 |
| Доля органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск», охваченных мероприятиями по внедрению современных методов управления кадровыми ресурсами, от общего количества органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск» | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск» (от общего числа опрошенных) | % | 55 | 51,2 | 93,1 |

В рамках муниципальной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 14 215 461,25 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 13 886 200,23 рублей (98 %).

В целях реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия, связанные с определением основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сосногорск», формированием проекта решения Совета муниципального района «Сосногорск» о бюджете муниципального района «Сосногорск» на очередной финансовой год и плановой период, организацией исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск», формированием бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сосногорск», проведением мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск», своевременным погашением долговых обязательств и обслуживанием муниципального долга муниципального района «Сосногорск», оптимизацией структуры муниципального долга, планированием муниципальных заимствований муниципального района «Сосногорск» на основе анализа рынка кредитных ресурсов Республики Коми.

В соответствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период определены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сосногорск» на очередной бюджетный цикл, в ходе которого был подготовлен проект постановления администрации муниципального района «Сосногорск» «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сосногорск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Сосногорск» на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждены постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 15.09.2017 № 1170.

В целях качественного и своевременного составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период был разработан План мероприятий по подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 11.07.2014 № 842.

Составление проекта местного бюджета осуществлялось в тесном взаимодействии с главными администраторами доходов и главными распорядителями бюджетных средств по подготовке и предоставлению необходимых сведений, расчетов и документов при формировании бюджета.

Проект местного бюджета на 2018 год и плановый период сформирован и внесён на рассмотрение в Совет муниципального района «Сосногорск» в установленные Положением о бюджетном процессе сроки.

Проект бюджета рассмотрен на публичных слушаниях, на постоянных комиссиях по бюджету, экономике, строительству, землепользованию и ЖКХ.

Советом муниципального образования муниципального района «Сосногорск» от 08.12.2017 № XXIII-181 принято решение «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и вступило в силу с 01 января 2018 года.

В рамках исполнения бюджета в течение 2017 года Финансовым управлением подготовлено 6 проектов решений Совета муниципального района «Сосногорск» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Сосногорск» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов».

Бюджетная политика в области расходов в отчетном году была ориентирована на безусловное исполнение социальных обязательств и концентрацию ресурсов на ключевых социально-значимых направлениях. Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, сформированного кассового плана и заявок на финансирование.

В первоочередном порядке финансировались расходы на выплату заработной платы, обеспечение мер социальной поддержки граждан района и работников бюджетных учреждений, на оплату коммунальных услуг.

В течение года  своевременно и в полном объеме выполнены обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

За 2017 год бюджет муниципального района «Сосногорск» исполнен с профицитом, превышение доходов над расходами составляет 26,4 млн. руб.

В соответствии с бюджетным законодательством Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» ежегодно формирует бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сосногорск» за отчетный финансовый год и представляет ее в Министерство финансов Республики Коми в установленные сроки. В 2017 года была своевременно и в полном объеме сдана бюджетная отчетность об исполнении местных бюджетов за 2016 год.

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии общественных финансов является необходимым условием для обеспечения прозрачности органов местного самоуправления, повышения эффективности финансовой политики и качества управления муниципальными финансами.

На официальном сайте муниципального района «Сосногорск» размещалась информация:

- о ходе исполнения бюджета (месячная, квартальная и годовая отчётность);

- об утверждении бюджета и внесённых изменениях в бюджет;

- нормативно-правовые акты муниципального района «Сосногорск», разработанные Финансовым управлением администрации муниципального района «Сосногорск»;

- годовые и оперативные рейтинги главных распорядителей бюджета муниципального района «Сосногорск».

Финансовое управление администрации муниципального района «Сосногорск» ведёт регистрацию и учёт долговых обязательств муниципального района «Сосногорск» путём ведения долговой книги.

В течение отчетного периода заимствование муниципальным районом осуществлялось в размере 6 млн. рублей.

**Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 17 661 855,76 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 17 075 654,24 рублей (97 %).

В течение 2017 года проведена следующая работа по передаче (приему) имущества:

- из муниципальной собственности в собственность городских поселений передано 2 жилых помещения;

- из государственной собственности Республики Коми в муниципальную собственность передано 7 единиц муниципального имущества;

- из муниципальной собственности в государственную собственность Республики Коми передано 24 единицы движимого имущества;

- принято в муниципальную собственность 17 единиц недвижимого имущества, из них 7 жилых помещений и 9 земельных участков следующего разрешенного использования:

- объект гаражного назначения;

- объект коммунального обслуживания;

- объекты спортивного, культурного и образовательного назначения;

- объект для эксплуатации здания администрации;

- объект под личное подсобное хозяйство.

За отчетный период зарегистрировано право собственности на 25 объектов.

По состоянию на 31.12.2017 г. действует 67 договоров оперативного управления муниципальным имуществом, 66 договоров безвозмездного пользования.

В настоящее время действует 46 договоров аренды муниципального имущества. Договоры купли-продажи муниципального имущества не заключались.

Поступления от приватизации имущества на 31.12.2017 г. составили 2 643,33 тыс. руб. (по ранее заключенным договорам купли-продажи муниципального имущества). Поступления от сдачи в аренду нежилых помещений на 31.12.2017 г. составили 4 499,48 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. действует 2 371 договор аренды земельных участков. Заключено 482 договора купли-продажи земельных участков.

Сумма поступлений в бюджет района от сдачи в аренду земельных участков – 14 478,26 тыс. рублей (102 % к плану на соответствующий финансовый год). Поступления в бюджет района от купли-продажи земельных участков составили 7 678,28 тыс. рублей (102 % к плану на соответствующий финансовый год).

За отчетный период льготной категории граждан предоставлено 2 земельных участка. С целью предоставления в 2018 году планируется провести кадастровые работы земельных участков с постановкой их на кадастровый учет после разработки проектов планировки и межевания территории в жилом массиве «50-летия Победы» и по ул. Зои Космодемьянской.

На отчетную дату общее количество граждан, имеющих право на получение земельных участков бесплатно, составляет 79 человек, из них 15 – поставлено в очередь в 2017 году. Земельные участки формируются за счет бюджетных средств и в последующем предоставляются в собственность бесплатно льготной категории граждан согласно очередности.

Также ведется претензионно-исковая работа с должниками. Выставлена 51 претензия на сумму 5 786,37 тыс. руб., из них оплачено 17 претензий на сумму 232,12 тыс. руб. Неоплаченная по выставленным претензиям сумма задолженности полностью охвачена исковыми заявлениями.

В суды различных инстанций направлено 28 исков на общую сумму 3 681,36 тыс. руб. Вынесено судом 22 решения на сумму 4 243,94 тыс. руб. Взыскано средств по 29 искам на сумму 734,75 тыс. руб., в т.ч. по ранее направленным исковым заявлениям. Остальные исковые заявления еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций, по которым решения еще не вынесены. По имеющимся решениям выданы исполнительные листы, возбуждены исполнительные производства и судебными приставами-исполнителями ведется принудительное взыскание задолженности.

**Подпрограмма 3. «Кадровая политика в Администрации муниципального образования муниципального района «Сосногорск».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 106 922,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 100 %.

В 2017 году прошло 15 муниципальных служащих повышение квалификации по различным темам, таким как: **п**овышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; организация мобилизационной подготовки; совершенствование законодательства и порядок оказания услуг в градостроительной сфере; функции подразделений кадровых служб органов местного самоуправления в Республике Коми по профилактике коррупционных и иных правонарушений (повышенный уровень); современные информационно - коммуникационные технологии в государственном и муниципальном управлении; деловые коммуникации руководителя; организация мобилизационной подготовки; культура письменной деловой речи на государственной службе; вопросы предоставления государственных (муниципальных) услуг; эффективное управление деятельностью СОНКО.

Обучен 1 муниципальный служащий, состоящий в резерве управленческих кадров муниципального района «Сосногорск».

В 2017 году прошли совещание с муниципальными служащими по темам: Предоставление и заполнение уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

- О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

- О проведении внутреннего мониторинга сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений.

- О предоставлении информации по выявлению скрытой аффилированности.

- По предоставлению отчета по форме 8-КС.

08.12.2017 совещание приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря, где были освещены темы:

- Предоставление и заполнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2017 года (за отчетный 2016 год).

- Ознакомление с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год), разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Ознакомление с протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми № 7 от   
20 октября 2017 года о принятии правовых актов по вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.

20.12.2017 прошло совещание с муниципальными служащими по теме «О соблюдении запрета дарить и получать подарки и ознакомление с письмом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2017 № 18-0/10/В-9496».

По результатам аттестации муниципальных служащих администрации муниципального района «Сосногорск» соответствуют замещаемой должности муниципальной службы 06 муниципальных служащих. Решение о несоответствии замещаемой должности муниципальной службы не принималось.

Утверждено 15 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы.

**Подпрограмма 4. «Электронный муниципалитет».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 8 525 749,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 8 422 023,80 (99 %).

Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 20.01.2016 № 29 утверждено муниципальное задание МАУ «Архивно-информационный центр» муниципального района «Сосногорск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием на 2017 год утверждены 3 муниципальные услуги и 3 муниципальные работы. По итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:

Муниципальные услуги:

1.Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним – 612 обращений;

2.Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по тематическим запросам) – 121 запрос;

3.Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам) – 1 717 запросов.

Муниципальные работы:

1.Комплектование архивными документами - объем документов принятых на постоянное хранение составил 267;

2.Обеспечение сохранности и учет архивных документов - объем хранимых документов составил 3 399;

3.Ведение информационных ресурсов и баз данных - количество записей составило 37 218.

Во исполнение требований Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в муниципальном образовании муниципального района «Сосногорск» действует официальный интерне-сайт <http://sosnogorsk.org>. Муниципальными нормативно-правовыми актами утверждена его структура, сроки и ответственные за актуализацию сведений на сайте. В 2017 году данный сайт посетило 112 000 граждан, что в 2 раза больше от запланировано показателя на отчетный год.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

На реализацию подпрограммы были запланированы финансовые средства в размере 43 727 526,00 рублей. Фактическое исполнение подпрограммы составило 41 589 210,68 рублей (95 %) на содержание Финансового управления администрации муниципального района «Сосногорск», Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» и Администрации муниципального района «Сосногорск».

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 84 237 514,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 81 080 010,95 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 96 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2017 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Муниципальное управление», муниципальная программа признана умеренно эффективной (82,65 %).

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года).

В 2018 году рекомендуется:

- целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы привести в соответствие с целевыми индикаторами (показателями), установленными для достижения целей Стратегии;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- откорректировать значения целевых индикаторов с целью недопущения расхождения их фактических и плановых значений более 30 %;

- в паспорте программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект;

- показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг привести в соответствие с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск».**

Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск» на 2016-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 31.12.2015 №1949 (далее – Программа).

Цель программы – создание и развитие эффективного муниципального направления, связанного с обеспечением доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа направлена на решение следующей задачи:

- адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса тактических задач Программы принимаются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| Доля зданий жилищного фонда, обеспеченных комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных групп населения | % | 7 | 7 | 100 |
| Степень обеспеченности (доля) объектов социальной инфраструктуры комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных групп населения | % | 15 | 15 | 100 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры | % | 12 | 12 | 100 |

В рамках **программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск»** в 2017 году выполнено мероприятие по адаптации спортивных объектов и предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта – расширение дверного проема на входной группе здания лыжной базы.

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 г. бюджетные ассигнования составляли 25 500,00 рублей. Фактические расходы за отчетный период по состоянию на 31.12.2017 г. с учетом внесения изменений в Программу составляют 25 500,00 рублей (исполнение бюджетных средств Программы в процентном соотношении 100 %).

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Программы за 2017 год.**

По итогам проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», муниципальная программа признана эффективной (88,98 %).

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

В 2018 году рекомендуется:

- цель муниципальной программы привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года;

- в каждую задачу подпрограмм включить не менее двух действующих основных мероприятий, в каждое основное мероприятие – не менее двух действующих мероприятий;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий;

- в паспорте муниципальной программы отразить «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.

Приложение 1

**Информация об объемах финансировании муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2017 год**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Сводная бюджетная роспись на 01.01.2018** | **Исполнено на 01.01.2018** | **Процент исполнения, %** |
| 1. | «Развитие экономики» | 4 065 716,00 | 3 325 473,28 | 81,8 |
| 2. | «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 68 714 717,87 | 60 787 369,06 | 88,5 |
| 3. | «Развитие образования» | 709 454 663,00 | 699 888 442,22 | 98,7 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 69 617 455,78 | 69 436 763,89 | 99,7 |
| 5. | «Развитие культуры на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 106 027 343,71 | 105 807 718,85 | 99,8 |
| 6. | «Муниципальное управление на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 84 237 514,01 | 81 080 010,95 | 96,3 |
| 7. | «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 12 876 497,00 | 12 713 941,59 | 98,7 |
| 8. | «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск» | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| 9. | «Развитие транспортной системы муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 9 245 105,89 | 8 873 244,61 | 96,0 |
| 10. | «Социальная защита населения муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 16 579 872,00 | 15 800 567,73 | 95,3 |
|  | **ИТОГО** | **1 080 844 385,26** | **1 057 738 993,08** | **97,9** |

Приложение 2

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программ** | **Эффективность реализации программ, %** | **Результат оценки эффективности реализации программ** |
| 1. **Экономическое развитие** | | | |
| 1. | «Развитие экономики» | 92,9 | эффективна |
| 2. | «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 81,8 | умеренно эффективна |
| 3. | «Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 81,5 | умеренно эффективна |
| 1. **Социальное развитие** | | | |
| 4. | «Развитие образования» | 91,5 | эффективна |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 85,6 | эффективна |
| 6. | «Развитие культуры на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 87,0 | эффективна |
| 7. | «Социальная защита населения муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 87,0 | эффективна |
| 8. | «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск» | 89,0 | эффективна |
| 1. **Муниципальное управление** | | | |
| 9. | «Муниципальное управление на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 82,6 | умеренно эффективна |
| 1. **Обеспечение безопасности жизнедеятельности** | | | |
| 10. | «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск» | 85,3 | эффективна |

Приложение 3

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых**

**индикаторов и показателей муниципальных программ за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель (индикатор)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Оценка степени достижения** |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»** | | | | |
| Объем уплаченных налогов субъектами малого и среднего предпринимательства | Млн. руб. | 60,05 | 67,1 | 111,7 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | Тыс. чел. | 13,1 | 10,79 | 82,4 |
| **Муниципальная программа**  **«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования муниципального района «Сосногорск»** | | | | |
| Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, в общей численности граждан, проживающих в домах признанных аварийными до 01.01.2012 | % | 100 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа**  **муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**  **«Развитие образования»** | | | | |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 85,0 | 83,0 | 97,6 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах) | % | 90,2 | 89,4 | 99,1 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,1 | 0 | 100 |
| Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 8,5 | 50,5 | 594,1 |
| **Муниципальная программа «Развитие «Культуры»**  **муниципального образования муниципального района «Сосногорск»** | | | | |
| Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сосногорск» к уровню 2012 года | % | 1,5 | 1,7 | 113,3 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 39 | 42,5 | 109 |
| Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Сосногорск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 73,7 | 92,1 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»** | | | | |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Сосногорск» | % | 41,8 | 71,0 | 169,9 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в  МО МР «Сосногорск» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения | 0,74 | 0,82 | 110,8 |
| Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в  МО МР «Сосногорск» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | % | 3,2 | 3,2 | 100 |
| Удельный вес населения, систематически  занимающегося  физической культурой и спортом в  МО МР «Сосногорск» | % | 29,69 | 36,94 | 124,4 |
| **«Муниципальное управление на территории муниципального образовании муниципального района «Сосногорск»** | | | | |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Сосногорск», представленных в виде муниципальных программ | % | 71 | 96,4 | 135,8 |
| Отношение дефицита бюджета муниципального района «Сосногорск» к доходам без учета объема безвозмездных  поступлений | % | 10,0 | 7,36 | 135,9 |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Сосногорск» к доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 6,5 | 1,67 | 389,2 |
| Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в аренду, по отношению к количеству объектов недвижимости, предоставленных в аренду в прошлом году | % | 75 | 100 | 133,3 |
| Удельный вес земельных участков, предоставленных в аренду, по отношению к количеству земельных участков, предоставленных в аренду в прошлом году | % | 13 | 52,5 | 403,8 |
| Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | % | 31 | 0 | 0 |
| Удельный вес земельных участков, переданных в собственность, по отношению к количеству земельных участков переданных в собственность в прошлом году | % | 91 | 82,3 | 90,4 |
| Доля органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск», охваченных мероприятиями по внедрению современных методов управления кадровыми ресурсами, от общего количества органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск» | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск» (от общего числа опрошенных) | % | 55 | 51,2 | 93,1 |
| **Муниципальная программа**  **муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**  **«Безопасность жизнедеятельности населения»** | | | | |
| Уровень готовности сил и средств территориального звена МОМР "Сосногорск" Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма | балл | 6,5 | 6,5 | 100 |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 790 | 849 | 93,1 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе «Сосногорск»** | | | | |
| Доля зданий жилищного фонда, обеспеченных комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных групп населения | % | 7 | 7 | 100 |
| Степень обеспеченности (доля) объектов социальной инфраструктуры комплексом вспомогательных сооружений для маломобильных групп населения | % | 15 | 15 | 100 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов транспортной, инженерной инфраструктуры | % | 12 | 12 | 100 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»** | | | | |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | % | 6,66 | 2,3 | 289,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 68 | 77 | 113,2 |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сосногорск»**  **«Социальная защита населения муниципального района «Сосногорск» на 2016-2020 годы»** | | | | |
| Доля граждан получивших социальную поддержку от количества обратившихся и имеющих право на социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество реализованных мероприятий СОНКО от запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес числа семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки от общего числа семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,1 | 2,1 | 100 |